## Sheet1
附件
2020年第四季度市重点项目指导服务情况汇总表
序号 | 项目 | 责任单位 | 代建单位 | 分数 | 主要亮点 | 主要问题
（一）优秀等级项目9个
1 | 第二东通道 | 市交通局 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 98.2 | 项目积极应用四新技术，提升结构耐久性，解决施工重难点，保障施工质量安全，提高项目管理效率；积极推进科研立项，开展10余项科研课题研究，申报专利4项、发表论文4篇；现场采用专用定位工装及模具，确保预制墩台干接缝竖向匹配预制精度满足毫米级的设计要求。 | 1.施工总进度计划未细化到日进度计划； 2.个别临边防护设置不到位。
2 | 轨道6号线集美创业园站 | 轨道交通建设指挥部 | 轨道交通集团有限公司 | 95.5 | 林埭西站龙门吊设置液压夹轨器，增加吊车停放可靠性；采用“门式架”体系支架，为盾构始发提供更快捷、更有利条件；设置“养护滴管筒”进行养护，确保养护效果；设立“安全积分超市”，鼓励作业人员举报、制止现场不安全行为，起到良好效果；建立安全检查可视化系统，可以实现实时语音通话，实时视频监控，对作业现场进行远程指导及可视化管理；超前谋划，通过优化站位、调整附属，减少征收、拆迁和管线迁改，稳步推进项目建设。 | 1.工期管控机制不完善； 2.协调记录链条不闭合； 3.雨天个别配电箱未设置防水措施。
3 | 祥平保障房地铁社区二期工程 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 联发集团有限公司 | 93.2 | 3D样板提前介入，策划一块区域作为精装修及景观工程实体展示区，在批量施工前完成精装修样板及景观的评审工作。 | 1.个别砼构件存在麻面现象； 2.爬架断口处防护不到位； 3.施工电梯与卸料平台间隙较大。
4 | 马銮湾新城集美蔡林安置房 | 马銮湾片区指挥部 | 国贸地产集团有限公司 | 92.3 | 管桩采用一体化桩尖，管桩桩身与圆锥体桩尖一次性预制成型，现场施工简便，节约焊接及冷却时间，加快施工进度；深化铝模设计，将飘窗、门窗过梁、门垛与主体结构整体浇筑，解决后期容易开裂等问题；外墙砌体全部优化为现浇混凝土结构，减少外墙渗漏风险。 | 1.临时用电不规范； 2.投资管控机制不完善； 3.工期管控机制不健全； 4.未制定资源要素投入计划。
5 | 钟宅南苑安置房 | 湖里区政府 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 92.2 | 项目通过提前策划，采取桩基先行、分阶段提供施工图等措施；根据关键线路编制并推演项目实施全景计划及年、季、月、周等分阶段计划，跟踪每日完成情况等管控手段，确保项目进度顺利推进；已提前完成年度投资计划，完成率达112%。 | 1.工期管控机制内容不齐全； 2.部分临边防护未设置； 3.部分梁端锚固长度不足； 4.相关内页资料缺失佐证材料。
6 | 轻工大厦 | 思明区政府 | 厦门古龙房地产有限公司 | 91.2 | 建立专门的信访接待工作室，妥善处理建设项目周边居民投诉问题，及时排查化解矛盾，确保不造成事态恶化、越级上访，维护项目建设稳定，及时处理项目周边居民来访来电投诉。 | 1.设计变更日期未签署； 2.未及时进行工程签证； 3.未建立投资变化台账； 4.工期管控机制针对性不强。
7 | 高林安置房一期工程 | / | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 91.1 | 项目净地后60天开工建设，1个星期取得施工许可证，总施工进度超前60天；现场采取北斗打桩放线导航，智能管理桩位记录，实现零漏桩。 | 1.进度款拨付不及时； 2.未细化施工总进度计划； 3.工程签证不及时； 4.电缆保护措施不到位。
8 | 佳盛花园一期安居项目 | 海沧区建设局 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 90.2 | 成立QC管理小组，实现实体样板先行；超前规划项目所需材料，确定样品、上墙对比，各工序层层交底，严把质量关，保障项目有力推进。 | 1.分级协调机制不健全； 2.未明确关键节点工期目标； 3.卫生间部分防水不到位，墙面抹灰较粗糙； 4.部分地面排水不到位。
9 | 四川大学华西厦门医院 | 市卫健委 | 厦门市东区开发有限公司 | 90.1 | 项目运用BIM软件进行建模，提前模拟管线规划及施工，避免后续施工造成不必要的返工，提高项目管理水平；项目专门成立华西厦门医院党支部，不定期组织开展专题党课、主题党日活动、廉洁教育等党群工作，并组建一支朝气蓬勃的“青年突击队”，引领广大党员干部切实扎根一线。 | 1.工期管控机制针对性不强； 2.未制定资源要素投入计划； 3.公司未召开项目推进会； 4.地下室外架抛撑设置不足。
（二）良好等级项目12个
10 | 滨海东大道（溪东路—机场快速路段）综合管廊工程 | 机场片区指挥部 | 厦门百城建设投资有限公司 | 88.5 |  | 1.片区化人员配备不足； 2.信息制度、工期管控机制不完善，代建大纲缺乏针对性； 3.工人工资拨付周期超过1个月，劳务合同签订不规范； 4.施工总进度计划未细化； 5.建设垃圾未及时清理。
11 | 北站连接线（天马山路-上湖路段） | 市交通局 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 87.5 |  | 1.项目统筹推进不到位，解决问题不够及时有效； 2.项目管理责任书中管理目标不齐全； 3.劳动合同版本不符合最新要求； 4.施工合同中未明确关键节点要求； 5.每周组织检查实际进度与要素投入频率不足； 6.路障标识、工地围挡设置不足。
12 | 南山学校 | 湖里区政府 | 厦门市天地开发建设有限公司 | 86.9 |  | 1.现场扬尘控制不到位； 2.泥浆池设置不规范； 3.临边防护不规范； 4.工期管控机制不完善； 5.分级协调机制不完善； 6.发现履约存在问题未及时采取有效应对措施。
13 | 孚莲市政环卫设施维修站工程 | 海沧区环境卫生中心 | 厦门海沧城建集团有限公司 | 84.2 |  | 1.分级协调机制不健全； 2.周例会问题梳理不精准，采取措施不到位； 3.项目管理责任书管理目标不齐全； 4.未形成投资变化台账； 5.屋面砼面层存在开裂； 6.楼梯不锈钢栏杆未满焊。
14 | 机械工业集中区二期灌北中路（灌九路-双桥南路段）三期工程 | 集美新城片区指挥部 | 海翼汽车工业城开发有限公司 | 84 |  | 1.投资管控机制不完善； 2.资金支付台账不完整； 3.未建立投资变化台账； 4.边坡防护不到位； 5.分级协调机制不健全； 6.周例会存档材料不齐全。
15 | 灌口三社安置房项目 | 集美区政府 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 83.4 |  | 1.未及时召开工地例会； 2.未能每月召开项目推进会； 3.未建立施工、监理考勤制度； 4.三级沉淀池设置不规范； 5.部分围挡未加固； 6.扬尘控制不到位。
16 | 官浔村安置房5#及6#楼项目 | 同安区政府 | 厦门市同安区建设发展有限公司 | 83.3 |  | 1.分级协调机制不健全； 2.项目管理责任书管理目标不齐全； 3.未及时办理工期签证； 4.未形成投资变化台账； 5.外墙涂料污染严重； 6.屋面消防管支墩设置不符合要求。
17 | 厦门市教育科学研究院附属小学及幼儿园项目 | 市教育局 | 厦门陆原建筑设计院有限公司 | 83.2 |  | 1.项目信息管理制度不健全； 2.合同管控机制不完善； 3.未明确施工关键节点； 4.进度检查记录不完整； 5.变形缝两侧预埋钢筋未保持合理间距； 6.钢制门安装链接固定片厚度不足。
18 | 西柯污水处理厂一期 | 环东海域新城指挥部 | 厦门市政水环境有限公司 | 82.9 |  | 1.未按规定落实人脸识别考勤； 2.人工费拨付周期超过一个月； 3.未按合同约定申请、审核工程进度款； 4.实际进度检查频率不足，检查内容不全； 5.现场材料、设备堆放较为杂乱； 6.部分区域混凝土墙面平整度差，存在蜂窝麻面。
19 | 厦门新机场蔡厝片区溪西路（翔安南路至滨海东大道）及后溪路（望嶝北路至溪西路） | 机场片区指挥部 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 81.8 |  | 1.管理责任书中管理目标不齐全； 2.工人劳务合同签订不规范； 3.施工合同中未明确关键工期节点； 4.未制定有效纠偏措施； 5.工期管控台账不规范； 6.未设置单独配电室。
20 | 同安区莲花镇给水改造工程 | 市政园林局 | 厦门水务建设工程管理有限公司 | 81.2 |  | 1.分级协调机制不健全； 2.信息管理制度不完善； 3.进度滞后未分析原因； 4.路缘石施工不到位，井盖、雨水篦安装高低不平； 5.新旧路面衔接处理不当，交叉处存在涨缝现象； 6.井盖出现锈蚀污染现象。
21 | 厦门市石兜、莲花、汀溪水库水源连通工程（石兜水库至西山水厂段） | 厦门市水利局 | 厦门水务集团有限公司 | 80.2 |  | 1.未提供人工费拨付凭证； 2.工期管控机制未设定工期目标； 3.建设工期计划未制定人力、材料等资源要素投入计划； 4.未办理工期签证； 5.危险源监测无检查人员签字； 6.设计变更资料不完善。
（三）合格等级项目2个
22 | 厦门市第五医院一期扩建项目（医技科教综合大楼） | 翔安区政府 | 厦门市翔安投资集团 | 74.5 |  | 1.分级协调机制、合同管控机制、工期管控机制、投资管控机制不完善，代建大纲针对性不强； 2.未按规定落实人脸识别系统； 3.施工、监理单位主要管理人员出勤率低于80%； 4.合同履约检查资料未闭合，无后续有效应对措施； 5.进度款拨付不及时； 6.未及时办理工程签证； 7.地下室移动操作平台未设置防护栏杆，水泵未设置单独开关箱； 8.楼层未按规定配备灭火器； 9.脚手架剪刀撑未按规定设置，部分挡脚板未固定未到位。
23 | 火炬（翔安）产业区后滨安置房二期工程D1区项目 | 翔安区政府 | 厦门翔安新区发展有限公司 | 70.1 |  | 1.分级协调机制、合同管控机制、工期管控机制、投资管控机制不完善，代建大纲针对性不强； 2.项目滞后未进行有效纠偏，且协调不够有效，对外、对上沟通协调事项跟踪不及时； 3.协调、资金支付、工期签证台账不完整，未形成合同、投资变化台账； 4.未细化施工总进度计划； 5.进度滞后且未采取处罚措施； 6.项目存在工期滞后； 7.电梯井洞口临边防护不到位； 8.混凝土外观缺陷较多，存在蜂窝麻面，柱头烂根较为严重； 9.外架搭设步距高度超过1.8米，局部实际达1.95m。
（四）不合格等级项目1个
24 | 厦门理工学院综合体育馆和东片区增容配电房 | 理工学院 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 65.4 |  | 1.部分临边防护缺失； 2.部分裸土未覆盖； 3.施工临时用电不规范，电缆线拖地； 4.室外管网施工洞口未覆盖，存在安全隐患； 5.钢构防火涂料与图纸不符； 6.幕墙层间防火封堵未实施； 7.工期管控机制针对性不强； 8.未编制年度、季度进度计划； 9.未及时进行工期签证，编制工期签证台账； 10.进度滞后未采取有效措施纠偏； 11.发现履约存在问题未及时采取有效应对措施； 12.未建立合同管控机制； 13.合同台账不规范； 14.人工费用拨付周期超过1个月； 15.周例会项目经理缺席，会议签到存在替签现象。