## Sheet1
2021年4月份合同履约检查处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 专业类别 | 存在问题 | 处理情况
1 | 集美新城软件园三期后溪路（软三横路-集美北大道段）道路工程 | 建设单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 市政 | 1.建设单位未按规定出具支付保函； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 3.维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位、建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建永宏建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门漪铭建筑劳务有限公司
2 | 五通浦东花园安置房及配套项目（安置房及幼儿园） | 建设单位 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未全面落实劳务实名制管理制度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
劳务单位
3 | H2019P03地块大总包工程（施工） | 建设单位 | 厦门兆旻隆房地产开发有限公司 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.建设单位支付保函过期。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门陆原建筑设计院有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司
4 | 同安新城西柯街提升改造工程建设工程施工合同 | 建设单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 市政 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.建设单位未按照合同约定及时拨付工程款。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省龙祥建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市龙田建设有限公司
5 | 海沧南部消防站 | 建设单位 | 厦门市消防救援支队 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 3.履约保函过期； 4.未配备劳务员； 5.未按规定公示《考勤登记表》、《工资支付表》； 6.未建立劳务作业人员工资支付表。 | 对施工单位，建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在福建省建设监管信息系统对施工单位扣11分。
|  | 施工单位 | 福建交大建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中琛建设建设有限公司
6 | 2016XP04地块精装修工程 | 建设单位 | 厦门融乡置业有限公司 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.安全文明施工措施费未付完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门南燕山装饰设计工程有限公司
|  | 监理单位 | 郑州中兴工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建恒源鑫建筑劳务有限公司
7 | 2018P01租赁住房(公寓) | 建设单位 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.安全文明施工措施费未付完整票据； 3.现场抽查10名工人，1人无劳动合同； 4.未按要求公示《考勤登记表》、《工资支付表》。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在福建省建设监管信息系统对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 福建省筑信建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市协筑工程技术服务有限公司
8 | 集美污水处理厂四期工程（一期） | 建设单位 | 厦门市政水环境有限公司 | 市政 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.分包单位未签订委托总包代发工资协议。 | 对建设单位、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省燕城建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建中枢建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 无
9 | 厦门市音乐学校艺术教学及配套用房项目 | 建设单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 房建 | 1.未建立劳务作业人员工资支付表； 2.分包单位未签订委托总包代发工资协议。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 厦门泰隆建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 河南宏业建设管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门首和诚建设工程有限公司
10 | 筼筜污水处理厂进水系统改造工程项目 | 建设单位 | 厦门水务排水管理有限公司 | 市政 | 1.未落实劳务作业人员上下班考勤登记； 2.未建立劳务作业人员工资支付表； 3.未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》； 4.未制定健全的劳务管理制度； 5.维权告示牌制式不规范； 6.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣16分。
|  | 施工单位 | 成都建工第七建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 成都衡泰工程管理有限责任公司
劳务单位
11 | 环东海域新城凤安社区服务中心及配套设施项目 | 建设单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 房建 | 1.未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》； 2.抽查10名工人，1人未将工资直接发放给劳务作业人员本人； 3.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣9分。
|  | 施工单位 | 厦门广实建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
劳务单位
12 | 海峡收藏品交易中心-A2地块 | 建设单位 | 厦门兆翔瀚藏置业有限公司 | 房建 | 1.未在上个季度末十五日内网上填报施工合同履约进度（工程款支付）情况。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣10分。
|  | 施工单位 | 北京城建一建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门欣鹭房建筑劳务有限公司
13 | 欧厝维权执法基地配套道路工程（陆域段） | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 房建 | 1.未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣4分。
|  | 施工单位 | 福建省鑫钻建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中平工程监理咨询有限公司
劳务单位
14 | 后溪长途汽车站主站房平移工程 | 建设单位 | 厦门港务建设集团有限公司 | 房建 | 1.未建立劳务作业人员工资支付表； 2.抽查3名工人，1人未督促落实将工资发放给劳务作业人员本人。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣7分。
|  | 施工单位 | 中国建筑一局（集团）有限公司
|  | 监理单位 | 福建新时代项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建圣汉维建设劳务有限公司
15 | 象屿集团大厦-地下室及上部主体工程 | 建设单位 | 厦门象屿集团有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设工程有限公司
16 | H2020P01地块桩基及主体工程 | 建设单位 | 厦门兆灏隆房地产开发有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
17 | 2019P05地块 | 建设单位 | 厦门恒融晨房地产开发有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福建省建福工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 福建鑫鑫宏辰建设工程有限公司、厦门市恒欣益建筑劳务有限公司、厦门市欣鹭房建筑劳务有限公司
18 | T2018P01地块 | 建设单位 | 厦门中铁诺德置业有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2 维权告示牌制式不规范； 3.项目部未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》； 4.未督促落实将工资直接发放给劳务作业人员本人； 5.清欠部门接到欠薪投诉经查属实； 6.建设单位未按合同约定支付工程进度款，造成不良影响； 7.施工单位未能及时、妥善处理拖欠工人工资的问题，造成不良影响。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣18分； 对施工单位、建设单位记录信用监管行为P5档次各一次。
|  | 施工单位 | 中铁一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建互华土木工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门兴亿德建筑劳务有限公司
19 | 翔安西路（海翔大道～翔安南路段）道路工程 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 市政 | 1.履约保函过期。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省融旗建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门裕金东建筑工程有限公司
20 | 2018HP01地块 | 建设单位 | 沧銮（厦门）置业有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.维权告示牌制式不规范； 3.建设单位与施工总承包单位订立的工程施工合同未约定人工费用拨付周期； 4.项目部未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》； 5.补充合同签订之日起20个工作日内未备案； 6.抽查10名工人，8人未在进入项目现场施工前，未与施工总承包单位或者分包单位订立动合同； 7.未全面落实劳务实名制管理制度（未落实考勤登记、无工人工资流水）。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣32分； 对建设单位记录信用监管行为P6档次一次； 对施工单位记录信用监管行为P5档次一次； 对监理单位、总监记录信用监管行为P6档次各一次； 对劳务单位记录信用监管行为P4档次一次。
|  | 施工单位 | 中建三局第一建设工程有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建新时代项目管理有限公司
|  | 劳务分包 | 宣城合众信建筑劳务有限公司
21 | 高林安置房一期工程 | 建设单位 | 厦门城润建设发展有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 3.建设单位未将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户。 | 对建设单位、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省兴岩建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州兢成建设监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 漳州市同兴建筑劳务有限公司
22 | 厦门新机场蔡厝片区翔安西路（翔安东路-溪东路段）地下综合管廊工程 | 建设单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 市政 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.建设单位未按照合同约定及时拨付工程款。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建永宏建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建川元工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门新天河建筑劳务有限公司
23 | 2020XP04地块 | 建设单位 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 房建 | 1.未提供工程款支付保函； 2.维权告示牌制式不规范； 3.未提供工资专户补充协议。 | 对建设单位、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省巨龙建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门恒盛辉建筑劳务有限公司
24 | 厦门港东渡港区0#-4#泊位改建工程-（A1地块旅客通廊、A2地块、A3地块） | 建设单位 | 厦门国际邮轮母港集团有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省兴岩建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 漳州市同兴劳务建筑工程有限公司
25 | 厦门国际创新智慧产业园-厦门国际创新智慧产业园一期南地块基坑支护施工及土石方工程 | 建设单位 | 厦门自贸区创新智慧园有限公司 | 房建 | 1.未提供工程款支付保函。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门市政工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
|  | 劳务分包 | 福建腾鲲建劳务工程有限公司
26 | 佳美安置房 | 建设单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.业主拨付工程款滞后。 | 对建设单位、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 成都衡泰工程管理有限责任公司
|  | 劳务分包 | 厦门特房广德信人力资源服务有限公司
27 | 何厝安置房及市政配套项目 | 建设单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.未提供工程款支付保函。 | 对建设单位、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
28 | 嘉美B1-12 | 建设单位 | 厦门特房嘉美房地产有限公司 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未全面落实劳务实名制管理制度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建互华土木工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门特房广德信人力资源服务有限公司
29 | 同翔基地同安东路（同新路—新324国道段）综合管廊工程土建工程 | 建设单位 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 市政 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省华荣建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建安华发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门展同建设有限公司
30 | 嘉美B1-14地块 | 建设单位 | 厦门特房嘉美房地产有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门特房广德信人力资源服务有限公司
31 | 祥平保障房地铁社区二期工程 | 建设单位 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司/福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市厦龙建工有限公司
32 | 马銮湾保障房地铁社区二期A04~07地块(地下室及上部主体) | 建设单位 | 厦门安居集团有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建九鼎建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市煜来建筑劳务有限公司
33 | 西柯污水处理厂一期工程 | 建设单位 | 厦门市政水环境有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省龙禹建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门龙华成建设工程有限公司
34 | 珩边居住区保障性安居工程-1317B08、1317B09及1317B12地块 | 建设单位 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市集垅建设集团有限公司
35 | J2019P02 | 建设单位 | 厦门润悦雅颂房地产有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 福建卓盈建筑工程劳务有限公司
36 | 轨道交通2号线五缘湾南站配套项目（±0.00以下工程） | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 鑫泰建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 中融固成建设科技有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门华安建筑劳务有限公司
37 | 厦门国际悦海湾酒店 | 建设单位 | 厦门悦海湾国际会议管理有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门市建安集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门广筑建筑劳务有限公司
38 | 轨道交通3号线沿线市政改造（岛内段）工程 | 建设单位 | 厦门市市政工程中心（厦门市城市照明中心） | 市政 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门城健建设有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 福建中博城建筑劳务有限公司
39 | 市档案馆及城建档案馆技术业务用房 | 建设单位 | 厦门市城市建设档案馆 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建九鼎建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门首和诚建设工程有限公司
40 | 保障性住房龙泉公寓 | 建设单位 | 厦门安居集团有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门卓毅建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 门协建工程咨询监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门鑫卓毅建筑劳务有限公司
41 | 保障性住房龙秋公寓 | 建设单位 | 厦门安居建设有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建博业建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务分包 | 龙岩市博亨建筑劳务有限公司