## 差异化督导项目情况
附件2：
2022年10月份市管房建市政工程差异化督导项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 现场评价或督导服务存在的所有问题及处理情况
|  | 单位 | 名称 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 同翔基地市头中学 | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团有限公司 | 2022.10.19 | 1.10名管理人员进退场状态与实际不符； 2.1名建筑工人实名信息未上传至省级实名制系统。； 3.4名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分13分。
|  | 施工单位 | 福建省华荣建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建升恒建设集团有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省康永建筑劳务有限公司
2 | 厦门市海沧区2021HP03地块综合体项目A地块住宅主体工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政水环境有限公司 | 2022.10.19 | / | /
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设发展有限公司
3 | 振南第二幼儿园 | 建设(代建）单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 2022.10.19 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.现场抽查10名建筑工人，2名建筑工人实名信息未上传至省级实名制系统； 3.2022年7月19日，施工单位福建浩益建设有限公司向建设（代建）单位申请的一笔6月份工程进度款372.34万元，于2022年9月29日到账，进度款拨付时长超45天（69天）。 | 1.对施工、建设（代建）单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 福建浩益建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 福建业震建筑劳务有限公司
4 | 厦门新会展中心一展览中心II标段 | 建设(代建）单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 2022.10.19 | 1.专业分包、劳务分包管理人员未按要求考勤； 2.现场抽查10名建筑工人，6名建筑工人实名信息未上传至省级实名制系统； 3.现场抽查10名工人，2名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7分。
|  | 施工单位 | 上海宝冶集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门百铭建设工程有限公司
5 | 翔安西路（翔安南路--翔安东路段）--给水工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市建设开发有限公司 | 2022.10.22 | 1.未按要求开展拖欠问题隐患排查处置并报送排查结果； 2.未按要求参加约谈会； 3.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 4.1名管理人员进退场状态与实际不符； 5.现场抽查10名工人，1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分； 3.对施工单位记录信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 厦门汉承鼎建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 中字头（厦门）建工有限公司