## 2022年市管房建市政工程施工合同履约行为评价
附件1：
2022年11月份市管房建市政工程日常施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 现场评价或督导服务存在的所有问题及处理情况
|  | 单位 | 名称 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 环东海域新城官浔中学 | 建设(代建）单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 2022.10.31 | / | /
|  | 施工单位 | 福建闽东建工投资有限公司
|  | 监理单位 | 厦门诚实工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建鼎尚建设工程有限公司
2 | 保障性住房龙秋公寓 | 建设(代建）单位 | 厦门安居建设有限公司 | 2022.10.31 | / | /
|  | 施工单位 | 福建博业建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建筑工建筑劳务有限公司
3 | 福建省厦门第六中学同安校区工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 2022.10.31 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门顺合固建筑劳务有限公司
4 | 2020XP10地块大区总承包工程项目 | 建设(代建）单位 | 厦门润昀房地产开发有限公司 | 2022.10.31 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.3名管理人员未录入省劳务平台； 3.2名建筑工人未上传省平台，2名建筑工人合同登记信息不符，1名建筑工人纸质合同签订不规范。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6.5分。
|  | 施工单位 | 厦门通正建设有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
5 | 湖里公交生产生活基地EPC项目 | 建设(代建）单位 | 厦门公交集团有限公司 | 2022.11.1 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门南强建筑工程有限公司
6 | 东部体育会展新城新体育中心体育路（翔安南路-东界西路）综合管廊工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 2022.10.31 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建永东南建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省京闽工程顾问 有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司
7 | 何厝安置房及市政配套项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 2022.10.31 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
8 | 聚群广场4#、5#楼及地下室 | 建设(代建）单位 | 厦门市聚群置业有限公司 | 2022.11.1 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.履约保函过期； 3.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中磐建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市鹭鑫源建筑劳务有限公司
9 | 大嶝污水处理厂配套主干管及泵站工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.11.1 | 1.1名管理人员省平台实名信息未录入； 2.3名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
|  | 施工单位 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建光正工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门宏鼎工程管理有限公司
10 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-7地块二期 公共部位装修工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司（代建） | 2022.11.1 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 深圳市中装建设集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
11 | 厦门新机场莲河片区沙美路（翔安南路-滨海旅游路段）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.11.1 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 凯辉集团（福建）有限公司
|  | 监理单位 | 福建源恒工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 莆田市恒虹建筑劳务有限公司
12 | 东部体育会展新城滨海东大道（翔安南路—翔安隧道段）改造工程A标 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.11.2 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中铁十一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 筑力（福建）建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门展翔建筑工程有限公司/福建中博城建筑劳务有限公司
13 | 高崎再生水厂西片区污水主干管及配套工程（施工）B标段 | 建设(代建）单位 | 厦门市政排水管理有限公司 | 2022.11.2 | / | /
|  | 施工单位 | 海峡宏基建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建建龙工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建庆硕建筑工程有限公司
14 | 厦门新机场莲河片区莲河中路（溪东路-疏港中路段）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.11.2 | 1.工程款拨付滞后（未到账）； 2.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 3.1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 闽晟集团城建发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建众亿工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 天铭建设集团有限公司
15 | 同翔高新技术产业基地翔安片区内田溪路（内垵大道-海翔大道）地下综合管廊项目 | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团有限公司 | 2022.11.3 | 1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 飞阳建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门盛鼎汇建工有限公司
16 | 厦门市海沧2021HP01地块（A1）土建及水电安装工程 | 建设(代建）单位 | 厦门沧珩实业有限公司 | 2022.11.3 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工、建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 北京城建北方集团有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设发展有限公司
17 | 厦门新机场片区石厝路（翔安东路—纵一路段）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.11.3 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省瑞源建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
|  | 劳务单位 | 建瓯市东石建筑劳务有限公司
18 | 生物经济孵化器 | 建设(代建）单位 | 未名生物医药有限公司 | 2022.11.3 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 南通建工集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 上海豪晟建筑劳务有限公司、 福建鑫鑫宏辰建设工程有限公司、福建洋衡建设有限公司
19 | 厦门嘉丽广场A1-1地块项目 | 建设(代建）单位 | 厦门顶峰房地产开发有限公司 | 2022.11.3 | / | /
|  | 施工单位 | 福建陆度建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门则律工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门众福德劳务建筑有限公司
20 | 2020JP03-厦门软件园三期I05地块（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 2022.11.3 | 1.1名管理人员进退场状态与实际不符； 2.7名工人合同登记信息与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4.5分。
|  | 施工单位 | 福建省筑信建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市协筑工程技术服务有限公司
21 | 金林湾花园安置型商品房四期工程06-08F28地块基坑支护及土方工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 2022.11.3 | 建设单位工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省明丰建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门明丰劳务有限公司
22 | 厦门市轨道交通4号线工程后溪车辆段施工工程 | 建设(代建）单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 2022.11.4 | / | /
|  | 施工单位 | 中铁一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 漳州安心建筑劳务有限公司
23 | 东界路（滨海公园大道-翔安西路段）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 2022.11.4 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省五建建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 江西中昌工程咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒欣益建筑劳务有限公司
24 | 马銮湾医院 | 建设(代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 2022.11.4 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门华昌源建筑劳务有限公司
25 | 厦门新机场蔡厝片区城场路（翔安东路至溪东路） | 建设(代建）单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 2022.11.4 | 1.工程款拨付滞后；（已到账）； 2.项目总监未按要求考勤,考勤天数偏低； 3.4名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、监理、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
26 | 厦门SM马銮湾项目土石方、基坑支护及降排水工程 | 建设(代建）单位 | 厦门至成海湾商业广场有限公司 | 2022.11.8 | / | /
|  | 施工单位 | 中磐建设集团有限共公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市鹭鑫源建筑劳务有限公司
27 | 厦门新机场蔡厝片区金泉路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 2022.11.8 | 1.6名建筑工人合同登记信息不符； 2.履约担保过期。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
|  | 施工单位 | 中欧国际建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建紫金工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门首和诚建设工程有限公司
28 | 马銮湾保障房地铁社区二期A04~07地块（地下室及上部主体） | 建设(代建）单位 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 2022.11.8 | / | /
|  | 施工单位 | 福建九鼎建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市煜来建筑劳务有限公司
29 | 东部体育会展新城片区污水泵站及刘五店环卫设施 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.11.8 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.系统抽查10名建筑工人合同登记信息不符，10名建筑工人纸质合同签订不规范； 3.2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4.1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8分。
|  | 施工单位 | 福建普尔泰集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建汀润建设工程有限公司
30 | 2020JP04-厦门软件园三期C03地块 | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 2022.11.9 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中恒宏瑞建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 泉州市工程建设监理事务所
|  | 劳务单位 | 厦门首和诚建设工程有限公司
31 | 厦门市环东海域医院智能化系统及停车场管理系统工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 2022.11.9 | 1.工程款支付担保过期； 2.履约担保过期； 3.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 4.8名管理人员进退场状态与实际不符； 5.系统抽查1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8.5分。
|  | 施工单位 | 泓诚建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门隆普汇建设工程有限公司
32 | H2020P01地块（海沧地块）精装修工程（施工）项目 | 建设(代建）单位 | 厦门兆灏隆房地产开发有限公司 | 2022.11.10 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门融铂建筑劳务有限公司
33 | 软件园三期片区综合管廊工程（安装工程） | 建设(代建）单位 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 2022.11.10 | 1.工程款拨付滞后（未到账）； 2.1名管理人员进退场状态与实际不符，1名工人未上传至省劳务实名制系统； 3.10名工人合同登记信息不符； 4.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 1.对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7分。
|  | 施工单位 | 中建三局第三建设工程有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省建川建设有限公司
34 | 何厝（顶何）安置房项目地下室及上部主体工程（D80、D82地块） | 建设(代建）单位 | 厦门兆旭建设发展有限公司 | 2022.11.10 | 1.工程款拨付滞后(已到账)； 2.工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门源昌城建集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门万众兴建筑劳务公司
35 | 厦门海沧H2021P03项目（EPC） | 建设(代建）单位 | 厦门联招和悦投资有限公司 | 2022.11.10 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建省建诚工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建启兴建设有限公司
36 | 厦门大学动物及生物安全三级实验室（ABSL/BSL-3） | 建设(代建）单位 | 厦门大学 | 2022.11.11 | / | /
|  | 施工单位 | 福建天蒙建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省梵瀚建筑劳务有限公司
37 | 环东海域新城滨海九路（同集路-美溪路段）道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.11.11 | 工程款拨付滞后(已到账)。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设发展有限公司 福州中胜建筑工程劳务有限公司
38 | 思明区2022P02地块项目 | 建设(代建）单位 | 厦门金联保房地产开发有限公司 | 2022.11.11 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
39 | 翔安水厂污泥处理系统工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政水务集团有限公司 | 2022.11.11 | 建设单位未开具工程款支付担保。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门市政特水工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市政水务建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门闽坤集团有限公司
40 | 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼（国家区域医疗中心建设二期项目） | 建设(代建）单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 2022.11.11 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
41 | 马銮湾保障房地铁社区二期A08~09 地块（基坑支护及土石方工程） | 建设(代建）单位 | 厦门安居集团有限公司 | 2022.11.11 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门中胤建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建省建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建光业建设工程有限公司
42 | 厦门市鑫华星厂房及配套设施（二期）项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市鑫华星电子有限公司 | 2022.11.14 | / | /
|  | 施工单位 | 福建联芃适老工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
43 | 厦门轨道交通1号线文灶站公交地块配套项目-轨道线网指挥中心项目（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 2022.11.14 | 1.1名管理人员未上传至劳务实名制系统； 2.2名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 福州华亿工业安装工程有限公司
44 | 特运运营中心建筑功能变更配套消防改造工程 | 建设(代建）单位 | 厦门特运集团有限公司 | 2022.11.14 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.2名管理人员未上传至省劳务实名制系统，1名管理人员进退场状态与实际不符； 3.9名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7.5分。
|  | 施工单位 | 中源建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 中源建设有限公司
45 | 海西股权投资中心及科技企业孵化基地3#楼改建工程 | 建设(代建）单位 | 厦门软件产业投资发展有限公司 | 2022.11.16 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门闽诚建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门锦沅建设工程有限公司
46 | 2020JP04-厦门软件园三期C08地块项目 | 建设(代建）单位 | 福建建工集团有限责任公司 | 2022.11.16 | / | /
|  | 施工单位 | 福建盛越建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建卓盈建筑工程劳务有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司
47 | 帝景苑二期4#、5#、7#楼地下室及上部工程 | 建设(代建）单位 | 厦门万厦天成房地产开发有限公司 | 2022.11.16 | 1.工程款支付担保过期； 2.履约担保过期； 3.4名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 中化学曙光建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市吉连兴科技有限公司
48 | 厦门新机场项目—机场工程—航站区工程-施工二标段 | 建设(代建）单位 | 厦门翔业集团有限公司 | 2022.11.17 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司，中建三局集团有限公司
|  | 监理单位 | 北京华城工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /
49 | 厦门恒兴云顶酒店 | 建设(代建）单位 | 厦门恒兴滨海酒店有限责任公司 | 2022.11.16 | / | /
|  | 施工单位 | 福建陆度建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门众福得建筑劳务有限公司
50 | 集美工业学校校内扩建工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.11.17 | / | /
|  | 施工单位 | 福建崇实建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建创实工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建卓盈劳务有限公司
51 | 思明区何厝安置房项目基坑支护及土石方工程 | 建设(代建）单位 | 厦门兆旭建设发展有限公司 | 2022.11.17 | / | /
|  | 施工单位 | 中建旷博（福建）有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省民益建设工程有限公司
52 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房（HC-3地块、HC-4地块） | 建设(代建）单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 2022.11.17 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省二建建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省琅川建筑工程有限公司
53 | 厦门星河COCO park商业项目 | 建设(代建）单位 | 星盛深南（厦门）商业管理有限公司 | 2022.11.17 | 1.1名管理人员进退场状态与实际不符； 2.7名管理人员未上传至省级实名制系统； 3.10名建筑工人合同登记信息与实际不符； 4.2名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分15分。
|  | 施工单位 | 深圳远鹏装饰集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司
|  | 劳务单位 | 深圳明诚兴建筑劳务有限公司
54 | 环东海域新城西柯社区服务中心项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市同安区西柯镇西柯社区居民委员会（厦门象屿港湾开发建设有限公司） | 2022.11.17 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.7名建筑工人合同登记信息不符，其中1名工人纸质合同签订不规范。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
|  | 施工单位 | 厦门昕旺建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | /
55 | 厦门北高铁站公交综合体基坑支护 | 建设(代建）单位 | 厦门公交集团场站开发有限公司 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.11.21 | 1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 福建洪庄建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门偲铭市政园林建设有限公司
56 | 美峰花园安置房 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 2022.11.21 | / | /
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福建越众日盛建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门众业通建筑劳务有限公司
57 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-1地块公共部位装修工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 2022.11.21 | 10名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 厦门市广厦工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门蜜蜂巢建筑装饰工程有限公司
58 | 厦门新机场莲河片区防洪及排水除涝工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 2022.11.22 | 10名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 湖南望新建设集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 杭州天恒投资建设管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门龙华成建设工程有限公司
59 | 厦门市思明区2022P03地块商品房项目土石方及基坑支护工程 | 建设(代建）单位 | 厦门兆腾达房地产开发有限公司 | 2022.11.22 | / | /
|  | 施工单位 | 中建长远建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协成工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /
60 | 机场片区九溪路 (翔安南路-滨海公园大道) 工程 (施工) | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.11.22 | 1.项目管理人员未按要求考勤，考勤天数偏低； 2.1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 中铁一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中城润邦建设有限公司/福建鑫宏辉建设工程有限公司
61 | 集美新城珩琦公寓周边道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.11.22 | 1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 中建远大建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中赚劳务有限公司
62 | 翔安区X2022P01地块项目土石方及基坑支护工程 | 施工单位 | 厦门保昕房地产开发有限公司 | 2022.11.22 | / | /
|  | 监理单位 | 福建登发建设工程有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司
|  | 建设(代建）单位 | 厦门普达高劳务有限公司
63 | 五缘湾片区污水截流系统改造工程（五缘湾湾顶调蓄池） | 施工单位 | 厦门市政排水管理有限公司 | 2022.11.22 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 监理单位 | 福建金鼎建筑发展有限公司
|  | 劳务单位 | 福建新时代项目管理有限公司
|  | 建设(代建）单位 | 厦门仁新建筑劳务有限公司
64 | 东山变进出线地下综合管廊工程-二期（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.11.23 | / | /
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 福州星武建筑工程劳务有限公司
65 | 厦门国际创新智慧产业园一期南地块基坑支护施工及土石方工程 | 建设(代建）单位 | 厦门自贸区创新智慧园有限公司/厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.11.23 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门市政工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门东区建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建腾鲲建筑劳务工程有限公司
66 | 集美新城岩内片区学院路北延伸段二期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.11.23 | / | /
|  | 施工单位 | 福建径坊建造工程有限公司
|  | 监理单位 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司
67 | 软件园三期F18地块2号楼三至十三层办公室装修工程 | 建设(代建）单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 2022.11.23 | / | /
|  | 施工单位 | 深圳市博大建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒捷市政建设工程有限公司
68 | 生物制品科学与技术福建省创新实验 室-一期工程（EPC） | 建设(代建）单位 | 厦门市翔发集团有限公司 | 2022.11.23 | 项目管理人员未按要求考勤，考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 项目住总建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建渝军建筑劳务有限公司
69 | 福厦高铁配套综合开发区域天水路（圣岩路-孙霞路）综合管廊（电力舱）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 2022.11.24 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中铁一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建光正工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门地山建设发展有限公司
70 | 厦门市综合管廊运营管理用房项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 /厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.11.24 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省交建集团工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省交建集团劳务有限公司
71 | 厦门市筼筜湖流域排洪管涵清淤及修复工程（II 标段修复工程） | 建设(代建）单位 | 厦门海沧城建集团有限公司 | 2022.11.24 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.7名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
|  | 施工单位 | 江苏瑞沃建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中联凯建筑劳务有限公司
72 | 厦门九牧创新中心装饰工程 | 建设(代建）单位 | 九牧（厦门）置业有限公司 | 2022.11.24 | 1.6名管理人员未录入实名制系统。2名管理人员进退场状态与实际不符； 2.10名建筑工人合同登记信息不符； 3.7名建筑工人未上传至实名制平台； 4.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分20分。
|  | 施工单位 | 北京港源建筑装饰工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 劳务单位 | 北京和众力晟建筑工程劳务有限公司
73 | 邮轮母港片区地下综合管廊工程（机电工程） | 建设(代建）单位 | 厦门港务建设集团有限公司（代建） | 2022.11.25 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省水利水电工程局有限公司
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份 有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省鑫宇鑫劳务有限公司
74 | 厦门金茂2020XP18 地块装修工程 | 建设(代建）单位 | 厦门隽茂房地产开发有限公司 | 2022.11.25 | 1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 厦门市国塰建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门盛之荣建筑劳务有限公司
75 | 紫金矿业集团（厦门)投资有限公司综合楼装修 | 建设(代建）单位 | 紫金矿业集团（厦门)投资有限公司 | 2022.11.25 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.9名建筑工人合同登记信息不符；其中2名建筑工人合同签订不规范； 3.2名管理人员未录入省平台，1名管理人员进场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7.5分。
|  | 施工单位 | 深圳洪涛集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 福建紫金工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 江西欧康建筑工程有限公司
76 | 四口圳社区发展用地保障性租赁住房地下室和上部主体及幕墙工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市同安区新民镇四口圳社区股份经济合作社 /厦门安居集团有限公司 | 2022.11.25 | / | /
|  | 施工单位 | 中交建筑集团有限公司（中交第四公路工程局有限公司）
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | /
77 | 同安滨海十一路纵十二路道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市建设开发有限公司 | 2022.11.25 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.履约担保过期； 3.4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4.3名建筑工人合同登记信息不符并合同签订不规范。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5.5分。
|  | 施工单位 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鸿泰鑫建筑劳务有限公司
78 | 塔埔社区发展用地（紫云尚城） | 建设(代建）单位 | 厦门市思明区莲前街道塔埔社区股份经济合作社 | 2022.11.25 | / | /
|  | 施工单位 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 劳务单位 | /
79 | 马銮湾新城集美西滨JB1-2地块安置房项目 | 建设(代建）单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 2022.11.28 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门思总建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫天河建筑劳务有限公司
80 | 翔安东路（海翔大道-翔安南路段）综合管廊工程安装工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.11.28 | 1.工程款拨付滞后（未到账）； 2.4名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 中冶天工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建越众日盛建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /
81 | 环东海域新城下潭尾片区翔安西路以东市政配套道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 2022.11.28 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.履约担保过期。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省龙祥建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建拓扬建筑工程有限公司
82 | 亿联网络智能产业园主体机电工程 | 建设(代建）单位 | 厦门亿联通讯技术有限公司 | 2022.11.28 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.工程款支付担保过期。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省工业设备安装有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 笃义（厦门）建筑劳务有限公司
83 | 厦门北高铁站交通综合配套工程（公交枢纽站工程）项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.11.29 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门迈先建设有限公司
84 | 东山变进出线地下综合管廊工程（一期）安装工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.11.29 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司
|  | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门炎生建筑劳务有限公司
85 | 厦门国际创新智慧产业园一期项目 | 建设(代建）单位 | 厦门自贸区创新智慧园有限公司/厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.11.29 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门市政工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门东区建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建腾鲲建筑劳务工程有限公司
86 | 象屿路节点整体改造提升工程 | 建设(代建）单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 2022.11.30 | 1.6名建筑工人未上传至省劳务实名制系统，1名建筑工人进退场状态与实际不符，； 2.7名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分10.5分。
|  | 施工单位 | 福建崇佰建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门大如国设建设集团有限公司
|  | 劳务单位 | 福建晶亿隆建筑工程有限公司
87 | 市水上运动中心帆船帆板训练基地项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市体育局（厦门建发城服发展股份有限公司 ） | 2022.11.30 | 总监未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对监理单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省磐威建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴信实投资顾问有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市煜来建筑劳务有限公司
88 | 马巷片区巷南路、巷东路排水设施提升改造工程EPC | 建设(代建）单位 | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 2022.11.30 | / | /
|  | 施工单位 | 上海宝冶集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建光正工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门万骏建筑工程有限公司