## 处理情况一览表
附件
2023年第二季度在建项目施工合同履约行为评价存在问题的项目及其处置情况表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价时间 | 存在的问题 | 处置情况
1 | 翔安南路（滨海东大道-翔安大道段）综合管廊工程土建部分（施工） | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 2023-04-25 | 4名管理人员进退场状态与省平台不一致 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
2 | 同安卿朴中小学项目 | 厦门市东区开发有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2023-04-25 | 1.5名建筑工人省平台无合同信息； 2.1名建筑工人劳动合同不符合要求。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
3 | 同翔高新城同安片区五期东侧道路工程-郭山南二路（埔下路-城东中路）、埔下路（郭山南路-洪新路） | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 2023-04-26 | 1.8名建筑工人合同登记信息不符； 2.1名建筑工人未录入实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
4 | 厦门新机场项目-机场工程-航站区工程-一标段 | 厦门翔业集团有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2023-04-26 | 1.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.4名建筑工人合同登记信息不符； 3.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
5 | 厦门新机场项目-机场工程-航站区工程-二标段 | 厦门翔业集团有限公司 | 中建三局（福建）投资建设有限公司、中建三局集团有限公司 | 2023-04-26 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
6 | 马巷片区巷南路、巷东路排水设施提升改造工程 EPC | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2023-04-27 | 1.2名建筑工人合同登记信息不符； 2.工程款拨付滞后（已到账）。 | 1.对建设，施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
7 | 厦门市轨道交通3号线南延段工程土建施工总承包 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 2023-05-04 | 1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
8 | 黄厝会议中心安置房周边配套道路工程 | 厦门市思明区市政中心 | 恒晟集团有限公司 | 2023-05-04 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书
9 | 禾祥鑫天地 | 中维鑫晟房地产开发（福建）有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 2023-05-04 | 2名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
10 | 翔安西路（海翔大道-翔安南路段）道路及地下综合管廊工程B标段 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 腾达建设集团股份有限公司 | 2023-05-05 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
11 | 厦门九牧创新中心装修工程 | 九牧（厦门）置业有限公司 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 2023-05-08 | 1.10名建筑工人合同登记信息不符； 2.3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3名管理人员进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分11分。
12 | 厦门工商旅游学校扩建工程 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 福建登发建设工程有限公司 | 2023-05-08 | 3名建筑工人纸质合同签订不规范。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
13 | 厦门新会展-会议中心（智能化施工工程） | 厦门国贸会议中心有限公司 （厦门国贸建设开发有限公司） | 同方股份有限公司 | 2023-05-09 | 1.9名建筑工人合同登记信息不符； 2.1名建筑工人纸质合同签订不规范。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
14 | 邮轮母港片区公交首末站工程 | 厦门港务建设集团有限公司 | 福建省新海鑫建设工程有限公司 | 2023-05-09 | 1.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.10名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分11分。
15 | 环东海域新城西柯社区服务中心项目 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 厦门昕旺建设工程有限公司 | 2023-05-09 | 8名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
16 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房（HC-3地块、HC-4地块） | 厦门国贸建设开发有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 2023-05-09 | 1.1名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.4名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
17 | 厦门北站片区地下综合管廊一期工程 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 2023-05-10 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
18 | 厦门新能安锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | 厦门新能安科技有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 2023-05-10 | 1.4名建筑工人人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.6名管理人员进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分10分。
19 | 翔安区沙美路2020XP19地块 | 厦门市正澎置业有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2023-05-10 | 1.2名建筑工人合同登记信息不符； 2.3名建筑工人实名信息未上传至省级实名制系统； 3.7名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分11分。
20 | 厦门国际艺术品（金融）交易中心 | 厦门华辰和悦投资有限公司 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 2023-05-10 | 1.9名建筑工人合同登记信息不符； 2.11名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分15.5分。
21 | 厦门新机场东进场路（环嶝路-航站楼段） | 厦门翔业集团有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 2023-05-10 | 4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
22 | 厦门市中医院康复楼项目基坑支护及土石方工程 | 厦门市中医院 | 中建三局集团有限公司 | 2023-05-11 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.4名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
23 | 厦门国际会展中心五期工程 | 厦门建发集团有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2023-05-11 | 2名建筑工人人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
24 | 紫金矿业集团（厦门)投资有限公司综合楼装修 | 紫金矿业集团（厦门）投资有限公司 | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 2023-05-11 | 1.4名建筑工人合同登记信息不符； 2.10名管理人员进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分12分。
25 | 华侨大学厦门校区龙舟训练馆 | 华侨大学 | 厦门市众造建筑工程有限公司 | 2023-05-11 | 1名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
26 | 2006G01-A4 地块项目（市管） | 厦门昌富源酒店投资有限公司 | 中建八局第一建设有限公司 | 2023-05-11 | 1.9名建筑工人合同登记信息不符； 2.2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6.5分。
27 | 轻工大厦自用部分精装修工程（施工） | 厦门轻工集团有限公司 | 厦门尊鑫建筑工程有限公司 | 2023-05-11 | 1.1名管理人员进退场状态与实际不符； 2.1名建筑工人合同登记信息不符； 3.1名建筑工人员进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
28 | 马銮湾新城孚莲东二路（孚莲路-东孚南路段）工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 海曜建工集团有限公司 | 2023-05-12 | 1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
29 | 奥佳华总部大楼主体工程 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 原闰建设集团有限公司 | 2023-05-12 | 2名管理人员进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
30 | 同翔高新技术产业基地翔安片区内垵大道（内田溪路-溪东路段）地下综合管廊工程安装工程（施工）工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 长开建工集团有限公司 | 2023-05-15 | 4名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
31 | 厦门北高铁站交通综合配套工程（BRT首末站工程） | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 2023-05-15 | 2名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
32 | 厦门现代服务基地（丙洲片区）统建区Ⅱ-3地块工程 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 2023-05-15 | 1名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
33 | 厦门市西山水厂深度处理一期工程-001 | 厦门市政水务集团有限公司 | 厦门市政特水工程有限公司 | 2023-05-15 | 2名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
34 | 2020XP10地块地下室及上部工程 | 厦门润昀房地产开发有限公司 | 厦门通正建设有限公司 | 2023-05-15 | 1.4名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.2名建筑工人合同登记信息不符； 3.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
35 | 厦门SM商业城四期-4A及4B地块土护降及桩基工程 | 厦门SM商业城有限公司 | 中建闽泰建设开发有限公司 | 2023-05-15 | 2名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
36 | 东部体育会展新城滨海东大道（翔安南路-翔安隧道段）改造工程B标段 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2023-05-15 | 6名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
37 | 东部体育会展新城滨海东大道（翔安南路—翔安隧道段）改造工程A标 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 2023-05-16 | 1.支付担保过期； 2.履约担保过期； 3.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
38 | 厦门大学海韵园二期（德旺商学院、电影学院和综合文体中心大楼）基坑支护及土石方工程 | 厦门大学 | 福建巨铸集团有限公司 | 2023-05-16 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
39 | 厦门数字工业计算中心工程基坑支护工程（施工） | 厦门炬云数字产业投资有限公司 | 福建省博兴建设有限公司 | 2023-05-16 | 10名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
40 | 禾祥鑫天地夜景工程 | 中维鑫晟房地产开发（福建）有限公司 | 厦门合众筑业建筑劳务有限公司 | 2023-05-16 | 10名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
41 | 厦门市康复医院大楼装修改造工程-附楼装修改造工程 | 厦门市康复医院 | 厦门承昆建设工程有限公司 | 2023-05-16 | 10名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
42 | 厦门新会展中心-展览中心（智能化施工工程） | 厦门国贸建设开发有限公司 | 同方股份有限公司 | 2023-05-16 | 7名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
43 | 厦门软件园三期A07地块 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 2023-05-16 | 1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
44 | 马銮湾片区生态修复三期工程（集美北片区段一期） | 厦门市土地发展中心(厦门市土地房屋征收事务中心) | 中交第四航务工程局有限公司 | 2023-05-16 | 5名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
45 | 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 2023-05-16 | 1.1名建筑工人合同登记信息不符； 2.1名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
46 | 厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工三标段 | 厦门翔业集团有限公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 2023-05-18 | 3名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
47 | 珩边居住区保障性安居工程-1317D02地块(施工） | 厦门安居控股集团有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 2023-05-18 | 1.1名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.3名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
48 | 厦门市智能网联汽车检验检测公共服务平台项目实验室主题及配套工程（施工） | 厦门市产品质量监督检验院（国家半导体发光器件应用产品质量监督检验中心、国家场（厂）内机动车辆质量监督检验中心） | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 2023-05-19 | 1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分
49 | 福建省厦门集美中学新校区项目 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 中建五局海西投资建设有限公司 | 2023-05-19 | 1.1名建筑工人进退场状态与实际不符； 2.3名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分
50 | 2022P09地块项目主体工程 | 厦门润岳房地产开发有限公司 | 华新建工集团有限公司 | 2023-05-19 | 1.3名建筑工人未上传至劳务实名制系统； 2.3名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4.5分
51 | 轻工大厦智能化系统工程（施工） | 厦门轻工集团有限公司 | 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 2023-05-19 | 1.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.3名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
52 | 厦门绿发新时代广场项目 B 塔基坑支 护及土石方工程 | 厦门绿发投资有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2023-05-19 | 1名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
53 | 厦门市轨道交通4号线工程（后溪至翔安机场段）及3号线工程（大嶝段）土建施工总承包5标段项目 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 2023-05-19 | 1.1名建筑工人合同登记信息不符； 2.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
54 | 厦门轨道6号线2标工程土建施工总承包 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国铁建股份有限公司 | 2023-05-19 | 3名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
55 | 厦门市轨道交通4号线工程后溪车辆段工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2023-05-19 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
56 | 集美新城白石社区服务中心 | 厦门市东区开发有限公司 | 福建鑫纳侨建筑工程有限公司 | 2023-05-22 | 1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
57 | 中国厦门外轮代理有限公司办公楼二次装修项目（含加固改造） | 厦门港务建设集团有限公司 | 厦门港务疏浚工程有限公司 | 2023-05-23 | 1.2名建筑工人合同登记信息不符； 2.1名管理人员进退场状态与省平台不一致。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
58 | 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目总包四标段 | 厦门天马显示科技有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 2023-05-23 | 6名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
59 | 东部固体废弃物处理中心南侧地块场平工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 2023-05-23 | 4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
60 | 双溪泵站及下游管道扩建工程 | 厦门水务排水管理有限公司 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 2023-05-23 | 1.5名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.5名建筑工人合同登记信息不符；3.12名管理人员进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分19.5分。
61 | 致善生物火炬八方通用厂房装修工程三期 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 中科净（厦门）净化科技有限公司 | 2023-05-23 | 3名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
62 | 东山变进出线地下综合管廊工程（一期）安装工程（施工） | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 2023-05-24 | 3名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
63 | 厦门SM商业城四期-4A及4B地块幕墙工程 | 厦门SM商业城有限公司 | 江苏天地源建设工程有限公司 | 2023-05-24 | 1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
64 | 机场片区九溪路（翔安南路-滨海公园大道）工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2023-05-25 | 1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
65 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房项目（HC-1地块）基坑支护及土石方工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 2023-05-29 | 1.未签订价差补充协议； 2.工程款拨付滞后（已到账）； 3.4名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
66 | 集美大道污水管道修复工程 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 中建旷博（福建）有限公司 | 2023-05-29 | 1.工程款支付担保过期； 2.工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
67 | 美仑花园安置房（二期） | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 厦门建发建设运营管理有限公司 | 中磐建设集团有限公司 北京城建集团有限责任公司 | 2023-05-29 | 1名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
68 | 厦门一中思明区校区厚德楼重建项目 | 联发集团有限公司 | 福建泉大建设有限公司 | 2023-05-29 | 1名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
69 | 厦门市轨道交通3、4号线机场西站和前后明挖区间及厦门新机场中央地块桩基预留工程-轨道3、4号线桩基预留工程土建施工总承包项目 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 2023-05-29 | 2名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
70 | 机场片区阳塘中路（阳塘北路-溪东路）道路工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 2023-05-30 | 3名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
71 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房（HC-3地块、HC-4地块） | 厦门国贸建设开发有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 2023-05-30 | 1.工程款拨付滞后；（未到账） 2.3名建筑工人合同信息登记不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
72 | 厦门华厦学院扩建工程一期 | 厦门华厦学院 | 湖南省第六工程有限公司 | 2023-05-30 | 1.1名管理人员和1名建筑工人未录入实名制系统； 2.10名建筑工人合同信息登记不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7分。
73 | 翔安2022XP05地块TOD项目 | 厦门盛源长兴有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 2023-05-31 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
74 | 厦门市属火炬高新实验学校基坑支护工程 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 2023-05-31 | 工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
75 | 同安祥平保障房地铁社区市政道路二期工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 2023-05-31 | 履约保函过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
76 | 奥佳华商务中心主体工程 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 原闰建设集团有限公司 | 2023-05-31 | 2名建筑工人合同信息登记不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
77 | 洪新路（旧国道324线-同翔大道段）工程 | 厦门火炬集团有限公司 | 厦门海投工程建设有限公司 | 2023-05-31 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
78 | 新浦嘉园安置房 A1、A2 地块 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 2023-05-31 | 1.8名建筑工人劳动合同登记信息不符； 2.1名建筑工人未在省平台登记实名信息。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分
79 | 2020JP06地块A1-2子地块工程 | 厦门市悦集商业管理有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 2023-05-05 | 1名管理人员未上传劳务实名制系统，4名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分
80 | 厦门市轨道交通4号线（后溪至翔安机场段）工程起点至厦门北站区段接触网及机电施工工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2023-05-05 | 2名建筑工人合同登记信息不符。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分
81 | 同安新城滨海十一路、纵十二路道路工程（一期） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 2023-05-06 | 1名管理人员未上传劳务实名制系统。 | 在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分
82 | 市运动训练中心田径体操馆 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2023-06-01 | 1.10名建筑工人合同登记信息不符； 2.5名管理人员未录入实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分10分。
83 | 高崎再生水厂西片区污水主干管及配套工程（施工）A标段-管线工程 | 厦门水务排水管理有限公司 | 国电建设（福建）集团有限公司 | 2023-06-01 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
84 | 翔安东路（海翔大道-翔安南路段）综合管廊工程安装工程（施工） | 厦门市政管廊投资管理有限公司/厦门百城建设投资有限公司 | 中冶天工集团有限公司 | 2023-06-01 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.工程款拨付滞后（未到账）； 3.工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
85 | 东部体育会展新城片区管廊工程-东界路（翔安西路-纵二路段）综合管廊工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 燕城建设集团有限公司 | 2023-06-01 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
86 | 集美新城核心区官任片区市政道路工程 | 厦门市东区开发有限公司（代建） | 厦门展同建设有限公司 | 2023-06-01 | 1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
87 | 马銮湾保障房地铁社区二期A08~09 地块（基坑支护及土石方工程） | 厦门安居集团有限公司 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 2023-06-05 | 1.履约担保过期； 2.工程款支付担保过期。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
88 | 厦门市轨道交通3、4号线翔安机场站土建工程（基坑工程） | 厦门翔业集团有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 2023-06-05 | 1.10名工人合同登记信息不符； 2.4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统且进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9分。 | 9
89 | 马銮湾医院发热门诊及核酸检测实验室楼 | 万城城建开发（厦门）有限公司 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 2023-06-06 | 1.履约担保过期； 2.工程款支付担保过期。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
90 | H2020P01地块桩基及主体工程 | 厦门兆灏隆房地产开发有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2023-06-08 | 1.2名建筑工人合同登记信息不符； 2.1名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
91 | 特运运营中心建筑功能变更配套消防改造工程 | 厦门特运集团有限公司 | 中源建设有限公司 | 2023-06-12 | 1.履约担保过期； 2.工程款支付担保过期。 3.11名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分11分。
92 | 同安城北小区A地块 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 2023-06-14 | 1.1名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.现场抽查10名建筑工人，1名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3.未按合同约定及时拨付材料供应商、分包单位工程款。 | 1.施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
93 | 新体育中心工程（施工）Ⅰ标段 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2023-06-15 | 工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。