## Sheet1
2021年8月份合同履约检查处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 专业类别 | 存在问题 | 处理情况
1 | 仑后花园安置房 | 建设单位 | 厦门悦坤工程管理有限公司 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福州弘信工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建渝军建筑劳务有限公司
2 | 海晟X2018P01地块项目 | 建设单位 | 厦门翔安兴海晟房地产开发有限公司 | 房建 | 维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 浙江东方工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
3 | 马銮湾医院项目 | 建设单位 | 万城城建开发（厦门）有限公司 | 房建 | 维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门华昌源建筑劳务有限公司
4 | 机场片区蔡厝高中项目 | 建设单位 | 厦门市翔安区教育局 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.建设单位工程款拨付滞后。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建博业建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 龙岩市博享建筑劳务有限公司
5 | 厦门老年大学扩建项目桩基、基坑支护及土石方工程 | 建设单位 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.维权告示牌制式不规范； 3.未能提供工资保证金免缴凭证； 4.工期滞后。 | 对建设，施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门市五华建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门震宏建筑工程有限公司
6 | reCulture生活垃圾资源再生示范厂厨余垃圾生产线提升改造项目 | 建设单位 | 瑞科际再生能源股份有限公司 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未按要求公示《考勤登记表》，《工资支付表》（每项-2分，-4分）； 3.现场抽查10名工人，2人无劳动合同；（每人-1分，-2分） 4.未在上季度末填报施工合同履约进度；（-10分） 5.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 6.安全文明施工费台账未附完整票据。 | 对建设，施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣16分。
|  | 施工单位 | 厦门荣港工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 山西联能建设工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司
7 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-7地块二期工程 | 建设单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工费台账未附完整票据； 2.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 3.未建立劳务作业人员工资支付表。 | 对建设，施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 福建省五建建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒欣益建筑劳务有限公司
8 | 马銮湾新城孚莲东二路（东孚南路-环湖路段）工程 | 建设单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 市政 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未按规定缴纳工资保证金； 3.因施工单位原因，项目主要进度节点工期滞后计划10-20%的； 4.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 5.安全文明施工费台账未附完整票据。 | 对建设，施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 对施工单位记录信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司
|  | 监理单位 | 江苏中源工程管理股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门山祥建设有限公司
9 | 厦门软件园三期西片区F05、F53地块（EPC） | 建设单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 房建 | 业主工程款支付担保过期。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 中融固成建设科技有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门信谦安建筑劳务有限公司
10 | 联发2020XP16地块（EPC） | 建设单位 | 联悦泰（厦门）置业有限公司 | 房建 | 1.履约保函制式不规范； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门恒欣益建筑劳务有限公司
11 | 会展嘉园4-6#地块主体工程 | 建设单位 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.未制定健全的劳务管理制度。（-2分） | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门龙振鑫建筑劳务有限公司
12 | 东方新城二期社会保障性安居工程C地块项目 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门闽坤集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门特融建设工程有限公司
13 | 集美新城滨水社区服务中心 | 建设单位 | 厦门特工开发有限公司 | 房建 | 1.未建立劳务作业人员工资支付表；（-5分） 2.维权告示牌格式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 福建省豪慧建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中建东北工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 巨匠天工（厦门）建设工程有限公司
14 | 麦克奥迪光电工业园二期项目 | 建设单位 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 房建 | 1.支付保函、履约保函过期； 2.未建立劳务作业人员工资支付表。（-5分） | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 福建三建工程有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
15 | 2018P02地块（薛岭地块）施工总承包工程 | 建设单位 | 厦门兆琮隆房地产开发有限公司 | 房建 | 1.现场抽查10名工人，10人无劳动合同;（每人-1分，-10分） 2.未建立劳务作业人员花名册；（-5分） 3.未建立劳务作业人员工资支付表；（-5分） 4.未落实劳务作业人员上下班考勤登记；（-5分） 5.劳务班组未向项目部签署“退场承诺书”；（-5分） 6.未按要求落实农民工工资专用账户管理及总包代发工资制度的。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣30分。 施工单位记录信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门广科建设有限公司
16 | 同翔基地市头中学项目 | 建设单位 | 厦门信息集团有限公司 | 房建 | 1.安全文明施工费台账未附完整票据； 2.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 3.维权告示牌制式不规范； 4.建设单位工程款拨付滞后。 | 对施工、建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省华荣建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建升恒建设集团有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门省康永建筑劳务有限公司
17 | 厦门市轨道交通2号线工程高林上盖公交停车场施工工程 | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 市政 | 未按要求签订人工费补充协议。 | 对建设，施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中铁十一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 上海天佑工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市宗坤建筑劳务有限公司
18 | 禾祥鑫天地 | 建设单位 | 中维鑫晟房地产开发（福建）有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市厦龙建工有限公司
19 | 2020JP04- 厦门软件园三期C08地块 | 建设单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建盛越建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建卓盈建筑工程劳务有限公司
20 | 环东海域新城丙洲岛道路一期工程 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 市政 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建成森建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 驿涛项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | /
21 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区Ⅱ-7地块工程项目 | 建设单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门龙振鑫建筑劳务有限公司
22 | 环东海域滨海旅游浪漫线三期（琼头段道路）工程 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 市政 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州成建工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门恒捷建筑劳务有限公司
23 | 2020HP01地块 | 建设单位 | 厦门兆裕盛房地产开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省兴岩建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州兢成建设监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 漳州市同兴建筑劳务有限公司
24 | 前埔污水处理厂北线污水系统二期工程（A标段） | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 市政 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建省华荣建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门仁新建筑劳务有限公司
25 | 特房·芙蓉书院 | 建设单位 | 厦门特房嘉信房地产有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门特房广德信人力资源服务有限公司
26 | 厦门大学翔安校区新工科研发大楼 | 建设单位 | 厦门大学 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建闽华洋建设监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建永富劳务有限公司
27 | 马銮湾新城集美片区起步区市政道路二期工程 | 建设单位 | 厦门特工开发有限公司 | 市政 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建闽清一建建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门诚力建筑劳务有限公司