## 2020.1-2020.6
2020年1-6月份厦门市建设工程合同订立和履约过程项目情况表
序号 | 工程项目代码 | 施工合同名称 | 工程所在地址 | 市或区建设 主管部门 | 登记日期 | 合同价款(万元) | 合同签订日期 | 合同工期（天） | 建设或代建单位 | 施工单位 | 履约过程情况 | 合同变更信息 | 合同变更时间
1 | 00413614-0202001001 | 集美新城明珠幼儿园工程（施工） | 厦门市集美区后溪镇，集美大道西侧，北侧为拟建明珠小学，西邻集美后溪 | 集美区 | 2020/1/10 | 1607.7 | 2019/12/24 | 300 | 厦门特工开发有限公司 | 福建恒辰建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
2 | 717805340202001001 | 厦门国家会计学院学生公寓F3装修工程 | 厦门市思明区环岛南路4001号 | 厦门市 | 2020/1/10 | 802.85 | 2019/12/21 | 105 | 厦门国家会计学院 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
3 | MA336NJG2201901001 | 海沧区H2019P04地块 | 海沧新阳西片区东孚东二路与后祥西路交叉口东南侧 | 海沧区 | 2020/1/13 | 22822.97 | 2019/12/19 | 180 | 厦门融铭创鼎置业有限公司 | 福建陆度建设有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020/6/17
4 | 004167123202002001 | 马青路北侧排水管道改造工程 | 厦门市海沧区海沧街道 | 海沧区 | 2020/1/13 | 591.87 | 2018/6/20 | 120 | 厦门海沧旅游投资集团有限公司 | 福建省明丰建设集团有限公司 | 在建 | 工期变更 | 2020/1/2
5 | 089900629202001001 | 厦门影视拍摄基地（包印地块）改造项目-1#楼（施工） | 厦门市集美区杏林西路18号厦门影视拍摄基地 | 集美区 | 2020/1/13 | 266.06 | 2019/9/25 | 66 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 厦门市辉元建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
6 | 154989739202001001 | 集美新城滨水社区服务中心项目 | 集美新城滨水路 | 厦门市 | 2020/1/13 | 1827.96 | 2019/8/28 | 473 | 厦门特工开发有限公司 | 福建省豪慧建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
7 | 15498337X202001001 | 华联翔安工业园工程-Ⅰ标段 | 翔安高新技术产业基地根岭路与舫阳南路交叉口西北侧 | 翔安区 | 2020/1/13 | 16297 | 2019/11/9 | 365 | 厦门华联电子股份有限公司 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
8 | 76172528-4202001001 | 浮莲市政环卫设施维修站工程（施工） | 海沧区东孚街道孚莲路及孚莲西二路交叉口西南侧 | 海沧区 | 2020/1/13 | 748.69 | 2019/11/20 | 180 | 厦门海沧城建集团有限公司 | 厦门荣港工程建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
9 | 260125758202001001 | 火炬（翔安）保税物流中心5号仓库及地下消防水池及水泵房（施工） | 厦门市翔安区舫山西路1007号 | 厦门市 | 2020/1/14 | 3230.76 | 2019/12/4 | 277 | 厦门火炬集团有限公司 | 龙岩市龙达建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
10 | 737889967202001001 | 建筑废料资源化再利用项目 | 厦门市翔安区内厝镇面前山159-1号 | 翔安区 | 2020/1/14 | 2152.21 | 2019/12/30 | 120 | 厦门晨祥环保科技有限公司 | 福建大舟建设集团有限公司 | 暂停 | 无变更 | /
11 | 302993511202002001 | 马銮湾新城南岸片区新阳大道（海月路一新垵北路）综合管廊工程（土建施工） | 厦门市海沧区 | 厦门市 | 2020/1/14 | 4538.52 | 2019/11/20 | 365 | 厦门百城建设投资有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 完工 | 无变更 | /
12 | 15498337X202001002 | 华联翔安工业园工程-II标段 | 翔安高新技术产业基地根岭路与舫阳南路交叉口西北侧 | 翔安区 | 2020/1/16 | 7971.16 | 2019/11/27 | 365 | 厦门华联电子股份有限公司 | 福建铭泰集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
13 | 079391330202001001 | 五缘湾综合医院3号楼6-17层室内精装修工程 | 湖里区仙岳路与金山路交叉西北侧 | 厦门市 | 2020/1/16 | 3700 | 2019/12/6 | 210 | 厦门仁爱医疗基金会 | 厦门市汇合装饰设计有限公司 | 完工 | 无变更 | /
14 | 791287991202001001 | 厦门市明佳机械有限公司厂房及配套设施-厂房三 | 厦门市同安区同宏路630号厂房一B区 | 同安区 | 2020/1/17 | 3538.08 | 2019/12/3 | 240 | 厦门市明佳机械有限公司 | 厦门万骏建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
15 | 260125758202002001 | 环东海域新城美峰生态廊桥工程 | 同安区西柯镇 | 厦门市 | 2020/1/19 | 1116.63 | 2019/10/3 | 90 | 厦门百城建设投资有限公司 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
16 | 769278466202001001 | 唯科模塑智能制造项目-基坑支护工程 | 翔安区13-04片区民安大道与龙窟东路交叉口东北侧（A地块） | 翔安区 | 2020/1/19 | 200 | 2019/12/6 | 111 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 展城（福建）建筑工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
17 | 004173152202001001 | 同安新城西柯片区安置房施工合同 | 同安区 | 厦门市 | 2020/1/19 | 13289.71 | 2020/1/2 | 1193 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020/7/6
18 | X12060668201901001 | 环岛南加油站（合同文本中的工程名称） | 环岛南路“一国两制”标志牌南侧区域30-50米绿化带内 | 思明区 | 2020/1/2 | 239.67 | 2019/12/1 | 180 | 中国石化销售有限公司福建厦门石油分公司 | 泉发建设股份有限公司 | 完工 | 无变更 | /
19 | 260066284202001001 | 厦门军粮仓储配送应急保障中心二期工程 | 厦门市集美区后溪镇 | 厦门市 | 2020/1/20 | 1721.31 | 2019/12/31 | 320 | 厦门市房地产股份有限公司 | 中鹭同建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
20 | F36917725202001001 | 五通浦东花园安置房及配套项目（安置房及幼儿园）（施工） | 湖里区五缘湾道与规划通屿二路交叉处 | 厦门市 | 2020/1/21 | 19563.03 | 2019/12/19 | 1080 | 厦门市房地产股份有限公司 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
21 | 303032296202001001 | 瑞达国际金融中心-北楼办公区域及公共空间(装修工程) 4F~5F装修工程 | 厦门市思明区观音山商务区桃园路18号 | 思明区 | 2020/1/22 | 200 | 2019/11/28 | 90 | 厦门瑞达置业有限公司 | 福建省森腾建设工程有限公司 | 完工 | 其他变更 | 2020/7/9
22 | MA33EWBH8202001001 | 中南翔安2019XP02地块 | 翔安区13-15翔安新城片区新城中路与城场路交叉口东南侧F09地块 | 翔安区 | 2020/1/22 | 4800 | 2020/1/9 | 467 | 厦门钧联房地产开发有限公司 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 完工 | 其他变更 | 2020/7/6
23 | MA32BP4K1201901001 | 项目首创奥特莱斯 | 翔安区13~16片区滨海东大道与新城中路交叉口西南侧A07地块 | 翔安区 | 2020/1/3 | 44256.94 | 2019/12/19 | 400 | 厦门钜大奥莱商业管理有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020/6/24
24 | 612039010202001001 | 瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司二期研发中心大楼装修设计施工一体化工程 | 厦门市思明区吕岭路1776号 | 思明区 | 2020/1/3 | 3634.58 | 2018/12/10 | 165 | 瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
25 | MA339P8X3201901001 | 亿联网络总部大楼项目土石方及基坑支护工程 | 湖里区县后片区岭下路和护安路交叉口东北侧 | 厦门市 | 2020/1/3 | 3352.12 | 2019/12/18 | 135 | 厦门亿联软件有限公司 | 福建省地质工程公司 | 完工 | 无变更 | /
26 | 155309424201902005 | 同安区汀溪2013-01号经营性招拍挂用地配套道路工程 | 同安区北部的汀溪镇，荏畲村与西源村交界处 | 同安区 | 2020/1/3 | 973.78 | 2019/8/8 | 360 | 厦门市同安区土地开发有限公司 | 厦门思总建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
27 | 004155309201901008 | 厦门市第五幼儿园（施工） | 厦门市思明区发展和改革局 | 思明区 | 2020/1/6 | 1246.21 | 2019/12/31 | 391 | 厦门莲前集团有限公司 | 福建省嘉象建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
28 | 587884481201901001 | 海沧天虹负一楼 A 区装修工程 | 厦门市海沧区沧林东路 278-284 号海沧天虹 B1 层 A 区 | 海沧区 | 2020/1/6 | 138 | 2019/7/25 | 62 | 厦门市天虹商场有限公司海沧商场 | 林峰脉俞建安装工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
29 | 612028610201901001 | 林德气体集美现场增加一套FLEX N-3400制氮装置项目 | 厦门市集美北部工业区孙坂路林德气体（厦门）有限公司集美厂内 | 集美区 | 2020/1/7 | 187 | 2019/12/10 | 100 | 林德气体（厦门）有限公司 | 厦门市五华建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
30 | MB1877517201901001 | 杏东公园提升改造工程 | 厦门市集美区杏东路32号 | 集美区 | 2020/1/8 | 4872.95 | 2019/7/25 | 443 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 福建兴睿隆建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
31 | MA31Q5CQ8201901001 | 公安部第一研究所南方技术基地 | 集美区环东海域新城片区滨海西大道与天马路交叉口东南侧 | 集美区 | 2020/1/8 | 1100.36 | 2019/12/24 | 300 | 厦门中盾安全技术开发有限责任公司 | 福建省鑫钻建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
32 | 581283140201702007 | 厦门市轨道交通1号线一期工程车站设备安装及装修工程施工2标段 | 福建省厦门市 | 厦门市 | 2020/1/8 | 15813.48 | 2016/4/29 | 416 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 中建安装集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
33 | 57503052-6202001001 | 软件园二期33号楼附属楼餐厅改造装修工程(施工） | 厦门市软件园二期观日路33号 | 厦门市 | 2020/2/14 | 443.6069 | 2019/12/19 | 180 | 厦门信息集团有限公司 | 福建新华夏建工集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
34 | 079398110202001001 | 嘉美B1-12地块桩基工程 | 厦门翔安区民安大道南侧、滨海东大道西侧 | 厦门市 | 2020/2/14 | 1815.3 | 2016/7/10 | 140 | 厦门特房嘉美房地产有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 在建 | 价款变更 | 2020/2/18
35 | 57503085X202001001 | 金圆大厦（2018G03地块）桩基、基坑支护及土石方工程（施工）工程 | 厦门市湖里区两岸金融中心片区金钟路与圆二路交叉口西南侧 | 厦门市 | 2020/2/16 | 8055.1664 | 2020/1/15 | 430 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
36 | MA34948QX202001001 | 马銮湾新城西园小学 | 厦门市海沧区马銮湾新城，育婴堂路南侧、鼎柯路东侧、马銮湾西路西侧、后柯路北侧。 | 海沧区 | 2020/2/20 | 12541.3897 | 2019/12/18 | 745 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
37 | 260159229201901001 | 厦门国际航运中心C栋首层室内装修工程 | 厦门市湖里区象屿保税区国际航运中心C栋一层 | 厦门市 | 2020/2/21 | 668.49 | 2019/9/30 | 92 | 厦门国际物流中心开发有限公司 | 福建省中合富业建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
38 | MA33EW340202001001 | 厦门翔安2019XP01地土方开挖及基坑支护工程 | 厦门市翔安区13-15翔安南部新城片区新城中路与鼓锣路交叉口西北侧 | 翔安区 | 2020/2/24 | 1291.87 | 2020/1/17 | 76 | 厦门金岄房地产开发有限公司 | 福建省岩田基建工程技术有限公司 | 完工 | 无变更 | /
39 | 00413614-0202001002 | 集美区中小学生社会实践基地项目 | 集美区灌口镇灌田头村 | 集美区 | 2020/2/25 | 15903.5 | 2019/12/27 | 689 | 厦门市集美区国有资产投资有限公司 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020/7/8
40 | 751625538202001001 | 翔安后山岩公园一期工程配套管理用房 | 翔安区新店镇 | 厦门市 | 2020/2/25 | 436.52 | 2019/9/4 | 201 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 中建闽泰建设开发有限公司 | 在建 | 无变更 | /
41 | F36917725201901002 | 建设工程施工合同 | 厦门市思明区黄厝村环岛路以北 | 厦门市 | 2020/2/26 | 2264.5 | 2019/12/31 | 120 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 陕西达禹建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
42 | 05117291-0202001002 | IOI棕榈城（2012JP01地块）D1子地块精装修工程 | 厦门市集美区杏林湾路与集美大道交叉口南侧 | 集美区 | 2020/2/27 | 9420.21 | 2019/12/18 | 149 | IOI(厦门)置业有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 完工 | 无变更 | /
43 | 155057204201902002 | 海沧信息产业园配套B道路配套电力管沟工程 | 海沧区囷瑶村 | 海沧区 | 2020/2/28 | 133.72 | 2019/7/30 | 300 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 厦门尊旗工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
44 | 155057204201902005 | 海沧信息产业园配套A（马青路-南海二路）道路配套电力管沟工程 | 福建省厦门市海沧区温厝村 | 海沧区 | 2020/2/28 | 177.2 | 2019/7/30 | 365 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 厦门尊旗工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
45 | 155057204201902003 | 海沧信息产业园配套C道路配套电力管沟工程 | 海沧街道囷瑶村，信息产业园地块内，西起海新路，东至南海路 | 海沧区 | 2020/2/28 | 214.4 | 2019/7/30 | 365 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 厦门尊旗工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
46 | 155057204201902004 | 海沧信息产业园配套D道路配套电力管沟工程 | 海沧街道囷瑶村，信息产业园地块内，西起海信路，东至规划宁店路 | 海沧区 | 2020/2/28 | 203.97 | 2019/7/30 | 365 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 厦门尊旗工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
47 | F36917725202001002 | 同安城北小区A地块基坑支护工程建设工程施工合同 | 厦门市同安区 | 厦门市 | 2020-03-02 | 2363.31 | 2020-02-21 | 120 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 贵州协全成建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
48 | MA3303QW0202001001 | 2019HP01地块（海沧地块）主体总包工程施工合同 | 厦门市海沧区新阳东片区新垵北路与乐活路交叉口西北侧 | 厦门市 | 2020-03-03 | 33020.8671 | 2020-03-15 | 700 | 厦门锦深房地产开发有限公司 | 福建一建集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
49 | 61233514-3201901001 | 嘉福花园二期二组团一标段（10#--12#楼、26#--27#楼） | 湖里区高殿 | 湖里区 | 2020-03-03 | 23959.64 | 2019-05-07 | 800 | 厦门市海勃建设发展有限公司 | 厦门市禾顺建筑工程有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2019-11-02
50 | 154984161202002001 | 蔡岭路（县黄路-环岛干道段）湖里段 | 西起县黄路，东至环岛干道 | 厦门市 | 2020-03-03 | 2902.4299 | 2020-02-20 | 240 | 厦门市政工程有限公司 | 中建恒杰集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
51 | 426614253201801001 | 东孚街道社区卫生服务中心工程 | 厦门市海沧区东孚镇 | 海沧区 | 2020-03-03 | 1663.1097 | 2019-12-13 | 445 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 方圆建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
52 | 426602754202001001 | 翔安体育交流中心 | 翔安区翔安大道出口北侧、肖厝南路东侧 | 厦门市 | 2020-03-04 | 28864.3251 | 2020-03-04 | 760 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 福建成森建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
53 | 75164996X202001001 | 厦门国际会议中心酒店配套用房扩建工程 | 思明区环岛东路1697号 | 厦门市 | 2020-03-04 | 746.1015 | 2019-06-10 | 39 | 厦门嘉诚投资发展有限公司 | 厦门雅众建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
54 | 260125758202001001 | 火炬（翔安）保税物流中心二期行政楼 | 厦门市翔安区舫山西路1007号 | 厦门市 | 2020-03-04 | 1361.5678 | 2019-12-24 | 277 | 厦门火炬集团有限公司 | 厦门亿胜建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
55 | 57503052-6202001002 | 厦门软件园三期（A15号楼）创业社区集群装修及软件园三期D09食堂 装修工程 | 厦门软件园三期 | 厦门市 | 2020-03-04 | 754.135 | 2019-12-18 | 150 | 厦门信息集团有限公司 | 福建省鼎坚建设发展有限公司 | 完工 | 无变更 | /
56 | 260125758202001001 | 火炬（翔安）保税物流中心9号仓库 | 厦门市翔安区舫山西路1007号 | 厦门市 | 2020-03-05 | 7871.0539 | 2019-12-30 | 277 | 厦门火炬集团有限公司 | 中岩（厦门）建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
57 | MA3271XJ0202001001 | 莲花汤岸公寓项目(施工） | 厦门市海沧区东孚街道莲花社区 | 海沧区 | 2020-03-05 | 2743.6005 | 2020-01-02 | 300 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 厦门大标建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
58 | 751628261202001001 | 厦门市湖里区鲁班源职业培训学校装修工程 | 厦门市湖里区园山南路902号后埔坐标文创园3楼305、306、307 | 湖里区 | 2020-03-06 | 20 | 2019-12-16 | 15 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 完工 | 无变更 | /
59 | 004139907202001001 | 厦门大学附属翔安医院配套用房项目 | 翔安区翔安东路2000号 | 厦门市 | 2020-03-06 | 1358.0687 | 2019-12-03 | 300 | 厦门市特房筼筜开发有限公司 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 完工 | 无变更 | /
60 | 004164299202001001 | 碧溪花园安置房提升改造工程 | 集美区碧溪花园安置房 | 集美区 | 2020-03-08 | 1434.6945 | 2020-01-10 | 120 | 厦门市杏林建设开发有限公司 | 福建省昇永成建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
61 | 751645205202002001 | 空港北片区高崎北路（港中路-高崎北五路段）机动车道拓宽改造工程 | 厦门市湖里区高崎北路（港中路-高崎北五路段） | 厦门市 | 2020-03-08 | 509.671 | 2020-01-08 | 190 | 厦门万翔物流管理有限公司 | 厦门建舫工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
62 | MA31M8QP5202001001 | 厦钨永磁电机产业园一期A区综合服务中心精装工程 | 厦门市集美区11-05后溪片区横一路与纵一路交叉口东侧 | 集美区 | 2020-03-09 | 1305.0397 | 2020-01-20 | 100 | 厦钨电机工业有限公司 | 洪涛建设（厦门）有限公司 | 完工 | 无变更 | /
63 | MA339BMA6202001001 | H2019P03地块（海沧地块）土石方及基坑支护工程（施工） | 厦门市海沧区新阳西片区东孚东二路与后祥西路交叉口东南侧 | 厦门市 | 2020-03-10 | 1630.1766 | 2020-02-10 | 106 | 厦门兆旻隆房地产开发有限公司 | 福建铭泰集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
64 | MA31JU7T0202002001 | 前埔污水处理厂三期工程（扩建）—改造段排海管 | 厦门市思明区东部海域，土屿东南侧和东北侧海域，厦门岛与小金门岛之间。 | 厦门市 | 2020-03-11 | 3524.5379 | 2019-10-17 | 90 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 山东港湾建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
65 | 699928768202001001 | 集美区大明寺迁建项目 | 厦门市集美区 | 集美区 | 2020-03-11 | 3000 | 2019-05-31 | 365 | 厦门大明寺 | 厦门市茂华建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
66 | 004167123202002002 | 雍厝路（宁店路~南海路）道路项目 | 厦门市海沧区锦里村 | 海沧区 | 2020-03-11 | 607.85 | 2019-11-30 | 210 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 厦门锦祥建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
67 | 426600169201901001 | 市档案馆及城建档案馆技术业务用房 | 厦门市翔安区翔安南部新城东山片区 | 厦门市 | 2020-03-12 | 29418.0139 | 2020-01-23 | 210 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
68 | 065892847202001001 | 保障性住房洪茂居住区一期（桩基、基坑支护及土石方工程） | 集美区 | 厦门市 | 2020-03-12 | 10119.971 | 2020-01-20 | 270 | 厦门安居建设有限公司 | 福建创惠建设工程有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-08-06
69 | MA31JU7T0202002002 | 前埔污水处理厂三期工程（扩建）（施工） | 厦门市思明区文兴东路200号 | 厦门市 | 2020-03-13 | 79044.8347 | 2019-05-31 | 700 | 厦门市政水环境有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
70 | 42660213X202002001 | 东部固体废弃物处理中心填埋场二期项目 | 厦门市翔安区新圩镇白云飞 | 厦门市 | 2020-03-13 | 24753.4059 | 2020-01-20 | 400 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
71 | 302993511202002002 | 邮轮母港片区地下综合管廊工程 | 邮轮母港片区 | 厦门市 | 2020-03-16 | 8761.1106 | 2020-02-25 | 570 | 厦门港务建设集团有限公司 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
72 | 079391330201901002 | 五缘湾综合医院9#楼（BNCT项目）总包工程 | 湖里区仙岳路与金山路交叉西北侧 | 厦门市 | 2020-03-16 | 3063.0801 | 2019-09-15 | 75 | 厦门仁爱医疗基金会 | 厦门安能建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
73 | 556203962202001001 | 环创科技同安厂区-1号厂房、3号厂房、厂区研发中心、门卫 | 同安区同翔基地同新路与陈前路交叉口西南侧（A地块） | 同安区 | 2020-03-16 | 7402.0499 | 2019-11-22 | 400 | 环创（厦门）科技股份有限公司 | 厦门城健建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
74 | 75164996X202001001 | 厦门国际会议中心酒店配套用房扩建工程钢结构、幕墙工程 | 思明区环岛东路1697号 | 厦门市 | 2020-03-16 | 238.8673 | 2019-04-23 | 39 | 厦门嘉诚投资发展有限公司 | 中国京冶工程技术有限公司 | 在建 | 无变更 | /
75 | MA33DMK11202001001 | 2019P01地块 | 湖里区06-07枋湖片区枋湖路与纵六路交叉口西南侧A7 | 厦门市 | 2020-03-18 | 68507.533 | 2020-01-20 | 660 | 厦门骏鸣房地产开发有限公司 | 福建巨铸集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
76 | 155327892202001001 | 厦门安乐园殡葬综合体桩基工程 | 西柯镇美禾一路2号 | 同安区 | 2020-03-19 | 346.65 | 2020-03-03 | 180 | 厦门安乐实业发展有限公司 | 厦门安捷建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
77 | 155327892202001001 | 厦门安乐园殡葬综合体基坑支护 | 西柯镇美禾一路2号 | 同安区 | 2020-03-19 | 565.4842 | 2020-01-20 | 180 | 厦门安乐实业发展有限公司 | 厦门安捷建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
78 | 671250967202001002 | 阳塘安居小区工程-二期-三标段 | 翔安区大嶝街道 | 翔安区 | 2020-03-19 | 69638.112 | 2020-03-10 | 803 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 中建协和建设有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-06-08
79 | 751612825202002001 | 厦大科技园启动区配套道路工程 | 翔安区新店镇 | 翔安区 | 2020-03-19 | 2825.6968 | 2019-07-25 | 300 | 厦门翔安投资发展有限公司 | 中建远南集团有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-06-01
80 | MA33CBQ65202001001 | 厦门双昱电影城有限公司室内装饰工程 | 厦门市翔安区马巷镇印斗山东路7号3楼C1号铺 | 翔安区 | 2020-03-19 | 100 | 2020-03-05 | 30 | 厦门双昱电影城有限公司 | 厦门市五华建设工程有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-07-22
81 | 004164299202001003 | 集美华雅花园安置房配套提升改造工程 | 厦门市集美区华雅花园安置房小区 | 集美区 | 2020-03-19 | 120.99 | 2020-02-28 | 270 | 厦门市集美区建设与交通局 | 厦门怡乔园绿化工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
82 | MA32XD8Y9202001001 | 助听器生产项目 | 厦门市海沧区翁角西路2064号厦门生物医药产业园B8号楼第1、2层 | 海沧区 | 2020-03-19 | 290 | 2019-10-24 | 100 | 富立康泰医疗器械(厦门)有限公司 | 厦门精升源装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
83 | 612051175202001001 | 欧仕达听力科技（厦门）有限公司海沧分公司 装修工程 | 厦门市海沧区翁角西路2064号厦门生物医药产业园B8号楼第3层 | 海沧区 | 2020-03-19 | 264 | 2019-10-24 | 100 | 欧仕达听力科技（厦门）有限公司 | 厦门精升源装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
84 | 154989739202002001 | 弘爱医院人行天桥工程 | 湖里区金山路与金山中路交叉口 | 厦门市 | 2020-03-20 | 733.3185 | 2020-01-17 | 120 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 厦门泰隆建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
85 | 671250967202001001 | 阳塘安居小区工程二期（二标段）（施工） | 厦门市翔安区大嶝街道 | 翔安区 | 2020-03-20 | 80756.5299 | 2020-02-24 | 769 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | 2020-06-08
86 | 587861095202001001 | 中泰证券股份有限公司厦门松柏路证券营业部新址装修改造工程 | 福建省厦门市思明区七星西路1号七星一号大厦22F | 厦门市 | 2020-03-22 | 154.7 | 2019-11-13 | 90 | 中泰证券股份有限公司福建分公司 | 厦门海辉虹工程管理有限公司 | 完工 | 无变更 | /
87 | 154989739201902041 | 同翔高新技术产业基地五显片区退线绿化二期工程（施工） | 同安翔安高新技术产业基地五显片区 | 厦门市 | 2020-03-23 | 2453.9427 | 2019-10-08 | 121 | 厦门火炬集团有限公司 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完工 | 无变更 | /
88 | 302856939202001001 | 建设工程施工合同 | 厦门市翔安区马巷镇黎安社区 | 翔安区 | 2020-03-23 | 10827.0568 | 2020-03-03 | 624 | 厦门坤煌房地产开发有限公司 | 华宇（福建）置业集团有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-06-17
89 | MA338Y1T5202001001 | 厦门两边贸易有限公司室内装修工程 | 厦门市思明区莲前西路710-736号二层商铺 | 厦门市 | 2020-03-23 | 32.56 | 2020-03-02 | 60 | 厦门海天房地产开发有限公司 | 福建景新建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
90 | 705458951201901001 | 厦门正黎明冶金机械有限公司厂房及配套设施-3#厂房、4#厂房 | 圳南二路187号 | 同安区 | 2020-03-23 | 872 | 2019-05-27 | 305 | 厦门正黎明冶金机械有限公司 | 厦门集三建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
91 | 302889044202002001 | 七星西路人行天桥 | 厦门市思明区七星西路次干路（南北向）与七星西路支路（东西向）的交叉口北侧 | 思明区 | 2020-03-24 | 483.7888 | 2019-11-04 | 180 | 厦门市全和开发集团有限公司 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 完工 | 其他变更 | 2020-06-30
92 | 784192900201902001 | 鼓浪屿鼓声洞段框架梁边坡景观提升 | 福建省厦门市鼓浪屿 | 厦门市 | 2020-03-24 | 143.2144 | 2019-04-08 | 90 | 厦门莲前集团有限公司 | 厦门路桥景观艺术有限公司 | 完工 | 无变更 | /
93 | 004167211201701002 | 东瑶学校（初中部）9#楼报告厅装修（施工） | 东孚街道东瑶村，孚莲路以东，海翔大道以南 | 海沧区 | 2020-03-24 | 307.9718 | 2020-03-01 | 512 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 厦门真爱家环境工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
94 | MB0593686201901001 | 环东海域新城振南幼儿园工程 | 翔安区 | 翔安区 | 2020-03-24 | 1714.3087 | 2019-12-20 | 360 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建万峰建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
95 | 26015919X201901002 | 厦门市湖里区象屿保税区一期25ABCDEF地块1#楼工程 | 厦门市湖里区象屿保税区一期象兴四路35-39号 | 厦门市 | 2020-03-25 | 578.1799 | 2019-11-20 | 90 | 厦门象屿集团有限公司 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 完工 | 无变更 | /
96 | 004164299202001002 | 灌口三社安置房桩基工程 | 灌口镇灌口北路与灌口中路交叉口西南侧 | 集美区 | 2020-03-25 | 5809.3853 | 2020-01-23 | 219 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 方远建设集团股份有限公司 | 在建 | 无变更 | /
97 | 784181742202001001 | 鹭慧贸易厂房扩建 | 翔安区内厝镇莲塘村 | 翔安区 | 2020-03-25 | 384 | 2019-12-18 | 120 | 厦门市鹭慧贸易有限公司 | 厦门承昆建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
98 | 05920120130257 | 观音山广场办公楼公共区域二次装修工程（施工） | 观音山片区台南路与半屏山路 | 厦门市 | 2020-03-26 | 2813.56 | 2019-12-06 | 151 | 厦门市开元国有投资集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
99 | 00413614-0202001004 | 曾厝小学项目 | 集美区东安路与乐海路交叉处 | 集美区 | 2020-03-26 | 13277.7514 | 2020-03-13 | 680 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
100 | MA31JU7T0202002003 | 同安污水处理厂四期工程（施工）工程 | 厦门市同安区 | 同安区 | 2020-03-26 | 30073.9175 | 2019-08-23 | 720 | 厦门市政水环境有限公司 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
101 | MA33F2XX2202001001 | 2019P05地块（枋湖地块）土石方及基坑支护工程合同 | 厦门市湖里区枋湖北二路与纵四路交叉口东南侧 | 厦门市 | 2020-03-27 | 2661.431 | 2020-03-19 | 70 | 厦门恒融晨房地产开发有限公司 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
102 | 26015919X201901001 | 象屿集团大厦基坑支护及土石方工程 | 湖里区象屿保税区 | 厦门市 | 2020-03-27 | 4563.9166 | 2019-11-15 | 210 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
103 | B36956987201901001 | 洪塘村小区配套用房工程 | 厦门市同安区洪塘镇洪塘村洪塘里 | 同安区 | 2020-03-28 | 286.6000 | 2017-09-03 | 180 | 厦门市同安区洪塘镇洪塘村村民委员会 | 福建闽进园林建筑有限公司 | 在建 | 无变更 | /
104 | MA323508X202001001 | 厦门芯瓷科技有限公司厂房装修工程 | 厦门市翔安区火炬园二期垵边路9号 | 翔安区 | 2020-03-30 | 500.0000 | 2019-12-26 | 91 | 厦门芯瓷科技有限公司 | 福建乐欣安全技术服务有限公司 | 完工 | 无变更 | /
105 | 079390485202001001 | 厦门SM百货室内装修工程 | 厦门市湖里区嘉禾路468号100-A,200-A,300-A | 厦门市 | 2020-03-30 | 1900.0000 | 2020-02-11 | 117 | 厦门SM商业城有限公司 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 完工 | 无变更 | /
106 | 26015919X202002001 | 滨海路至象屿保税区二期延伸段工程 | 象屿保税区二期 | 湖里区 | 2020-03-30 | 2927.0400 | 2016-11-10 | 365 | 厦门象屿集团有限公司 | 中交建宏峰集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
107 | 699908150202001001 | 林北（厦门）电子科技有限公司装修工程 | 翔安工业园区市头二期 | 翔安区 | 2020-03-30 | 210.0000 | 2019-10-11 | 35 | 林北(厦门)电子科技有限公司 | 福建科能中志建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
108 | MA33EW340202001002 | 厦门翔安2019XP01地块总承包工程 | 厦门市翔安区13-15翔安南部新城片区新城中路与鼓锣路交叉口西北侧 | 翔安区 | 2020-03-30 | 13433.6531 | 2020-03-13 | 585 | 厦门金岄房地产开发有限公司 | 永富建工集团有限公司 | 完工 | 其他变更 | 2020-06-10
109 | 155309424201902004 | 西湖片区（一期）市政道路工程 | 同安城区南部，北至二环南路，南至同安大道，西至同集北路，东至阳翟路 | 同安区 | 2020-03-30 | 1943.9988 | 2019-08-14 | 300 | 厦门市同安区土地开发有限公司 | 江西省荣翔建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
110 | 612310683202001001 | 厦门市养真保健食品有限公司厂房装修工程 | 厦门市翔安区内田路591号 | 翔安区 | 2020-03-31 | 639.0000 | 2019-12-27 | 90 | 厦门市养真保健食品有限公司 | 中科净（厦门）净化科技有限公司 | 完工 | 无变更 | /
111 | MA2XPF294202002001 | 禹洲·厦门灌口J2016P01项目景观工程 | 集美区11-03片区安仁大道与学府路交叉口北侧 | 厦门市 | 2020-03-31 | 2288.3097 | 2019-12-26 | 183 | 厦门禹联泰房地产开发有限公司 | 厦门市融景园林工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
112 | 568412980202001001 | 厦门市圣格包装制品有限公司厂房 | 厦门市集美区11-05后溪工业组团鹏山路与垵山路交叉口西北侧 | 集美区 | 2020-03-31 | 6000.0000 | 2019-10-10 | 547 | 厦门市圣格包装制品有限公司 | 厦门鑫灏建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
113 | 581283140202001001 | 轨道交通2号线五缘湾南站配套项目（±0.00以下工程） | 湖里区五缘湾核心片区，湾区西侧、天圆大桥西侧桥头 | 厦门市 | 2020-04-01 | 20432.8014 | 2020-02-21 | 651 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 鑫泰建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
114 | 004164299202001004 | 盛光社区公园地下停车库工程 | 厦门市集美区盛光社区公园 | 集美区 | 2020-04-01 | 1458.0667 | 2020-02-26 | 211 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 宇旺建工集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
115 | 00413614-0202001003 | 集美新城湖内幼儿园项目（施工） | 集美新城片区 | 集美区 | 2020-04-01 | 1422.7025 | 2020-02-24 | 300 | 厦门市东区开发有限公司 | 中建万众建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
116 | B36952193201901003 | 厦门大学翔安校区学生广场 | 厦门大学翔安校区 | 厦门市 | 2020-04-02 | 1645.8107 | 2019-09-03 | 270 | 厦门大学 | 江西天一建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
117 | 854981367201901001 | 兴业银行厦门观音山支行装修工程 | 思明区台东路158号1层01单元、8层03、05A单元 | 思明区 | 2020-04-02 | 167.9744 | 2019-09-29 | 90 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 厦门市雅思装饰设计有限公司 | 完工 | 无变更 | /
118 | 70544025－X201501002 | 东坑安居房室外配套工程 | 海沧东坑村 | 海沧区 | 2020-04-03 | 1104 | 2018-05-29 | 135 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
119 | 154989739202002002 | 环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程（翔安段）-闽石园标段 | 厦门市翔安区马巷镇环东海域下潭尾湾 | 厦门市 | 2020-04-03 | 5515.1567 | 2020-02-25 | 180 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建省雅林建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
120 | 303008501201901001 | 厦门海峡交流中心酒店土石方及基坑支护工程 | 厦门市思明区会展中心北侧 | 厦门市 | 2020-04-03 | 2055.8994 | 2020-03-07 | 80 | 厦门嘉富投资有限公司 | 福建华航建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
121 | 089900629202001002 | 厦门影视拍摄基地（包印地块）改造项目2#楼、3#楼、室外及配套工程（施工） | 集美路杏林西路18号 | 集美区 | 2020-04-08 | 12779.1084 | 2020-03-03 | 210 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 宏晖建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
122 | MA2XXBU01202001002 | 电子城·厦门国际创新中心（一期）-4#地块 | 集美区11-12片区集美大道与杏林湾路交叉口北侧 | 集美区 | 2020-04-08 | 22687.2332 | 2019-12-19 | 550 | 电子城投资开发（厦门）有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 完工 | 无变更 | /
123 | 426605365202002002 | 植物园西门人行地下通道工程 | 植物园西门 | 厦门市 | 2020-04-09 | 1022.9399 | 2020-01-06 | 150 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建园景城建生态科技有限公司 | 在建 | 无变更 | /
124 | MA2XN59X7202001002 | 厦门世茂2014JP04地块F2地块幕墙工程 | 厦门市集美区11-12片区集美新城杏林湾路与集美大道交叉口南侧 | 集美区 | 2020-04-09 | 3530 | 2020-03-20 | 580 | 厦门世茂新领航置业有限公司 | 亚鹰建筑科技集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
125 | MA2XXBU01202001001 | 电子城·厦门国际创新中心（一期）-2#地块幕墙及精装修工程 | 集美后溪镇集美大道与杏林湾路交叉口北侧 | 集美区 | 2020-04-09 | 7659.529 | 2018-12-11 | 880 | 电子城投资开发（厦门）有限公司 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 在建 | 无变更 | /
126 | 612012096202001002 | 玉晶光电厦门三厂（火炬新天地）装修工程 | 湖里区火炬东路26号之一 | 湖里区 | 2020-04-10 | 1593.7 | 2020-03-26 | 80 | 玉晶光电（厦门）有限公司 | 华红工程集团股份有限公司 | 完工 | 无变更 | /
127 | 699915617201901001 | 厦门市润足足浴有限公司装修工程 | 厦门市海沧区海沧街道海林路58号 | 海沧区 | 2020-04-10 | 100 | 2019-11-29 | 30 | 厦门市润足足浴有限公司 | 厦门市广民建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
128 | 426602826201901001 | 湖滨中学扩建项目 | 厦门市思明区湖滨三里1号 | 思明区 | 2020-04-10 | 2766.8 | 2019-12-10 | 281 | 厦门市全和开发集团有限公司 | 正禹建设有限公司 | 暂停 | 无变更 | /
129 | 426602607202001001 | 厦门理工学院境外教师与留学生公寓 | 福建省厦门市集美区理工路600号 | 厦门市 | 2020-04-12 | 5635.2053 | 2019-09-20 | 399 | 厦门陆原建筑设计院有限公司 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
130 | 05117291-0202001001 | IOI棕榈城（2012JP01地块）D2子地块 | 厦门市集美区杏林湾路与集美大道交叉口南侧 | 集美区 | 2020-04-12 | 33600 | 2019-12-17 | 1049 | IOI(厦门)置业有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 在建 | 无变更 | /
131 | 302889044202002002 | 东坪山污水改造提升及路灯工程 | 思明区东坪山路 | 思明区 | 2020-04-13 | 971.7283 | 2019-12-10 | 90 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建嘉源建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
132 | MA347HCU2202001001 | 2019JP02-厦门软件园三期西片区F14地块 | 集美区软件园三期集美北大道与灌口北路交叉口东北侧（F05、F14、F53地块） | 厦门市 | 2020-04-13 | 37533.9519 | 2020-03-24 | 1005 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
133 | J20040103202001001 | 厦门市翔安区三只狮子英语培训中心有限公司装修工程 | 厦门市翔安区新店镇曾吴路 391/393/395/397/399/401号 | 翔安区 | 2020-04-13 | 30 | 2020-03-26 | 24 | 陈小仕 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
134 | X12061441202001001 | 中信银行股份有限公司厦门松柏支行装修工程 | 厦门市仙岳路487号101单元 | 厦门市 | 2020-04-14 | 159.61 | 2020-03-15 | 60 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
135 | 737872639202001001 | 金林湾花园安置房三期工程（06-08F34地块）基坑支护工程 | 厦门市湖里区 | 厦门市 | 2020-04-14 | 263.89 | 2020-01-20 | 120 | 厦门万嘉成建设发展有限公司 | 福建互助建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
136 | 004167211202001001 | 双十海沧附校扩建项目 | 海沧大桥南侧，东坑南路东北侧，东坑路西北侧，双十中学海沧附属学校东北侧 | 海沧区 | 2020-04-14 | 3761.68 | 2020-01-12 | 60 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 中建科工集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
137 | 302973940202001001 | 手抓饼、粉圆、固体饮料等食品生产加工项目 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路303号第五层之五 | 翔安区 | 2020-04-15 | 92.47 | 2020-02-23 | 20 | 厦门天辅星食品有限公司 | 福建佳日工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
138 | 705405702202001001 | 钟宅南苑安置房（06-08E05 地块）项目-桩基、基坑支护及土石方工程 | 湖里区禾山街道钟宅社区 | 厦门市 | 2020-04-15 | 9453.6643 | 2020-02-18 | 210 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 福建崇实建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
139 | B36959547201701001 | 新垵正顺公寓主体工程（施工） | 新景路与翁角路交汇处 | 海沧区 | 2020-04-16 | 17408.4713 | 2019-07-20 | 150 | 厦门市海沧区新阳街道新垵村村民委员会 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
140 | MA347HCU2202001002 | 厦门软件园三期D09号楼自持部分装修工程 | 厦门软件园三期D09号楼 | 厦门市 | 2020-04-16 | 914.8532 | 2020-04-16 | 150 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 中建协和建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
141 | 671250967202001003 | 阳塘安居小区工程二期（四标段）施工 | 厦门市翔安区大嶝岛 | 翔安区 | 2020-04-16 | 47482.0248 | 2020-04-03 | 701 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 原闰建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
142 | MA344FQG5202001001 | 厦门同安嘉德胜市场标准化提升改造（施工） | 厦门市同安区滨海西大道4999号 | 同安区 | 2020-04-17 | 1120.0841 | 2020-02-21 | 180 | 厦门同安置业有限公司 | 福建筑晟杰建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
143 | 302924292201601001 | 厦航翔安生活基地（2014XP04）室内精装工程Ⅲ标段 | 厦门市翔安区翔安新城片区洪钟大道与翔安西路交叉口西北侧 | 翔安区 | 2020-04-17 | 5478.851 | 2019-12-01 | 972 | 厦门欣翼置业有限公司 | 厦门喜玛拉雅设计装修有限公司 | 完工 | 无变更 | /
144 | 004167211202001002 | 北京师范大学厦门海沧附属学校嵩屿校区项目工程总承包合同 | 嵩屿街道嵩屿中路与嵩屿动力交叉口西南侧，北侧为未来海岸居住区，东侧为温德姆酒店 | 海沧区 | 2020-04-17 | 10628.9 | 2020-01-12 | 60 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 中建科工集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
145 | 051153162202001001 | 集美软三（真有趣）办公楼装修工程 | 集美11-04片区软件园三期集美北大道北侧B栋 | 集美区 | 2020-04-17 | 339.2537 | 2019-12-01 | 196 | 厦门真有趣信息科技有限公司 | 厦门合泓建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
146 | 854990757202001001 | 中国农业银行股份有限公司厦门城东支行装修项目 | 厦门市同安区风山路283号 | 同安区 | 2020-04-17 | 96.6733 | 2020-01-03 | 91 | 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 | 福建省代兴建设发展有限公司 | 完工 | 无变更 | /
147 | 058389856202001001 | 中联阳光一期厂房消防提升改造工程 | 厦门市翔安区马巷镇古垵南路35号 | 翔安区 | 2020-04-20 | 1331.6565 | 2020-03-30 | 89 | 厦门中联阳光工业有限公司 | 厦门中宸集团有限公司 | 完工 | 其他变更 | 2020-06-10
148 | 154989739202002006 | 马銮湾片区生态修复三期工程（集美岛段一期） | 项目位于马銮湾片区，环集美岛四周。 | 厦门市 | 2020-04-21 | 12042.7999 | 2019-08-15 | 610 | 厦门特工开发有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 在建 | 无变更 | /
149 | 42660323-9202001001 | 厦门英才学校项目二期（远航楼、艺海楼）海绵城市景观工程 | 杏林北三路63号 | 厦门市 | 2020-04-21 | 40.0583 | 2020-03-20 | 31 | 厦门英才学校 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
150 | MA31PE083202001001 | 忠仑公园安置房改造提升工程 | 厦门市湖里区金盛里24-39号 | 厦门市 | 2020-04-22 | 4108.67 | 2020-01-10 | 300 | 厦门市天地城区建设有限公司 | 福建全顺建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
151 | 612027140202001001 | “富贵门花园三期”商品房项目 | 厦门市湖里区金尚路与湖里大道交接口东北侧 | 厦门市 | 2020-04-22 | 9500 | 2019-10-18 | 549 | 厦门皇家房地产开发有限公司 | 福建三霖建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
152 | 079357773202001001 | 厦门港东渡港区0#-4#泊位改建工程-旅客通廊、给水工作楼、邮轮岸电变电所工程） | 东渡港区 | 厦门市 | 2020-04-23 | 9968.7777 | 2020-02-25 | 270 | 厦门港务建设集团有限公司 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-06-22
153 | 426600150202001001 | 厦门市青少年宫教学用房改造项目施工合同 | 厦门市育青路10号 | 思明区 | 2020-04-24 | 1229.3141 | 2019-12-05 | 180 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 福建洪庄建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
154 | 155105157202001001 | 厦门鹭京针织厂厂房抗震加固工程 | 厦门市厦港新村24座 | 思明区 | 2020-04-24 | 420.9246 | 2019-12-06 | 50 | 厦门鹭京针织厂 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
155 | 693037040202001001 | 厦门如意三煲实业有限公司办公楼、厂房2#及配套工程改建项目 | 厦门市同安区集隆路1999号 | 同安区 | 2020-04-24 | 2160 | 2020-03-21 | 426 | 厦门如意三煲实业有限公司 | 厦门久宜建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
156 | 737896235202002001 | 厦门新机场片区大嶝岛供水工程（泵站标）（施工） | 厦门市翔安区大嶝街道大嶝水厂 | 厦门市 | 2020-04-26 | 2270.5493 | 2019-10-18 | 240 | 厦门水务集团有限公司 | 湖南中天建设集团股份有限公司 | 在建 | 无变更 | /
157 | MA33H8QQ8202001001 | 2019P04（EPC） | 湖里区06-05兴隆片区乌石浦路与兴山路交叉口西北侧 | 厦门市 | 2020-04-27 | 36692.73 | 2020-03-20 | 120 | 厦门联永盛置业有限公司 | 福建六建集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
158 | MA339BMA6202001001 | H2019P03地块大总包工程（施工） | 厦门市海沧区新阳西片区东孚东二路与后祥西路交叉口东南侧 | 厦门市 | 2020-04-28 | 28113.8972 | 2020-04-09 | 106 | 厦门兆旻隆房地产开发有限公司 | 永富建工集团有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-06-28
159 | MA344HW08201601001 | 厦门西海湾邮轮城7#地块-航站楼 | 湖里区邮轮母港片区南侧 | 厦门市 | 2020-04-28 | 42314.3317 | 2020-04-27 | 1461 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-06-28
160 | MA2XPF294202001001 | J2016P01地块建设工程-装饰装修 | 厦门市集美区安仁大道与学府路交叉口北侧 | 集美区 | 2020-04-28 | 3380.0023 | 2020-04-09 | 105 | 厦门禹联泰房地产开发有限公司 | 飞阳建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
161 | 426605365202002001 | 荣华路（金尚路-蔡坑路）道路二期工程 | 厦门市湖里区 | 厦门市 | 2020-04-28 | 371.0396 | 2019-11-08 | 120 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
162 | 705446475202001001 | 中国移动厦门翔安分公司生产调度楼 | 翔安区13-12A后山岩片区洪钟大道与顶曾路交叉口西北侧A2地块 | 翔安区 | 2020-04-29 | 4295.6939 | 2019-03-21 | 400 | 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-12-31
163 | 303032296202001002 | 瑞达国际金融中心-北楼办公区域及公共空间（装修工程）26F~29F装修工程 | 厦门市思明区桃园路18号 | 思明区 | 2020-04-29 | 940 | 2020-03-06 | 91 | 厦门瑞达置业有限公司 | 厦门华丽设计装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
164 | 302993511202002003 | 祥平保障房地铁社区配套综合管廊及高压电力架空线缆化一期工程-土建部分（施工） | 同安祥平保障房地铁社区周边 | 厦门市 | 2020-04-29 | 27863.3922 | 2020-02-20 | 730 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建森正建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
165 | 769275273201901001 | 万泰沧海生物医药项目工程二期（6-1#、6-2#楼） | 厦门市海沧区山边洪东路以东，一农路以南（山边洪东路50-62号） | 海沧区 | 2020-04-29 | 10000 | 2019-09-22 | 396 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 完工 | 无变更 | /
166 | 776015322202002006 | 环东海域新城丙洲岛道路二期工程 | 厦门市同安区丙洲岛 | 厦门市 | 2020-04-30 | 3569.176 | 2020-04-01 | 200 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建华航建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
167 | 00416145-0201801001 | 东宅安置房室外工程（施工） | 环岛干道以东 | 湖里区 | 2020-05-02 | 297.384 | 2020-03-27 | 770 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 福建森正建设集团有限公司 | 完工 | 其他变更 | 2020-06-01
168 | 776015322202002007 | 环东海域新城同安吕厝社区南侧市政道路工程 | 福建省厦门市同安区吕厝社区南侧 | 厦门市 | 2020-05-06 | 3355.8754 | 2019-09-20 | 120 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
169 | MA33ERLW0202001001 | 2019TP02（地下室及上部主体总承包工程） | 同安区环东海域新城滨海西大道与横三路交叉口东南侧 | 厦门市 | 2020-05-06 | 25328.83 | 2020-04-24 | 70 | 厦门贸润房地产有限公司 | 中建旷博（福建）有限公司 | 在建 | 价款变更 | 2020-06-17
170 | 784154410202001001 | 利郞集美侨英街道地块项目（一期）工程 | 集美区侨英街道同集南路 | 集美区 | 2020-05-06 | 5496.4763 | 2020-04-08 | 492 | 利郎（厦门）服饰有限公司 | 厦门蜜蜂巢建筑装饰工程有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-06-12
171 | 737896235202002002 | 集美区厦门北站给水加压泵站工程（施工） | 圣岩路与圣果路交叉口东北侧 | 集美区 | 2020-05-06 | 814.8235 | 2019-09-04 | 210 | 厦门水务集团有限公司 | 福建省百顺达建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
172 | 776015322202002005 | 同安新城西柯街提升改造工程建设工程施工合同 | 厦门市同安新城片区 | 厦门市 | 2020-05-07 | 5934.3597 | 2020-03-03 | 365 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
173 | 004173152202001002 | 福厦客专（同安段）龙西安置房(施工) | 厦门市同安区洪塘镇龙西村 | 厦门市 | 2020-05-07 | 36747.6669 | 2020-05-06 | 1095 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 永富建工集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
174 | MA33EX5R4202001001 | 树知春教育城装修工程 | 厦门市思明区斗西路156—158号祥和广场3F | 厦门市 | 2020-05-07 | 126 | 2020-04-10 | 66 | 树知春（厦门）教育科技有限公司 | 厦门轩丞建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
175 | 776015322202002003 | 高林学校周边市政配套道路工程（横八路） | 厦门市湖里区五缘湾南片区 | 厦门市 | 2020-05-07 | 564.8948 | 2019-06-11 | 300 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
176 | 75162018X202001001 | 厦门翔安电信机楼（EPC） | 翔安区13-12A后山岩片区洪钟大道与顶增路交叉口西北侧(A1) | 翔安区 | 2020-05-08 | 3645.64 | 2019-10-08 | 485 | 中国电信股份有限公司厦门分公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-07-22
177 | MA33JPDG0202001001 | J2019P02地块（桩基、基坑支护及土方工程）（施工） | 厦门市集美区 | 厦门市 | 2020-05-08 | 4119.0282 | 2020-04-21 | 70 | 厦门润悦雅颂房地产有限公司 | 福建互助建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
178 | MA347HCU2202001001 | 厦门软件园三期西片区F05、F53地块（EPC） | 集美区软件园三期集美北大道与灌口北路交叉口东北侧（F05、F14、F53地块） | 厦门市 | 2020-05-09 | 19552.61 | 2020-01-13 | 1005 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
179 | 562834138202001001 | 华夏银行厦门思明支行新址装修工程 | 厦门市思明区白鹭洲路109号、111号、113号 | 厦门市 | 2020-05-11 | 153.231 | 2020-03-25 | 50 | 华夏银行股份有限公司厦门分行 | 厦门华丽设计装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
180 | 587874611202001001 | 苏美达福建公司办公室装修工程 | 厦门海西金谷广场A04地块T1号楼19层1902-03单元 | 厦门市 | 2020-05-11 | 102.8649 | 2020-03-16 | 90 | 福建苏美达机电设备有限公司 | 福建忠民集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
181 | 302993511202002004 | 同翔基地同安东路（同新路-新324国道段）综合管廊工程土建工程 | 厦门市同安区同翔高新技术产业基地同安东路 | 厦门市 | 2020-05-12 | 30026.0645 | 2020-04-09 | 540 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
182 | 154989739202002003 | 环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程（翔安段）-雨绵湾标段 | 厦门市翔安区马巷镇环东海域下潭尾湾 | 厦门市 | 2020-05-12 | 8536.5443 | 2020-03-05 | 180 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 广东潮通建筑总承包工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
183 | 776015322202002009 | 翔安新城核心区首期开发区市政道路二期C标段工程 | 翔安新城核心区 | 厦门市 | 2020-05-12 | 1575.3478 | 2019-12-26 | 210 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 金建集团（福建）有限公司 | 在建 | 无变更 | /
184 | 004136319202002001 | 浔江路（古龙明珠段）人行天桥工程 | 集美区浔江路 | 集美区 | 2020-05-13 | 159.34 | 2019-11-18 | 50 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 福建省交建集团工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
185 | 776015322202002002 | 环东海域新城起步区退线绿化一期工程 | 项目位于环东海域新城起步区 | 厦门市 | 2020-05-13 | 792.3507 | 2019-11-08 | 90 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 | 在建 | 无变更 | /
186 | 61202090X202001001 | 厦门宏发开关设备有限公司-新建立体库 | 厦门市集美北部工业区东林路566号 | 集美区 | 2020-05-13 | 790 | 2020-04-10 | 154 | 厦门宏发开关设备有限公司 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
187 | MA33F2XX2202001001 | 2019P05地块(枋湖地块)大总包工程（施工） | 厦门市湖里区枋湖北二路与纵四路交叉口东南侧 | 厦门市 | 2020-05-13 | 63986.8555 | 2020-05-01 | 70 | 厦门恒融晨房地产开发有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 在建 | 无变更 | /
188 | 154989739202002008 | 马銮湾片区生态修复三期工程（集美北片区段一期）施工 | 项目位于马銮湾新城集美片区，东起瑶山溪，西至灌新路。 | 厦门市 | 2020-05-14 | 12276.5338 | 2019-08-16 | 610 | 厦门特工开发有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司 | 在建 | 无变更 | /
189 | MA331PCN3201901001 | 中航锂电科技有限公司A6项目施工总承包三标段（生活区）（施工） | 翔安区13-08内厝片区民石中路与西塘路交叉口东北侧 | 翔安区 | 2020-05-15 | 8224.8137 | 2020-04-16 | 45 | 中航锂电（厦门）科技有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
190 | MA331PCN3201901001 | 中航锂电科技有限公司A6项目施工总承包一标段（M1）（施工） | 翔安区13-08内厝片区民石中路与西塘路交叉口东北侧 | 翔安区 | 2020-05-18 | 30454.64 | 2020-02-10 | 45 | 中航锂电（厦门）科技有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
191 | 155158275202002001 | 观音山广场景观工程 | 观音山片区台南路与半屏山路交叉口东北侧 | 厦门市 | 2020-05-19 | 678.3687 | 2019-11-25 | 210 | 厦门市开元国有投资集团有限公司 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
192 | 855034214202001001 | 中国光大银行股份有限公司厦门同安支行装修工程 | 厦门市同安区大同街道凤山路514-520号 | 同安区 | 2020-05-21 | 134.1888 | 2020-05-10 | 55 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 厦门华丽设计装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
193 | 004161127202001001 | 湖里区特殊教育学校二次装修改造工程（施工） | 湖里区坂尚村，坂尚路东侧、县后小学西北侧、围里路南侧。 | 湖里区 | 2020-05-21 | 790.2221 | 2020-02-28 | 120 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 福建省泰宏建设工程有限公司 | 完工 | 其他变更 | 2020-06-30
194 | 426600687201701001 | 厦门大学附属中山医院门急诊综合大楼 | 厦门市思明区湖滨南路 | 厦门市 | 2020-05-21 | 25577.79 | 2018-07-27 | 1067 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
195 | 776015322202002004 | 马銮湾新城集美片区西滨公园 | 西滨路西侧与大明寺路北侧地块 | 厦门市 | 2020-05-21 | 479.7472 | 2019-03-15 | 300 | 厦门特工开发有限公司 | 厦门市辉元建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
196 | MA32W9441202001001 | 马垅阳光公寓改造项目 | 厦门市湖里区马垅三路156号 | 湖里区 | 2020-05-22 | 2709.2459 | 2019-12-11 | 165 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 完工 | 无变更 | /
197 | 302993511202002005 | 马銮湾新城新阳大道沿线电力隧道工程 | 项目位于厦门市海沧区新阳大道沿线 | 厦门市 | 2020-05-25 | 26767.307 | 2019-11-06 | 650 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 在建 | 无变更 | /
198 | 70544180X202001001 | 全环保型预拌商品混凝土生产加工项目 | 厦门市同安区洪塘镇洪塘路168号 | 同安区 | 2020-05-26 | 2100 | 2020-04-10 | 250 | 厦门源利达建材科技有限公司 | 中炳建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
199 | MA2Y49Y47201801001 | VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目j建设工程施工合同 | 舫阳南路与张厝路交叉口东北侧 | 翔安区 | 2020-05-26 | 11016.4844 | 2020-05-12 | 720 | 厦门乾照半导体科技有限公司 | 福建闽东建工投资有限公司 | 在建 | 价款变更 | 2020-07-01
200 | 776015322202002010 | 集美新城机械工业集中区二期横五路延伸段工程 | 厦门市集美区灌口镇机械工业集中区二期内 | 厦门市 | 2020-05-26 | 880.4206 | 2020-03-06 | 270 | 厦门海翼建设发展有限公司 | 新通路桥建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
201 | 855005712202001001 | 交通银行同安支行装修 | 厦门市同安区城南路174号 | 同安区 | 2020-05-27 | 175.86 | 2020-03-31 | 100 | 交通银行股份有限公司厦门分行 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
202 | MA3388EP4202001001 | 厦门市纯乐享娱乐有限公司（纯K宝龙店）装修工程 | 厦门市思明区金山路1号M-LG-036-038、047-2、049-5 | 厦门市 | 2020-05-27 | 100 | 2020-03-30 | 80 | 厦门市纯乐享娱乐有限公司 | 河北运盛建筑装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
203 | 671271397202002001 | 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程 | 湖滨北路与湖滨西路交叉口处的西堤北端纳潮口 | 厦门市 | 2020-05-28 | 24862.4961 | 2020-05-11 | 1050 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 在建 | 无变更 | /
204 | MA336NJG2201901001 | 海沧区H2019P04地块装修工程 | 海沧新阳西片区东孚东二路与后祥西路交叉口东南侧 | 海沧区 | 2020-05-29 | 20228.51 | 2020-05-10 | 180 | 厦门融铭创鼎置业有限公司 | 福建陆度建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
205 | MA2Y3H5Y4202002001 | 厦门佲家鹭江酒店公区景观工程 | 厦门市思明区龙虎山路382号 | 厦门市 | 2020-05-29 | 123 | 2019-12-31 | 48 | 厦门佲家鹭江酒店有限公司 | 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 | 在建 | 无变更 | /
206 | 15499727X202001001 | 翔安企业总部会馆3号地块3号楼室内装修改造项目（EPC） | 厦门市翔安区莲亭路836号 | 翔安区 | 2020-05-29 | 319.376 | 2019-12-10 | 150 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
207 | 855005712202001002 | 交通银行股份有限公司厦门分行金尚支行室内装修工程 | 湖里区金尚路158-162号第一层、第二层 | 厦门市 | 2020-06-01 | 158 | 2020-04-27 | 71 | 厦门易渊贸易有限公司 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
208 | 581283140202001002 | 厦门轨道交通1号线塘边站地块配套项目景观绿化工程 | 厦门市湖里区嘉禾路与园山南路交叉口东北侧 | 厦门市 | 2020-06-01 | 1066.7871 | 2020-03-20 | 120 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 福建省中和建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
209 | 065892847201901002 | 保障性住房龙秋公寓（地下室及上部主体）工程 | 项目位于同安高新技术产业基地起步区城东中路（迎宾大道）西侧、布塘南路北侧，石场东路东侧。 | 厦门市 | 2020-06-02 | 44603.1448 | 2020-05-21 | 256 | 厦门安居集团有限公司 | 福建博业建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
210 | 154989739201902019 | 马銮湾片区生态修复（二期）工程（集美地块） | 厦门市集美区 | 厦门市 | 2020-06-03 | 23151.5 | 2018-12-18 | 540 | 厦门百城建设投资有限公司 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 完工 | 无变更 | /
211 | MA31W9GK8201801001 | 特房·芙蓉书院室内精装 | 厦门市翔安区13-19片区沙美路与沙美南路交叉口东南侧A59地块 | 厦门市 | 2020-06-03 | 16700 | 2020-05-28 | 136 | 厦门特房嘉信房地产有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 在建 | 价款变更 | 2020-10-16
212 | 065876302202001001 | 厦门滨海凯悦酒店-A2地块-桩基工程 | 思明区03-14片区环岛南路音乐广场北侧 | 思明区 | 2020-06-04 | 3870.39 | 2019-07-20 | 300 | 嘉太置业（厦门）有限公司 | 鑫泰建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
213 | 004136319202001001 | 浒井社区综合服务中心 | 集美区 | 集美区 | 2020-06-04 | 2233.8465 | 2020-05-21 | 428 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 厦门佳合建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
214 | 004164299202001005 | 铁山公租房公共区域提升改造工程建设工程施工合同 | 厦门市集美区 | 集美区 | 2020-06-05 | 1503.1655 | 2019-11-05 | 120 | 厦门市集美区国有资产投资有限公司 | 乐嘉建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
215 | 05920120130036 | 厦门双十中学枋湖校区篮球场、网球场迁建工程 | 厦门市枋湖路789号厦门双十中学枋湖校区 | 厦门市 | 2020-06-06 | 423.38 | 2012-06-15 |  | 福建省厦门双十中学 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 在建 | 价款变更 | 2020-07-03
216 | 705476519202001001 | 厦门科技馆二楼培训教室装修工程 | 厦门市思明区体育路95号（文化艺术中心） | 厦门市 | 2020-06-09 | 361.5 | 2020-05-08 | 32 | 厦门科技馆管理有限公司 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
217 | MA31F7QG0201801001 | 马巷X2017P06项目精装修工程 | 翔安区13-07片区舫山东路南侧农贸市场东侧 | 厦门市 | 2020-06-09 | 821.859 | 2020-05-20 | 120 | 厦门昌创房地产开发有限公司 | 厦门市开建建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
218 | 678253538202001001 | 中国人寿财险厦门市分公司站南中心室内二次装修（总承包）(22-24层） | 厦门市思明区站平一路西北侧厦门火车站南广场2018G01地块A1-1子地块(站南路6号） | 厦门市 | 2020-06-10 | 623.89 | 2020-05-22 | 100 | 中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
219 | 737872639202001001 | 金林湾花园安置房三期工程(06-08F34地块) (施工） | 厦门市湖里区 | 厦门市 | 2020-06-10 | 6332.1919 | 2020-06-05 | 120 | 厦门万嘉成建设发展有限公司 | 福建互助建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
220 | 737864380202001001 | 厦门市顺宏昌针织有限公司D13栋厂房扩建 | 厦门市同安区工业集中区湖里园98号 | 同安区 | 2020-06-10 | 1828 | 2020-05-07 | 400 | 厦门市顺宏昌针织有限公司 | 厦门久宜建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
221 | 581283140202001003 | 厦门轨道交通3号线华荣路站配套项目 | 湖里区湖里大道与华泰路交叉口东南侧 | 厦门市 | 2020-06-11 | 23529.1354 | 2020-05-20 | 985 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
222 | MA331PCN3201901001 | 中航锂电科技有限公司A6项目施工总承包二标段（小栋号）（施工） | 翔安区13-08内厝片区民石中路与西塘路交叉口东北侧 | 翔安区 | 2020-06-11 | 16380.806 | 2020-04-21 | 45 | 中航锂电（厦门）科技有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 在建 | 无变更 | /
223 | MA33JG774202001001 | 2019HP02地块大总包工程（施工） | 海沧区马銮湾片区东瑶路与西园南路交叉口西南侧 | 厦门市 | 2020-06-12 | 19870.3799 | 2020-06-08 | 106 | 厦门兆芸隆房地产开发有限公司 | 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
224 | MA33JPDG0202001001 | J2019P02地块（地下室、上部主体及住宅室内精装修总承包工程（施工） | 厦门市集美区 | 厦门市 | 2020-06-12 | 53458.018 | 2020-05-29 | 70 | 厦门润悦雅颂房地产有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-09-29
225 | 051181868202001001 | 特房?同安新城酒店一期（2012TP01酒店）1-4#楼装修工程 | 同安滨海新城12-15片 | 同安区 | 2020-06-12 | 1696.9886 | 2020-04-15 | 76 | 厦门特房旅游文化投资有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
226 | MB1622450202001001 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局综合业务办公用房维修改造项目 | 厦门市思明区湖滨南路8号 | 厦门市 | 2020-06-13 | 718.23 | 2020-02-28 | 120 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 方圆建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
227 | 302857915201801001 | 紫光科技园A区2#-12#楼及地下室幕墙工程 | 厦门市同安区美山路与横三路交叉口西南侧 | 同安区 | 2020-06-14 | 5149 | 2020-03-23 | 105 | 厦门紫光科技园发展有限公司 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 在建 | 无变更 | /
228 | 154989739202002007 | 环东海域新城吕厝北片区市政配套完善工程（一期） | 厦门市同安区吕厝北片区 | 厦门市 | 2020-06-14 | 2149.1097 | 2019-07-04 | 120 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 广州市山水生态环保建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
229 | 05920120140105 | 环球财富中心广场（2013P02）建筑安装工程 | 厦门市环湖里大道与金钟路交叉口西南侧 | 厦门市 | 2020-06-15 | 34724.8567 | 2020-05-06 |  | 法新（厦门）置业有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
230 | 737872639202001002 | 高林安置房一期工程（施工） | 五缘湾道南侧、钟水路西侧、金山中路北侧、支五路东侧 | 厦门市 | 2020-06-15 | 52227.4577 | 2020-06-05 | 1000 | 厦门城润建设发展有限公司 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
231 | MA2XX4A56201701001 | 京东亚洲一号厦门同安物流园（东区）施工总承包 | 同安区同翔高新技术产业基地同新路与石场西路（规划路）交叉口东南侧 | 厦门市 | 2020-06-15 | 21671.3983 | 2020-01-15 | 475 | 厦门迅赞物流有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
232 | 004167123202002004 | 东屿北路道路工程（施工） | 厦门市海沧区东屿村 | 海沧区 | 2020-06-16 | 3191.7817 | 2020-04-06 | 240 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 中建远南集团有限公司 | 在建 | 其他变更 | 2020-07-16
233 | 079398110202001001 | 嘉美B1-12地块建设工程施工合同（2011版） | 厦门翔安区民安大道南侧、滨海东大道西侧 | 厦门市 | 2020-06-16 | 35327.79 | 2020-05-22 | 140 | 厦门特房嘉美房地产有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
234 | 772937661202001001 | 厦门软件职业技术学院图书馆综合楼 | 项目位于集美区海翔大道西侧，孙坂路南侧。 | 集美区 | 2020-06-16 | 13782.4329 | 2020-05-20 | 673 | 厦门联发工程管理有限公司 | 福建径坊建造工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
235 | 00413614-0202001005 | 集美新城软件园三期A46地块山尾幼儿园项目 | 厦门市集美新城软件园三期横三路与纵四路交叉路西北侧 | 集美区 | 2020-06-17 | 3296.7421 | 2020-04-20 | 364 | 厦门信息集团有限公司 | 福建创盛建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
236 | 70544025X202002001 | 孚安路（东孚南路-灌新路）道路工程 | 厦门市海沧区马銮湾片区 | 海沧区 | 2020-06-18 | 3370.59 | 2018-02-27 | 540 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
237 | 154989739201902034 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）市政配套改造一期工程——纵九路、支十六路 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）内 | 厦门市 | 2020-06-18 | 2377.8339 | 2019-05-13 | 1000 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 埕坪（福建）建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
238 | 155004057202001001 | 中国供销（厦门）商贸中心景观绿化工程（施工） | 厦门市思明区豆仔尾路296号 | 思明区 | 2020-06-18 | 240.6811 | 2020-04-30 | 37 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
239 | 612313606202001001 | 宇电产业园-桩基及基坑支护工程 | 厦门市翔安区民安大道与龙窟东路交叉口东北侧“2018XG03-G” | 翔安区 | 2020-06-22 | 902 | 2020-06-04 | 90 | 厦门宇电自动化科技有限公司 | 厦门集三建设集团有限公司 | 完工 | 无变更 | /
240 | 155057204202002001 | 后山尾北路（海新路-宁店路）工程 | 海沧区囷瑶村 | 海沧区 | 2020-06-23 | 844.7 | 2017-04-12 | 270 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 恒晟集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
241 | 004163739202001001 | 集美区灌口镇居家社区养老服务照料中心室内装修工程 | 集美区灌口镇 | 集美区 | 2020-06-23 | 135.85 | 2020-06-01 | 60 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 福建南平江禹水利水电工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
242 | MB1990587202001001 | 原国土大厦加装电梯项目 | 福建省厦门市思明区湖滨中路518号 | 厦门市 | 2020-06-23 | 230 | 2020-04-10 | 120 | 厦门联发工程管理有限公司 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
243 | MA33T8HR4202001001 | 2020P01地块基坑支护及土石方工程 | 03-11片区云顶中路与莲前路交叉口西南侧 | 思明区 | 2020-06-23 | 2405.24 | 2020-05-18 | 150 | 厦门泰鸣房地产开发有限公司 | 厦门海升建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
244 | 776015322202002008 | 邮轮母港片区市政配套道路一期工程 | 本项目位于邮轮母港片区（原东渡港区），北接牛头山公园，南至国际邮轮城，东 邻东渡路，西临厦门西海岸线。 | 厦门市 | 2020-06-23 | 10571.3658 | 2020-02-25 | 570 | 厦门港务建设集团有限公司 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
245 | 079398110202001002 | 嘉美B1-14地块桩基工程 | 厦门翔安区民安大道南侧、滨海东大道西侧 | 厦门市 | 2020-06-23 | 2087.5 | 2016-07-10 | 210 | 厦门特房嘉美房地产有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 在建 | 价款变更 | 2020-05-25
246 | J20010701202001001 | 海沧南部消防站 | 海沧区马青路北侧、坪埕东路西侧 | 厦门市 | 2020-06-23 | 1736.35 | 2020-01-20 | 350 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建交大建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
247 | MA31R0713202001001 | 超精密集成电路柔性载板基材及相关模组 设计、硏发及生产项目 | 厦门市海沧区05-12B南部新城 片区海新路与马青路交叉口东南侧 | 海沧区 | 2020-06-26 | 38124.21 | 2020-05-12 | 455 | 厦门金柏半导体有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
248 | 004167123202002003 | 南海二路（原沧六路西段）市政道路工程（电力管沟工程） | 海沧区后山尾 | 海沧区 | 2020-06-28 | 348.9667 | 2020-02-28 | 180 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 厦门广名建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
249 | 154989739201902040 | 马銮湾片区生态修复（三期）工程（南岸滨水段）东侧护岸段 | 项目位于马銮湾新城南岸片区，新阳大道以北，新阳大桥以西，南邻外湾南路。 | 厦门市 | 2020-06-28 | 2181.9668 | 2019-07-11 | 180 | 厦门百城建设投资有限公司 | 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 | 完工 | 无变更 | /
250 | MA32XWMCX202001001 | 印制电路板生产项目 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道996号之6一楼B区及三楼B区 | 厦门市 | 2020-06-28 | 650 | 2019-11-19 | 90 | 祥达光学（厦门）有限公司 | 福建省乾禹建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
251 | 776015322202002011 | 西炉西路（内安大道-滨海东大道段）工程 | 厦门市翔安区，起于西炉南路，终点与规划支三路平交。 | 厦门市 | 2020-06-28 | 11146.4277 | 2020-02-12 | 730 | 厦门百城建设投资有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
252 | MA344HW08201601001 | 厦门西海湾邮轮城 7#地块-非航站楼 | 湖里区邮轮母港片区南侧 | 厦门市 | 2020-06-28 | 91179.9705 | 2020-06-02 | 1461 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 在建 | 无变更 | /
253 | 705465422202001001 | 厦门金佳宏有限公司1号厂房、3号厂房、4号厂房 | 厦门市同安区洪塘石材工业区 | 同安区 | 2020-06-29 | 2360 | 2020-03-03 | 420 | 厦门金佳宏雨具有限公司 | 厦门市劲森建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
254 | MA33CPQUX202001001 | 新经济产业园-4号地块 | 同安区滨海西大道以东，西洲路以南。 | 同安区 | 2020-06-29 | 33229.66 | 2020-05-21 | 154 | 厦门市特房新经济产业园运营有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
255 | 05920720110022 | 火炬（翔安）产业区后滨安置房二期工程D1区项目室外工程 | 翔安马巷后滨 | 翔安区 | 2020-06-29 | 1546.6552 | 2020-06-01 | 784 | 厦门翔安新区发展有限公司 | 鑫泰建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
256 | 705445384202001001 | 团源厂房项目 | 厦门市同安区西柯镇官浔村 | 同安区 | 2020-06-29 | 1087.24 | 2020-04-20 | 350 | 厦门市同安团源木器有限公司 | 厦门市广民建筑工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
257 | 004164715202002001 | 浔江路（红树康桥段）人行天桥工程 | 集美区浔江路 | 集美区 | 2020-06-29 | 178.67 | 2020-05-20 | 50 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
258 | 761702197201901001 | 美时美克工业园 | 同安区高新技术产业基地布塘北路与同翔大道交叉口西南侧A地块 | 同安区 | 2020-06-29 | 6753 | 2019-03-13 | 400 | 厦门美时美克空气净化有限公司 | 厦门市中林建设工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
259 | 426605365202002003 | 建设工程施工合同 | BRT集美大桥南枢纽站北侧，东连环岛干道辅道，西连纵一路 | 厦门市 | 2020-06-29 | 352.4085 | 2019-11-20 | 180 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建桐宸建设集团有限公司 | 在建 | 无变更 | /
260 | 072849150201901001 | 厦门和易工业皮带有限公司制造车间二期 | 厦门市同安区圳南七路45号 | 同安区 | 2020-06-29 | 560 | 2019-10-01 | 150 | 厦门和易工业皮带有限公司 | 福建省中闽百川建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
261 | MA31DMTA0201801001 | 厦门首开同安环东海域2017TP05地块工程总承包工程合同文件 | 福建省厦门市同安区同安新城12-14片区通福路与滨海旅游路交叉口西侧B地块 | 同安区 | 2020-06-29 | 37236.8 | 2018-08-15 | 106 | 厦门同珵置业有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 在建 | 无变更 | /
262 | 612261906202001001 | 万安智能办公大楼装修工程 | 前埔路169号 | 思明区 | 2020-06-29 | 2644.153 | 2020-06-11 | 153 | 厦门万安智能有限公司 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 完工 | 无变更 | /
263 | 004163739202001002 | 施工合同 | 灌口镇 | 集美区 | 2020-06-29 | 145.83 | 2020-06-01 | 60 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 厦门纹鹭装饰设计有限公司 | 完工 | 无变更 | /
264 | 089921948202001001 | 厦门中富泰科智能科技有限公司办公室装修工程 | 厦门市集美区诚毅大街339号1001、1002、1003、1004单元 | 厦门市 | 2020-06-30 | 99 | 2020-04-15 | 82 | 厦门中富泰科智能科技有限公司 | 福建省乾禹建设工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /
265 | MA33T8HR4202001001 | 2020P01地块 | 03-11片区云顶中路与莲前路交叉口西南侧 | 思明区 | 2020-06-30 | 150000.2153 | 2020-06-12 | 150 | 厦门泰鸣房地产开发有限公司 | 厦门海升建设有限公司 | 在建 | 无变更 | /
266 | 089930182202001001 | 施工合同（装修） | 厦门市海沧区新阳街道山边洪东路21号 | 海沧区 | 2020-06-30 | 225 | 2020-04-20 | 60 | 厦门致善分子诊断科技有限公司 | 厦门上林美地建设工程股份有限公司 | 完工 | 无变更 | /
267 | MA3459MB8202001001 | 建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201） | 厦门市海沧区柯井路18号 | 海沧区 | 2020-06-30 | 6316.6049 | 2020-06-05 | 152 | 厦门万纬海投冷链物流有限公司 | 浙江天勤建设有限公司 | 完工 | 无变更 | /
268 | 776015322202002012 | 集美新城核心区市政道路六期工程（Ⅱ标段） | 厦门市集美区 | 厦门市 | 2020-06-30 | 5129.79 | 2019-03-15 | 360 | 厦门市东区开发有限公司 | 中耀建设（福建）有限公司 | 在建 | 无变更 | /
269 | MA31E31P9202001001 | 鑫中堃混凝土搅拌楼及办公配套 | 洪塘南片区碧云南路与龙山寺东路交叉口东南侧 | 同安区 | 2020-06-30 | 4500 | 2020-04-05 | 300 | 厦门鑫中堃混凝土有限公司 | 厦门市众造建筑工程有限公司 | 在建 | 无变更 | /
270 | 07936587-X202001001 | 集美·创意城装修工程（一期） | 集美大道与杏林湾路交叉口东侧 | 集美区 | 2020-06-30 | 1205.53 | 2020-02-19 | 150 | 厦门东森信源置业有限公司 | 四川鸿宝装饰工程有限公司 | 完工 | 无变更 | /