## Sheet1
2021年11月份合同履约检查处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 专业类别 | 存在问题 | 处理情况
1 | 新体育中心工程（施工）Ⅱ标段工程 | 建设单位 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 3.安全文明施工费台账未附完整票据。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福建光正工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司/厦门市恒欣益建筑劳务有限公司
2 | 2020JP02精装修工程 | 建设单位 | 厦门联发城铁置业有限公司 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 3.安全文明施工费台账未附完整票据。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省佳鑫建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 驿涛项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | /
3 | 诺德逸都（T2018P01地块）EPC项目 | 建设单位 | 厦门中铁诺德置业有限公司 | 房建 | 1.未落实劳务作业人员上下班考勤登记、未建立劳务作业人员工资支付表；（每项-5分，-10分） 2.未督促落实将工资直接发放给劳务作业人员本人；（每人-2分，-10分） 3.未按要求落实农民工工资专用账户管理； 4.未对接劳务实名制监管平台报送相关资料。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 对施工企业合同履约行为扣20分。 对建设单位、施工单位、总监、分包单位记入信用监管行为P6档次各一次。
|  | 施工单位 | 中铁一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建互华土木工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | /
|  | 分包单位 | 厦门喜马拉雅装修有限公司/厦门辉煌装修工程有限公司
4 | 海沧污水厂尾水管工程 | 建设单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 房建 | 进度款拨付滞后。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 大成工程建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州兢成建设监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市星海建筑劳务有限公司
5 | 双十中学梦飞音乐厅主体改造工程 | 建设单位 | 厦门陆原建筑设计院有限公司 | 房建 | 1.建设单位未能提供工程款支付担保； 2.未签订人工费补充协议； 3.维权告示牌制式不规范。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门迈先建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建瀚翔泰建设工程有限公司
6 | H2019P01地块精装修工程 | 建设单位 | 厦门特工开发有限公司 | 房建 | 省劳务实名制系统项目经理、总监未考勤。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建泓通建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 浙江永安工程咨询集团有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中翔晟建设工程有限公司
7 | 2019HP02地块精装修工程 | 建设单位 | 厦门兆芸隆房地产开发有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.维权告示牌制式不规范； 3.工人劳动合同签订不规范。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫安建筑劳务有限公司
8 | 会展嘉园1-3#地块主体工程 | 建设单位 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.维权告示牌制式不规范； 3.安全文明施工费台账未附完整票据； 4.未建立劳务作业人员工资支付表；（-5分） 5.进度款拨付滞后。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 对施工企业合同履约行为扣5分。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福州雅阁劳务有限公司
9 | 下忠安置房地下室及上部主体总承包工程 | 建设单位 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 房建 | 建设单位未向施工单位提供工程款支付担保。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门特房广德信人力资源服务有限公司
10 | 厦门新机场蔡厝片区石厝路及望嶝北路地下综合管廊工程A标段（土建部分） | 建设单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 市政 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.现场抽查10名工人，5人未签订劳动合同；（每人-1分，-5分） 3.未签订价差补充协议。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 对施工企业合同履约行为扣5分。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建建发工程咨询有限责任公司
|  | 劳务单位 | 福建省龙禹建筑劳务有限公司
11 | 同安祥平保障房地铁社区一期市政配套工程 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 市政 | 未签订价差补充协议。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省民益建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 广通建设集团有限公司
|  | 劳务单位 | /
12 | 祥平保障房地铁社区三期工程-北区-D17地块、D20地块 | 建设单位 | 建发房地产集团有限公司 | 房建 | 未签订价差补充协议。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门市建安集团有限公司
|  | 监理单位 | 同舟国际工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门广筑建筑劳务有限公司
13 | 厦门市湖里区2021P04地块商品房项目桩基及主体工程 | 建设单位 | 厦门兆和盛房地产开发有限公司 | 房建 | 建设单位未向施工单位提供工程款支付担保。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省泷澄建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市新晖建筑劳务有限公司
14 | 2018JP02地块 | 建设单位 | 厦门新沿线联合置业有限公司 | 房建 | 未签订价差补充协议。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门特房广德信人力资源服务有限公司
15 | 趣店科技金融创新园区项目 | 建设单位 | 厦门市房地产股份有限公司 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.现场抽查10名工人，5人未签订劳动合同；（每人-1分，-5分） 3.施工总承包单位未按要求存储工资保证金。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 对施工企业合同履约行为扣5分。
|  | 施工单位 | 中国建筑第二工程局有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /
16 | 象屿保税区一期道路交通提升改造工程 | 建设单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 房建 | 未签订价差补充协议。 | 对建设单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建磊鑫（集团）有限公司
|  | 监理单位 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门广筑建筑劳务有限公司
17 | 厦门新机场片区学校西路（翔安南路--滨海旅游路）工程 | 建设单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 市政 | 1.未能提供工资保证金缴交凭证； 2.进度款拨付滞后。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 凯辉集团（福建）有限公司
|  | 监理单位 | 福州兢成建设监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 莆田市恒虹建筑劳务有限公司
18 | 厦门新机场莲河片区沙美路（翔安南路--滨海旅游路）工程 | 建设单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 市政 | 1.未能提供工资保证金缴交凭证； 2.进度款拨付滞后； 3.总监、项目经理未落实实名制考勤。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 凯辉集团（福建）有限公司
|  | 监理单位 | 福建源恒工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 莆田市恒虹建筑劳务有限公司
19 | 厦门新机场蔡厝片区金泉路工程 | 建设单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 市政 | 1.建设单位未按要求开具工程款支付担保； 2.未能提供工资保证金免缴凭证； 3.未签订人工费补充协议； 4.项目部未按规定公示工人《考勤登记表》《工资支付表》；（-4分） 5.未按规定与劳务分包企业签订分包合同；（-10分） 6.现场抽查10名工人，10人无劳动合同；（每人-1分，-10分） 7.总监、项目经理未落实实名制考勤； 8.维权告示牌制式不规范； 9.未对接劳务实名制监管平台报送相关资料；（施工单位记P6） 10.未按有关规定进行专业工程分包及劳务分包或未签订分包合同的。（施工单位记P5）。 | 施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 对施工企业合同履约行为扣24分； 对施工单位记录信用监管行为P5档次一次。
|  | 施工单位 | 中欧国际建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建紫金工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 无
20 | 内田污水处理厂配套主干管及泵站工程（污水管网美上路段） | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 市政 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.进度款拨付滞后； 3.未按要求落实劳务实名制管理制度； 4.未签订价差协议。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 无
21 | 厦门大学翔安校区学生公寓五期（I标段） | 建设单位 | 厦门大学 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.未签订价差协议。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 驿涛项目管理有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
|  | 劳务单位 | 笃义（厦门）建筑劳务有限公司
22 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-3地块工程 | 建设单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 房建 | 未签订价差协议。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门益恒建建筑劳务有限公司
23 | 厦门市湖里区2021P03地块 | 建设单位 | 厦门兆元盛房地产开发有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.未签订价差协议； 3.未签订人工费补充协议。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建荣建集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门广筑建筑劳务有限公司
24 | 集美新城软件园三期高速公路以北研发区市政道路六期工程（一期） | 建设单位 | 厦门信息集团有限公司 | 市政 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.进度款拨付滞后； 3.未按要求落实建筑从业人员实名制管理（劳务分包未录入实名制系统）； 4.未签订价差协议。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省华荣建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鼎信瑞道建设有限公司
25 | 厦门SM商业城四期-4A及4B地块 | 建设单位 | 厦门SM商业城有限公司 | 房建 | 1.建设单位未向施工单位提供工程款支付担保； 2.未按要求落实建筑从业人员实名制管理； 3.未签订价差协议。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 豫通全（厦门）建筑工程有限公司
26 | 马銮湾新城集美片区銮海路（马銮路—马銮湾北大道段）工程A标段 | 建设单位 | 厦门特工开发有限公司 | 市政 | 1.建设单位未能提供工程款支付担保； 2.维权告示牌制式不规范； 3.进度款拨付滞后； 4.未签订价差协议。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建三建工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中建东北工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鼎信瑞道建设有限公司
27 | 集美新城杏锦路（跨沈海高速段）工程 | 建设单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 市政 | 1.建设单位未按要求开具工程款支付担保； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 3.未配备劳务员；（-2分） 4.进度款拨付滞后； 5.未签订价差协议。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 对施工企业合同履约行为扣2分。
|  | 施工单位 | 沈阳市政集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 福建腾鲲建筑劳务有限公司
28 | 机场片区大嶝岛西侧护岸及环嶝路工程 | 建设单位 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 市政 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未按要求落实建筑从业人员实名制管理。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中交第三航务工程局有限公司
|  | 监理单位 | 北京水规院京华工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | /
29 | 厦门新会展中心-会议中心 | 建设单位 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.建设单位未按要求开具工程款支付担保； 3.履约保函制式不规范； 4.进度款拨付滞后； 5.安全文明施工费台账未附完整票据； 6.未签订价差补充协议； | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 重庆联盛建设项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司/厦门融铂建筑劳务有限公司
30 | 翔安南路（滨海东大道-翔安大道段）综合管廊工程 | 建设单位 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 市政 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.建设单位未按要求开具工程款支付担保； 3.未签订价差补充协议； 4.未按要求公示《考勤登记表》《工资支付表》；（每项-2分，-4分） 5.未能提供工资保证金免缴凭证； 6.未建立劳务作业人员花名册并记录工人身份信息。（-5分） | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 对施工企业合同履约行为扣9分。
|  | 施工单位 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司
|  | 监理单位 | 龙鼎天（福建）建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省欣巧匠建工有限公司明溪分公司
31 | 电气硝子玻璃（厦门）液晶玻璃基板四期（加工厂） | 建设单位 | 电气硝子玻璃（厦门）有限公司 | 房建 | 1.未按要求公示《考勤登记表》《工资支付表》；（每项-2分，-4分） 2.未按要求提供履约担保； 3.维权告示牌制式不规范。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 对施工企业合同履约行为扣4分。
|  | 施工单位 | 清水建设（中国）有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福州瑞宏建筑劳务有限公司
32 | 马銮湾新城新后柯社区服务中心及社区健身公园项目 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 房建 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.建设单位未按要求开具工程款支付担保； 3.未签订价差补充协议； 4.进度款拨付滞后。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 东州（厦门）建筑劳务有限公司
33 | 两岸金融中心片区马莲路道路工程 | 建设单位 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | 市政 | 1.建设单位未按要求开具工程款支付担保； 2.施工总承包单位未按要求存储工资保证金； 3.安全文明施工费台账未附完整票据； 4.未签订价差补充协议； 5.维权告示牌制式不规范。 | 对建设、施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建江海苑园林工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市鑫佑昌建筑劳务有限公司
34 | 福建省厦门第六中学同安校区项目 | 建设单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门顺合固建筑劳务有限公司
35 | 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程（社头站-林埭西站区间） | 建设单位 | 漳州市角美轨道交通投资发展有限公司 | 市政 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中铁十八局集团有限公司
|  | 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门璐路通建筑劳务有限公司
36 | 海峡论坛A区J地块软基处理工程 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 方远建设集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门共穗建筑工程有限公司
37 | 佳美安置房（A1-3 地块）（施工） | 建设单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 房建 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建九鼎建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 成都衡泰工程管理有限责任公司
|  | 劳务单位 | 福建省御达轩建筑工程有限公司