## 2022年市管房建市政工程施工合同履约行为评价
附件1：
2022年10月份市管房建市政工程日常施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 现场评价或督导服务存在的所有问题及处理情况
|  | 单位 | 名称 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 2021HP01地块（A2）基础及主体工程 | 建设(代建）单位 | 厦门沧珩实业有限公司 | 2022.9.26 | 1名管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 北京城建北方集团有限公司 |  |  |  | 1 | 1
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设发展有限公司
2 | 华侨大学厦门校区龙舟训练馆 | 建设(代建）单位 | 华侨大学、厦门市东区开发有限公司 | 2022.9.26 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门市众造建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建景源盈润建设工程有限公司
3 | 同安祥平保障房地铁社区市政道路二期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 2022.9.26 | 管理人员未按要求考勤，考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 厦门树鑫建设集团有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 监理单位 | 福建省冠成天正工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | /
4 | 新机场片区(霞梧.莲河.东园.蔡厝)污水泵站工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.9.27 | 1.未签订价差补充协议； 2.工程款拨付滞后（已到账）； 3.项目管理人员未按要求考勤； 4.工程款支付担保未开具； 5.10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 6.8名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分13分。
|  | 施工单位 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省城乡建设股份有限公司 |  |  |  | 13 | 2
|  | 劳务单位 | 福建涛溢建工有限公司
5 | 厦门国际艺术品（金融）交易中心 | 建设(代建）单位 | 华辰和悦投资有限公司 | 2022.9.27 | 1.11名管理人员未上传至劳务实名制系统，1名管理人员进退场状态与实际不符； 2.10名建筑工人登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分17分。
|  | 施工单位 | 中建新疆建工（集团）有限公司 |  |  |  | 17
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 劳务单位 | 厦门展鸿建设工程有限公司
6 | 同安新城西柯片区安置房二期工程-2#地块 | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 2022.9.27 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门市建安集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门广筑建筑劳务有限公司
7 | 同翔高新技术产业基地同安起步区三期石场东路东侧道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门火炬集团有限公司 | 2022.9.28 | 1.工程款支付担保过期； 2.2名建筑工人劳动合同登记信息与实际不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 厦门惠和股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 |  |  |  | 1 | 2
|  | 劳务单位 | 厦门骏业市政园林工程有限公司
8 | 两岸金融中心片区马莲路道路工程 | 建设(代建）单位 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | 2022.9.28 | 1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 福建江海苑园林工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 |  |  |  | 0.5 | 1
|  | 劳务单位 | 厦门市鑫佑昌建筑劳务有限公司
9 | 厦门新机场莲河片区滨海公园大道工程（一期） | 建设(代建）单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 2022.9.28 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 湖南省第六工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建互华土木工程管理有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 劳务单位 | 厦门鼎信瑞道建设有限公司
10 | 马銮湾新城集美片区起步区市政道路二期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 2022.9.28 | / | /
|  | 施工单位 | 福建闽清一建建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门诚力建筑劳务有限公司
11 | 东方新城二期社会保障性安居工程C地块项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市建设开发有限公司 | 2022.9.27 | 1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 厦门闽坤集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司 |  |  |  | 1 | 1
|  | 劳务单位 | 厦门特融建设工程有限公司
12 | 东部固体废弃物处理中心填埋场二期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2022.9.27 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建璟榕工程建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 济南市建设监理有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
13 | 金圆大厦（2018G03地块）（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | 2022.9.27 | 1.1建筑工人劳动合同登记信息与实际不符； 2.1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
|  | 施工单位 | 中国建筑一局（集团）有限公司
|  | 监理单位 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 |  |  |  | 1.5 | 1
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司
14 | 澳头污水处理厂二期工程（第一阶段） | 建设(代建）单位 | 厦门市政水环境有限公司 | 2022.9.29 | 1.8建筑工人劳动合同登记信息与实际不符； 2.10名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分14分。
|  | 施工单位 | 中汇建筑集团有限公司
|  | 监理单位 | 聚匠建设工程管理有限公司 |  |  |  | 14 | 1
|  | 劳务单位 | 厦门华鑫悦建工有限公司
15 | 集美新城滨水社区第二服务中心及配套设施项目 | 建设(代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 2022.9.29 | / | /
|  | 施工单位 | 上海东辰工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建庆硕建筑工程有限公司
16 | 何厝（下何）安置房项目地下室及上部主体工程（D109、D135地块） | 建设(代建）单位 | 厦门兆旭建设发展有限公司 | 2022.9.29 | / | /
|  | 施工单位 | 永富建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门顺合固建筑劳务有限公司
17 | 马銮湾新城南片区海明人行桥工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.9.28 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省交建集团工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省交建集团工程劳务有限公司
18 | 翔安体育交流中心 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 2022.9.30 | / | /
|  | 施工单位 | 福建成森建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州弘信工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司
19 | 翔安下潭尾污水处理厂配套主干管及泵站工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.10.9 | 1.1名建筑工人劳动合同登记信息不符； 2.工程款拨付滞后（已到账）。 | 1.对施工单位、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 福建省桃城建设工程有限公司 |  |  |  |  | 2
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 |  |  |  | 0.5
|  | 劳务单位 | 厦门市弘均建筑劳务有限公司
20 | 石村公交生产生活基地EPC项目 | 建设(代建）单位 | 厦门公交集团有限公司 | 2022.10.9 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建众亿工程项目管理有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设发展有限公司
21 | 环东海域新城通福路（同集路-环湾西路段）二期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.10.9 | 4名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 中联建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司 |  |  |  | 2
|  | 劳务单位 | 福建腾鲲建筑劳务工程有限公司
22 | 溪东路（内垵大道-根岭路段）地下综合管廊工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.10.10 | 1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 福建铭泰集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 |  |  |  | 0.5 | 1
|  | 劳务单位 | 厦门甄泰建筑工程有限公司
23 | 保障性住房洪茂居住区一期(地下室及上部主体)工程 | 建设(代建）单位 | 厦门安居集团有限公司 | 2022.10.9 | / | /
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建省建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建卓盈建筑工程劳务有限公司
24 | 奥佳华总部大楼主体工程 | 建设(代建）单位 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 2022.10.10 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.2名建筑工人劳动合同签订不规范。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 原闰建设集团有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 |  |  |  | 1
|  | 劳务单位 | 福建合众筑业劳务有限公司
25 | 马銮湾片区生态修复（三期）工程（南岸滨水段）（第二标段） | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.10.10 | 1.9名管理人员未上传至劳务实名制系统； 2.6名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分12分。
|  | 施工单位 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门合诚水运工程咨询有限公司 |  |  |  | 12 | 1
|  | 劳务单位 | 厦门胤其建筑有限公司
26 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区） 统建区I-4地块工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 /厦门市特房海湾投资有限公司（代建） | 2022.10.9 | / | /
|  | 施工单位 | 福建博业建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 筑力（福建）建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 福建筑工建筑劳务有限公司
27 | 厦门市妇幼保健院集美院区 | 建设(代建）单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 2022.10.9 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市厦龙建工有限公司
28 | 集美污水处理厂四期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政水环境有限公司 | 2022.10.10 | 未签订价差补充协议。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省燕城建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建中枢建设发展有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 劳务单位 | 福建盛鼎汇建设集团有限公司
29 | 东部固体废弃物处理中心南侧地块场平工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.10.14 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 劳务单位 | /
30 | 东部体育会展新城滨海东大道（翔安南路-翔安隧道段）改造工程B标段项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.10.14 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中铁一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 筑力（福建）建设发展有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 劳务单位 | 厦门雅竹建筑科技有限公司 厦门展翔建筑工程有限公司 厦门宏军祥建设工程有限公司 福建筑兆建设有限公司
31 | 厦门轨道交通1号线文灶站公交地块配套项目 | 建设(代建）单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 2022.10.14 | / | /
|  | 施工单位 | 江西建工第一建筑有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫天河建筑劳务有限公司
32 | 厦门新机场东进场路（环嶝路-航站楼段） | 建设(代建）单位 | 厦门翔业集团有限公司 | 2022.10.14 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司 |  |  |  | 0.5 | 1
|  | 监理单位 | 中融固成建设科技有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省燕城建设工程有限公司
33 | 赣州银行厦门 金融大厦工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 2022.10.14 | / | /
|  | 施工单位 | 中铁十四局集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司
34 | 厦门市轨道交通4号线（后溪至翔安机场段）工程轨道工程施工-厦门北站至蔡机区间U型槽段（不含官浔站） | 建设(代建）单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 2022.10.14 | 1.3名管理人员未上传至劳务实名制系统； 2.2名建筑工人进退场状态与实际不符； 3.未签订价差补充协议； 4.管理人员未按要求考勤，考勤天数偏低。 | 1.对施工单位、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 中铁十二局集团有限公司 |  |  |  | 5
|  | 监理单位 | 铁科院（北京）工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 2
|  | 劳务单位 | 武汉精通轨道工程有限公司/广水市宏业土木工程有限公司
35 | 厦门新机场蔡厝片区石厝路及望嶝北路地下综合管廊工程B标段（土建部分） | 建设(代建）单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 2022.10.14 | / | /
|  | 施工单位 | 福建成森建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建建发工程咨询有限责任公司
|  | 劳务单位 | 厦门市丰珩建设工程有限公司
36 | 集美铁山2#污水泵站扩建工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政排水管理有限公司/厦门路桥百城建设投资有限公司（代建） | 2022.10.17 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.6名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
|  | 施工单位 | 福建省宏晟建工有限公司 |  |  |  |  | 2
|  | 监理单位 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 |  |  |  | 3
|  | 劳务单位 | /
37 | 洪塘污水处理厂一期工程-主体标（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.10.17 | / | /
|  | 施工单位 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建元昇工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 欣鹭房建筑劳务有限公司
38 | 集美大道污水管道修复工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 2022.10.17 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建旷博（福建）有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建庆硕建筑工程有限公司
39 | 新浦嘉园安置房A1、A2地块 | 建设(代建）单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 2022.10.17 | / | /
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 中新创达咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福州星武建筑工程劳务有限公司
40 | 2021HP03地块-B桩基及主体总包工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门兆汇盈房地产开发有限公司 | 2022.10.18 | / | /
|  | 施工单位 | 厦门思总建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫天河建筑劳务有限公司
41 | 厦门市环东海域医院 | 建设(代建）单位 | 厦门大学附属中山医院/厦门市特房海湾投资有限公司（代建） | 2022.10.18 | / | /
|  | 施工单位 | 福建成森建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门同宏建筑劳务有限公司
42 | 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 2022.10.18 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.8名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3.1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
|  | 施工单位 | 福建省水利水电工程局有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 监理单位 | 上海东华工程咨询有限公司 |  |  |  | 5
|  | 劳务单位 | 厦门伊建建筑劳务有限公司
43 | 西炉西路（内安大道-滨海东大道段）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.10.18 | / | /
|  | 施工单位 | 成都海发建设工程监理有限公司
|  | 监理单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市亿璟建筑工程有限公司
44 | 金林湾花园安置房三期工程（06-08F29 地块及 06-08F33 地块） | 建设(代建）单位 | 厦门万嘉成建设发展有限公司 | 2022.10.17 | 1.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2.1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
|  | 施工单位 | 中建远南集团有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 监理单位 | 国机工程咨询有限公司 |  |  |  | 0.5
|  | 劳务单位 | 中建远南集团泉州劳务有限公司
45 | 马銮湾新城集美片区起步区市政道路三期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 2022.10.17 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中能（厦门）建设有限公司
|  | 监理单位 | 筑力（福建）建设发展有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 劳务单位 | 厦门秦禹建设有限公司
46 | 轻工大厦空调安装工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门轻工集团有限公司/厦门古龙房地产有限公司（代建） | 2022.10.19 | 3名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
|  | 施工单位 | 厦门合泓建设有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司 |  |  |  | 1.5
|  | 劳务单位 | 福建合川建设有限公司
47 | 厦门新机场北部片区排水除涝工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022-10-19 | / | /
|  | 施工单位 | 福建省五建建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建天洲环宇建筑工程有限公司
48 | 马銮湾片区生态修复三期工程（集美北片区段一期） | 建设(代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 2022.10.19 | 1.8名建筑工人劳动合同登记信息不符； 2.工程款拨付滞后（已到账）。 | 1.对施工单位、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
|  | 施工单位 | 中交第四航务工程局有限公司 |  |  |  |  | 2
|  | 监理单位 | 广州港工程管理有限公司和福建安华发展有限公司联合体 |  |  |  | 4
|  | 劳务单位 | 宁波助力建筑劳务有限公司
49 | 会展嘉园4-6#地块主体工程 | 建设(代建）单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 2022.10.19 | 1.2名建筑工人劳动合同登记信息不符； 2.工程款拨付滞后（未到账）。 | 1.对施工单位、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司 |  |  |  | 1 | 2
|  | 劳务单位 | 厦门龙振鑫建筑劳务有限公司
50 | 厦门西海湾邮轮城6#地块 | 建设(代建）单位 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 2022.10.20 | / | /
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中建东北工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒欣益建筑劳务有限公司
51 | 象屿集团大厦二次装修工程（施工） | 建设(代建）单位 | 厦门象屿集团有限公司 | 2022.10.20 | 1.1名管理人员未上传至劳务实名制系统； 2.2名管理人员进退场状态与实际不符； 3.7名建筑工人劳动合同登记信息不符； 4.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6.5分。
|  | 施工单位 | 江西奇信集团股份有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 |  |  |  | 6.5
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
52 | 厦门SM商业城四期-4A及4B地块土护降及桩基工程 | 建设(代建）单位 | 厦门SM商业城有限公司 | 2022.10.19 | 1.2名管理人员进退场状态与实际不符； 2.9名建筑工人进退场状态与实际不符； 3.10名建筑工人合同登记信息不符，其中3名建筑工人无纸质合同。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分16分。
|  | 施工单位 | 中建闽泰建设开发有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司 国机陆原工程设计研究有限公司 |  |  |  | 16 | 1
|  | 劳务单位 | 匠源（厦门）建筑工程有限公司
53 | 华厦学院扩建一期桩基、基坑支护及土石方工程 | 建设(代建）单位 | 厦门华厦学院 | 2022.10.20 | 1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 厦门海升建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 |  |  |  | 1 | 1
|  | 劳务单位 | 厦门市赫昊建筑劳务有限公司
54 | 马銮湾新城鼎美高中项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.10.20 | / | /
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市建设人力资源有限公司
55 | 环东海域新城翔安南路（翔安大道-洪钟大道段）综合管廊工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.10.21 | / | /
|  | 施工单位 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中建东北工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门勾股弦劳动服务有限公司
56 | 厦门翔安新机场片区地下综合管廊PPP工程--翔安东路段 | 建设(代建）单位 | 中铁市政（厦门）投资管理有限公司 | 2022.10.21 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中铁海峡建设集团有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司、厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫晟毅建筑劳务有限公司
57 | 机场片区大嶝大桥提升改造工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.10.21 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中庆建设有限责任公司 |  |  |  |  | 1
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 福建泓兴业建设有限公司
58 | 厦门SM马銮湾 项目总承包工程 | 建设(代建）单位 | 厦门至成海湾商业广场有限公司 | 2022.10.24 | / | /
|  | 施工单位 | 中建闽泰建设开发有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门（匠源）建设工程有限公司
59 | 马銮湾新城中心岛马銮湾西路二期 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.10.24 | 1.工程款支付担保未开具； 2.工程款拨付滞后（已到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 劳务单位 | 中铁海峡（厦门）建设发展有限公司
60 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-3地块工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司/ 厦门市特房海湾投资有限公司（代建） | 2022.10.24 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
|  | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司 |  |  |  |  | 1
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门益恒建建筑劳务有限公司
61 | 马銮湾新城南岸新阳大道以北道路一期工程 | 建设(代建）单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 2022.10.25 | / | /
|  | 施工单位 | 济南城建集团有限公司
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鑫晟毅建筑劳务有限公司
62 | 同安卿朴 中小学项目 | 建设(代建）单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 2022.10.25 | 6名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
|  | 施工单位 | 上海宝冶集团有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 |  |  |  | 3 | 1
|  | 劳务单位 | 湖北红浩林建筑劳务有限公司
63 | 奥佳华商务中心主体工程 | 建设(代建）单位 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 2022.10.26 | 2名管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
|  | 施工单位 | 原闰建设集团有限公司 |  |  |  |  | 1
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 |  |  |  | 2
|  | 劳务单位 | 福建合众筑业劳务有限公司
64 | 同翔高新技术产业基地翔安片区内垵大道（内田溪路-溪东路段）地下综合管廊工程项目 | 施工单位 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2022.10.26 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.履约担保过期。 | 对施工、建设单位下发责令整改通知书。
|  | 监理单位 | 福建源恒工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司 |  |  |  |  | 2
|  | 建设(代建）单位 | 厦门市市政建设开发有限公司
65 | 2019JP04-厦门软件园三期C16地块 | 施工单位 | 福建省泰宏建设工程有限公司 | 2022.10.27 | / | /
|  | 监理单位 | 福建盛越建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市茂华建设集团有限公司
|  | 建设(代建）单位 | 厦门市信息集团建设开发有限公司
66 | 双溪泵站及下游管道扩建工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 2022.10.27 | 1.工程支付担保过期： 2.8名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
|  | 施工单位 | 扬州市通达建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 福建互华土木工程管理有限公司 |  |  |  | 4 | 2
|  | 劳务单位 | 福建永信佳建筑劳务有限公司
67 | 环东海域新城浦园中学周边道路（施工）工程 | 建设(代建）单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 2022.10.28 | 1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
|  | 施工单位 | 卓成建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司 |  |  |  | 1 | 1
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司