## 2023年9月市管房建市政工程在建项目施工合同履约行为评价情况
附件
2023年9月市管房建市政工程在建项目施工合同履约行为评价情况表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区II-5地块公共部位装修工程 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 厦门辉煌装修有限公司 | 2023-09-06 | / | /
2 | 湖里区2022P11地块土石方及主体工程 | 厦门联保嘉悦房地产开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2023-09-06 | / | /
3 | 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-5地块） | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 2023-09-06 | 1.工程款拨付滞后（未到账）； 2.1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对建设（代建）、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
4 | 2020JP03-厦门软件园三期I05地块精装修工程（施工） | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 2023-09-06 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.9名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对建设（代建）、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5.5分。
5 | 翔安下潭尾污水处理厂配套主干管及泵站工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省桃城建设工程有限公司 | 2023-09-07 | 1.建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统; 2.分包单位进场审批程序不完善。 | 对建设（代建）、施工单位下发责令整改通知书。
6 | 厦门市综合管廊运营管理用房项目 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省交建集团工程有限公司 | 2023-09-07 | / | /
7 | 厦门嘉丽广场A1-1地块 | 厦门顶峰房地产开发有限公司 | 福建陆度建设有限公司 | 2023-09-12 | 1.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 2.分包单位进场审批程序不完善。 | 对建设（代建）、施工单位下发责令整改通知书。
8 | 环东海域新城同安吕厝社区南侧市政道路工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 2023-09-12 | 1.1名建筑工人劳动合同登记信息不符； 2.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 3.分包单位进场审批程序不完善。 | 1.对建设（代建）、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
9 | 新体育中心工程（施工）二标段 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 2023-09-13 | / | /
10 | 东界片区市政配套道路二期工程 | 厦门市政城市建设开发有限公司 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 2023-09-13 | 1.建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统; 2.分包单位进场审批程序不完善。 | 对建设（代建）、施工单位下发责令整改通知书。
11 | 思明区2022P02地块项目（思明区2022P02地块项目主体及室外工程） | 厦门金联保房地产开发有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2023-09-13 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设（代建）单位下发责令整改通知书。
12 | 厦门特工开发有限公司 | 厦门特工开发有限公司 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 2023-09-13 | / | /
13 | 同安城北小区A地块 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 2023-09-14 | 工程款拨付滞后（已到账）。 | /
14 | 塔埔社区发展用地（紫云尚城） | 厦门市思明区莲前街道塔埔社区股份经济合作社 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 2023-09-14 | / | /
15 | 厦门市翔安区X2021P02地块商品房项目 | 厦门添兴房地产开发有限公司 | 福建博业建设集团有限公司 | 2023-09-14 | / | /
16 | 翔安区X2022P01地块项目主体工程 | 厦门保昕房地产开发有限公司 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 2023-09-14 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.工程款拨付滞后（已到账）； 3.建设（代建）单位项目负责人未上传至劳务实名制系统； 4.2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对建设（代建）、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
17 | 厦门-石村公交生产生活基地EPC项目 | 厦门公交集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2023-09-19 | / | /
18 | 禾祥鑫天地智能化工程 | 中维鑫晟房地产开发（福建）有限公司 | 泽宇科技集团有限公司 | 2023-09-20 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
19 | 同安祥平保障房地铁社区市政道路二期工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 2023-09-20 | / | /
20 | 2020JP03-厦门软件园三期I05地块（施工） | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 2023-09-21 | 2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
21 | 翔安新城港汊流域市政配套工程（东片区）一期 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省民益建设工程有限公司 | 2023-09-21 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
22 | 紫金矿业集团（厦门）投资有限公司综合楼装修 | 紫金矿业集团（厦门）投资有限公司 | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 2023-09-21 | 1.10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 2.10名工人进退场状态与实际不符； 3.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4.7名管理人员进退场状态与实际不符； 5.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低; 6.建设单位未按要求开具工程款支付担保。 | 1.对建设（代建）、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分23分。
23 | 集美新城高铁核心区市政道路一期工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门市大方舟建设有限公司 | 预付款排查 | 工程预付款拨付滞后（未到账）。 | 对建设（代建）单位下发责令整改通知书。
24 | 马銮湾新城南岸片区市政道路二期工程（施工） | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 永富建工集团有限公司 | 预付款排查 | 工程预付款拨付滞后（未到账）。 | 对建设（代建）单位下发责令整改通知书。