## Sheet1
2024年4月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 同翔高新技术产业基地翔安片区莲院路（舫山东路-舫山东二路）工程 | 厦门信息集团有限公司 | 厦门鹭恒达建筑工程有限公司 | 2024-04-02 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2.履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
2 | 前场物流园区污水工程 | 厦门铁路物流投资有限责任公司 | 厦门超晟建设工程有限公司 | 2024-04-02 | / | /
3 | 马銮湾新城灌南中学初中部项目 | 厦门市集美区教育局/ 厦门特工开发有限公司 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司 | 2024-04-03 | / | /
4 | 厦门北高铁站公交综合体基坑支护 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建洪庄建设有限公司 | 2024-04-03 | 1.2名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.3名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4.5分。
5 | 厦门大学附属中山医院门急诊综合大楼 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 2024-04-08 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2.监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理。 | 对监理、施工单位下发责令整改通知书。
6 | 环东海域新城翔安南路（翔安大道-洪钟大道段）综合管廊工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 2024-04-09 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2.监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理。 | 对监理、施工单位下发责令整改通知书。
7 | 豪享来温泉中心地下室及上部主体工程 | 厦门豪享来商业管理有限公司 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 2024-04-10 | / | /
8 | 前埔三产配套用房（前景城）二期建设项目（施工） | 厦门市思明区莲前街道前埔社区股份经济合作社 | 中建八局东南建设有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 2024-04-11 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2.监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理； 3.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 4.分包单位进场审批程序不完善； 5.2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对建设、施工、监理单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
9 | 厦门市运动训练中心宿舍楼续建项目 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 2024-04-17 | 1.工程款拨付滞后（未到账）； 2.预付款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
10 | 厦门新机场项目—机场工程—航站区工程-施工三标段 | 厦门翔业集团有限公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 2024-04-18 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2.监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理； 3.分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工、监理单位下发责令整改通知书。
11 | 厦门新机场项目—机场工程—航站区工程-施工二标段 | 厦门翔业集团有限公司 | 中建三局（福建）投资建设有限公司、中建三局集团有限公司 | 2024-04-18 | / | /
12 | 厦门太古翔安新机场维修基地 | 太古飞机工程有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2024-04-18 | 1.3名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2.3名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3.4名建筑工人纸质合同签订不规范 4.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 5.建设单位开具的工程款支付担保金额不足。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7.5分。
13 | 2020JP06地块A1-1子地块自持商业综合体（大悦城）装修工程 | 厦门市悦集商业管理有限公司 | 北京五洲环球建筑科技有限公司 | 2024-04-23 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2.10名建筑工人合同登记信息不符； 3.3名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8分。
14 | 环东海域滨海旅游浪漫线二期公建配套工程《翔安段） | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2024-04-24 | / | /
15 | 马銮湾新城灌南第二幼儿园 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省五方建设集团有限公司 | 2024-04-26 | / | /
16 | 生物制品科学与技术福建省创新实验室-一期工程 | 厦门市翔发集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2024-04-25 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
17 | 湿地公园TOD项目（2021P06地块） | 厦门盛源兆兴有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 2024-04-26 | / | /
18 | 卿朴路（同集路-滨海西大道）工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省协兴建设有限公司 | 2024-04-29 | / | /
19 | 翔安新城2022XP04地块项目主体工程 | 厦门悦庆房地产有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 2024-04-29 | / | /
20 | 厦门市湖里区2022P06地块商品房项目主体工程 | 厦门兆和源房地产开发有限公司 | 合诚（厦门）建设工程有限公司 | 2024-04-30 | / | /