## Sheet1
2024年5月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门新机场厦航机务维修区(机坪及机库)地基处理工程 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 厦门市第二建筑工程有限公司 | 2024-05-07 | / | /
2 | 厦门市轨道交通4号线（后溪至翔安机场段）机电安装及装修工程 | 厦门市轨道建设发展集团有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 2024-05-08 | 2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
3 | 厦门北高铁站公交综合体（EPC）项目 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 2024-05-08 | / | /
4 | 厦门西海湾邮轮城5#地块EPC项目 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2024-05-09 | / | /
5 | 塔埔社区发展用地（紫云尚城） | 厦门市思明区莲前街道塔埔社区股份经济合作社 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 2024-05-09 | / | /
6 | 厦门材料研究院配套住宅建设项目（二期） | 厦门双瑞房地产开发有限公司 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 2024-05-10 | 1.分包单位现场负责人未在劳务实名制系统考勤； 2.1名建筑工人纸质合同签订不规范。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5。
7 | 环东海域新城现代服务业基地（丙洲片区）市政配套改造二期工程（一标段） | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 厦门市茂华建设集团有限公司 | 2024-05-14 | / | /
8 | 厦门SM马銮湾项目幕墙、铝合金门窗工程 | 厦门至成海湾商业广场有限公司 | 厦门市深港建筑装饰工程有限公司 | 2024-05-14 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2.监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理； 3.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 对施工、建设、监理单位下发责令整改通知书。
9 | 厦门市湖里区2022P20地块商品房项目主体工程 | 厦门弘富智悦房地产开发有限公司 | 合诚（厦门）建设工程有限公司 | 2024-05-15 | / | /
10 | 古地石安置房（2021-11地块）地下室及上部主体工程 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 福建三建工程有限公司 | 2024-05-15 | / | /
11 | 岭兜安置房地下室及上部主体工程（C05、C08地块） | 厦门兆旭建设发展有限公司 | 厦门市建安集团有限公司 | 2024-05-16 | / | /
12 | 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼（国家区域医疗中心建设二期项目） | 厦门国贸建设开发有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 2024-05-17 | / | /
13 | 石村公交生产生活基地EPC项目 | 厦门公交集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2024-05-20 | / | /
14 | 厦门国际银行新总部大厦 | 联发集团有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2024-05-21 | 1.10名建筑工人合同登记信息不符； 2.1名管理人员进退场状态与实际不符； 3.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7分。
15 | 厦门大学法学院扩建项目 | 厦门大学 | 福建互助建筑工程有限公司 | 2024-05-21 | / | /
16 | 东部体育会展新城新体育中心体育路（翔安南路-东界西路）综合管廊工程 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 福建永东南建设集团有限公司 | 2024-05-22 | 1.履约担保过期； 2.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 3.分包单位进场审批程序不完善； 4.项目管理人员（含劳务员）未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
17 | 环东海域美山路地下综合管廊附属设施机电安装工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 山东福源建设集团有限公司 | 2024-05-22 | 1.工程款拨付滞后（已到账）； 2.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3.1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
18 | 厦门市集大污水泵站扩建及出水管道工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门市政特水工程有限公司 | 2024-05-23 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2.分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
19 | 园博苑污水系统提升改造工程 | 厦门路桥景观艺术有限公司 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 2024-05-23 | / | /
20 | 厦门海峡交流中心-酒店项目桩基及主体总包工程 | 厦门嘉富投资有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 2024-05-28 | / | /
21 | 厦门市翔安区X2021P02地块商品房项目桩基及主体工程 | 厦门添兴房地产开发有限公司 | 福建博业建设集团有限公司 | 2024-05-28 | / | /
22 | 同翔高新城产业公共服务配套建设项目-苏颂天文馆 | 厦门火炬同翔高新城投资建设有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 2024-05-29 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
23 | 厦门新会展中心-会展酒店 | 厦门国贸会展酒店开发有限公司 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 2024-05-29 | 1.10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 2.4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9分。
24 | 东部体育会展新城新体育中心内湾工程 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 浙江天地环境建设有限公司、云南中南水利建设投资有限公司 | 2024-05-30 | / | /
25 | 趣店科技金融创新园区项目 | 厦门趣店科技有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2024-05-31 | / | /