## Sheet1
附件1
2024年6月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门市筼筜湖流域排洪管涵清淤及修复工程(II标段修复工程) (施工) | 厦门海沧城建集团有限公司 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 2024-06-04 | 1.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 2.工程款拨付滞后（已到账）； 3.分包单位进场审批程序不完善; 4.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”; 5.10名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
2 | 同翔高新城产业公共服务配套建设项目-洪塘东路（同禾南路-苏颂大道）工程 | 厦门火炬同翔高新城投资建设有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 2024-06-04 | / | /
3 | 厦门海沧H2021P03商住项目 | 厦门联招和悦投资有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 2024-06-05 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
4 | 新阳派出所项目 | 厦门市公安局 | 禹天建设有限公司 | 2024-06-05 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
5 | 海洋三所翔安基地―海洋科考综合保障基地项目（含“蛟龙探海”一期工程生物分馆）及研发基地项目一期二期工程（EPC）项目一期工程 | 厦门市东区开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2024-06-06 | / | /
6 | 环东海域滨海旅游浪漫线（下后滨至会展段）道路工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2024-06-06 | / | /
7 | 环东海域新城翔安西路（翔安南路-新城中路段）综合管廊工程-土建部分 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中庆建设有限责任公司 | 2024-06-12 | / | /
8 | 同悦酒店项目 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2024-06-13 | 项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
9 | 2022P17地块工程总承包（EPC） | 厦门悦琴房地产有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 2024-06-13 | / | /
10 | 钟宅畲族社区发展中心-基坑支护及土石方工程、桩基工程 | 厦门市湖里区禾山街道钟宅畲族社区股份经济联合社 | 中建四局建设发展有限公司 | 2024-06-14 | / | /
11 | 厦门国际艺术品（金融）交易中心地下室、1#、2#楼室内公区装修工程 | 厦门华辰和悦投资有限公司 | 厦门耀霆建设工程有限公司 | 2024-06-14 | 1、6名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、1名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、2名建筑工人劳动合同登记信息不符； 4、履约担保过期。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8。
12 | 湖滨一二里项目桩基及主体工程Ⅰ标（A02、A03、A05地块） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2024-06-14 | / | /
13 | 翔安新城港汊流域市政配套工程（东片区）一期 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省民益建设工程有限公司 | 2024-06-17 | / | /
14 | 厦门市轨道交通6号线（林埭西至华侨大学段）工程正线轨道工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 2024-06-17 | / | /
15 | 厦门市翔安粮库三期工程 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 2024-06-18 | 1.建设单位开具的工程款支付担保金额不足； 2.分包单位进场审批程序不完善。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
16 | 东界片区市政配套道路二期工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 2024-06-19 | / | /
17 | 福厦高铁配套综合开发区域珩丰路工程 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建创盛建设有限公司 | 2024-06-20 | / | /
18 | 厦门大学海韵园二期（一期） | 厦门大学 | 中建五局海西投资建设有限公司 | 2024-06-20 | / | /
19 | 岩內安置房2#地块 | 厦门市杏林建设开发有限公司 | 厦门市政工程有限公司 | 2024-06-21 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。