## Sheet1
附件
2024年7月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 钟宅北苑安置房二期工程(06-0811、06-08C13地块)地下室及上部主体工程 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 2024-07-02 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
2 | 信达光电产业园改造项目 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 2024-07-03 | 1、建设单位未按要求开具工程款支付担保； 2、3名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、3名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4.5分。
3 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）市政配套改造一期工程--统建一路等8条道路（施工） | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 恒超建工集团有限公司 | 2024-07-03 | / | /
4 | 特运运营中心筼筜天虹商业项目（二标）内装工程（施工） | 厦门特运集团商业管理有限公司 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 2024-07-04 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
5 | 同翔高新城翔安片区市政道路六期 | 厦门信息集团有限公司 | 福建路港(集团)有限公司 | 2024-07-04 | / | /
6 | 厦门新机场蔡厝片区珩边保障房周边市政配套道路及绿化工程（道路工程） | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 武夷隆鑫集团有限公司 | 2024-07-05 | 4名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
7 | 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-2 地块）（施工） | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 永富建工集团有限公司 | 2024-07-09 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
8 | 马銮湾新城集美西滨JB1-1地块安置房（地下室及主体总承包工程） | 厦门国贸建设开发有限公司 | 厦门市建安集团有限公司 | 2024-07-10 | 1、履约担保过期； 2、支付担保过期； 3、工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
9 | 厦门市仙岳医院改扩建项目地下室及上部主体工程项目 | 建发房地产集团有限公司 | 中建三局（福建）投资建设有限公司、中建三局集团有限公司 | 2024-07-10 | / | /
10 | 湖滨三四里项目桩基及主体工程Ⅰ标 | 厦门兆旭建设发展有限公司 | 中建八局东南建设有限公司 | 2024-07-10 | 1、3名建筑工人合同登记信息不符； 2、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、工程款拨付滞后（未到账）。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
11 | 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-5地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 2024-07-11 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
12 | 厦门市海沧区2022HP02地块商品房项目主体工程 | 厦门兆析房地产开发有限公司 | 合诚（厦门）建设工程有限公司 | 2024-07-11 | / | /
13 | 机场片区学校东路（滨海东大道-滨海公园大道）工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 厦门市翔天盛建设集团有限公司 | 2024-07-16 | 1、建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 2、监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理； 3、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”。 | 对建设、监理、施工单位下发责令整改通知书。
14 | 翔安2022XP05地块TOD项目 | 厦门盛源长兴有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 2024-07-17 | / | /
15 | 蔡塘安置型商品房06-10G22地块地下室及上部主体工程 | 厦门天地开发建设集团有限公司/厦门建发建设运营管理有限公司（代建） | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 2024-07-18 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设、代建单位下发责令整改通知书。
16 | 2006G01-A4地块项目 | 厦门昌富源酒店投资有限公司 | 中建八局第一建设有限公司、 永同昌建设集团有限公司（联合体） | 2024-07-22 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、质量负责人郑清鹏社保未在总包单位缴交； 3、施工单位未提供履约担保； 4、项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 5、10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 6、9名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 7、1名建筑工人进退场状态与实际不符； 8、12名管理人员（含劳务管理员、分包单位现场负责人）实名信息未上传至劳务实名制系统。 9、永同昌建设集团有限公司及部分分包单位未按要求纳入实名制管理。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分25分； 3.对施工单位永同昌建设集团有限公司记入不良行为P6档次1次。
17 | 厦门市杏林医院及血站分中心项目南院区及血站分中心土石方、基坑支护工程 | 厦门市卫生健康委员会 | 中建凯源集团有限公司 | 2024-07-24 | / | /
18 | 马銮湾新城南岸片区市政道路二期工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 永富建工集团有限公司 | 2024-07-24 | 1、工程款支付担保过期； 2、建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
19 | 环东海域新城民安街道社区卫生服务中心 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 2024-07-30 | 1、4名建筑工人合同登记信息不符； 2、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、工程款拨付滞后（未到账）。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
20 | 天水小学 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建省五建建设集团有限公司 | 2024-07-30 | / | /
21 | 厦门市轨道交通4号线彭厝北站新增换乘节点及过街通道工程项目 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国铁建股份有限公司 | 2024-07-31 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、工程款支付担保过期； 3、建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 4、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 5、2名建筑工人劳动合同登记信息不符；7.监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理。 | 1.对建设、监理、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
22 | 翔安新城港汊流域市政配套工程（西南片区） | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中建协和建设有限公司 | 2024-07-31 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。