## Sheet1
附件
2024年8月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议 | 分数 | 整改通知书
1 | 厦门新机场工程-航站区陆侧交通工程 | 厦门翔业集团有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 2024-08-01 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、8名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、1名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 4、1名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9.5分。 | 9.5 | 1
2 | 现代服务业基地（丙洲片 区）地下综合管廊工程(二标段) | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 福建省冠辉建设集团有限公司 | 2024-08-01 | 1、履约担保过期； 2、支付担保过期。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。 |  | 2
3 | 金圆大厦（2018G03地块）建筑幕墙（施工） | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2024-08-06 | 支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。 |  | 1
4 | 厦门新机场蔡厝片区翔安西路(翔安东路-溪东路段)地下综合管廊工程(机电部分) | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建和庆建设集团有限公司 | 2024-08-06 | 1、履约担保过期； 2、工程款拨付滞后（未到账）； 3、4名建筑工人合同登记信息不符; 4、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 5、建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 6、监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理。 | 1、对监理、建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。 | 3 | 3
5 | 麦克奥迪光电工业园三期 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 中建一局集团东南建设有限公司和中国建筑一局集团有限公司（联合体） | 2024-08-07 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、履约担保过期；； 3、建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 4、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。 | 3 | 2
6 | 中海2023P08地块项目 | 厦门中海海泰地产有限公司 | 厦门思总建设有限公司 | 2024-08-08 | / | /
7 | 四口圳社区发展用地保障性租赁住房地下室和上部主体及幕墙工程 | 厦门安居集团有限公司 | 中交建筑集团有限公司 | 2024-08-08 | 2名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。 | 1 | 1
8 | 新浦嘉园安置房B1地块 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 福建省五建建设集团有限公司 | 2024-08-09 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。 | 1 | 2
9 | 西潘安置型商品房 | 厦门城润建设发展有限公司 | 中闽铭泰集团有限公司 | 2024-08-13 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。 |  | 1
10 | 何厝（顶何）安置房项目地下室及上部主体工程（D80、D82地块） | 厦门兆旭建设发展有限公司 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 2024-08-13 | / | /
11 | 梧村派出所业务用房项目 | 厦门港务建设集团有限公司 | 厦门市建安集团有限公司 | 2024-08-14 | / | /
12 | 百家村中学 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 中建八局东南建设有限公司和中国建筑第八工程局有限公司（联合体） | 2024-08-14 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、分包单位进场审批程序不完善； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。 | 1 | 2
13 | 厦门外国语学校附属小学洪文校区项 | 厦门嘉和建设开发有限公司 | 福建建工集团厦门有限责任公司和福建建工集团有限责任公司（联合体） | 2024-08-15 | / | /
14 | 厦门市社会福利中心改扩建项目 | 厦门市东区开发有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司（联合体） | 2024-08-15 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。 |  | 1
15 | 环东海域新城民安大道以南组团道路提升完善工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 2024-08-20 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。 |  | 1
16 | 环东海域东部新城起步区会展片区市政配套道路一期工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 2024-08-20 | / | /
17 | 厦门新机场片区莲嶝路（北门西路-环嶝路）地下综合管廊工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2024-08-21 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 3、5名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4、建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。 | 5 | 2
18 | 华东地区（厦门）空中交通管制能力提升基础设施建设工程 | 中国民用航空厦门空中交通管理站 | 北京建工集团(厦门)建设有限公司和北京建工集团有限责任公司(联合体) | 2024-08-21 | / | /
19 | 厦门新机场片区东星路（大嶝中路-机场大道）地下综合管廊工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 2024-08-22 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。 |  | 1
20 | 马銮湾新城集美片区浦銮路地下综合管廊工程 | 厦门特工开发有限公司 | 中交建宏峰集团有限公司 | 2024-08-22 | 建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 对建设单位下发责令整改通知书。 |  | 1
21 | 轨道西洲变进线工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中交三航局第六工程（厦门）有限公司和中交第三航务工程局有限公司（联合体） | 2024-08-27 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。 | 1 | 1
22 | 环东海域新城丙洲岛南侧护岸整治工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中交一公局集团有限公司和中交第四航务工程局有限公司（联合体） | 2024-08-27 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、分包单位进场审批程序不完善； 3、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。 | 2 | 1
23 | 厦门市儿童医院科研教学楼 | 联发集团有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2024-08-28 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。 |  | 1
24 | 高崎再生水厂西片区污水主干管及配套工程（施工）A标段 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 国电建设（福建）集团有限公司 | 2024-08-28 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、2名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。 | 2 | 1
25 | 五通派出所及金山交警中队业务用房项目 | 建发城服股份发展公司 | 北京建工集团有限责任公司和北京建工集团（厦门）建设有限公司（联合体） | 2024-08-29 | / | /
26 | 前埔污水处理厂北线污水系统二期工程（金泰路至前埔污水处理厂） | 厦门市政水务集团有限公司 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 2024-08-29 | / | /
[7 empty] | 28.5 | 25