## Sheet1
附件
2024年9月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门市妇幼保健院集美院区 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 2024-09-03 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理。 | 对监理、建设单位下发责令整改通知书。
2 | 东园保障性住房-A1-2、A1-3地块 | 厦门安居集团有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 2024-09-03 | / | /
3 | 海沧新阳居住区保障性安居工程祥露小区 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 中建四局建设发展有限公司、中国建筑第四工程局有限公司（联合体） | 2024-09-04 | / | /
4 | 保障性住房洪茂居住区一期(地下室及上部主体)工程 | 厦门安居建设有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 2024-09-04 | / | /
5 | 厦门城市职业学院学生宿舍楼扩建项目 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 2024-09-04 | / | /
6 | 厦门实验小学翔安校区教学综合楼项目 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 2024-09-05 | / | /
7 | 南岛九年制学校 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建三建工程有限公司 | 2024-09-05 | / | /
8 | 福建省厦门一中思明分校项目 | 厦门嘉和建设开发有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 2024-09-06 | / | /
9 | 新厝安置房一期 | 中交一公局（厦门）同翔高新城投资建设有限公司、厦门火炬集团有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 2024-09-09 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、1名建筑工人纸质合同签订不规范； 3、5名建筑工人劳动合同登记信息不符； 4、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
10 | 同安卿朴中小学项目 | 厦门市东区开发有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2024-09-10 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、履约担保过期 3、分包单位进场审批程序不完善； 4、5名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 5、5名建筑工人劳动合同登记信息不符； 6、工程款支付担保过期; 7、工程款拨付滞后（未到账）。 | 1、对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7.5分。
11 | 厦门市中医院康复楼地下室及上部主体工程项目 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2024-09-10 | 1、2名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、3名建筑工人合同签订不规范； 3、1名建筑工人进退场状态与实际不符； 4、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6.5分。
12 | 马銮湾保障房地铁社区二期工程A08、A09地块（桩基、地下室及上部主体） | 厦门安居集团有限公司 | 中建四局建设发展有限公司、中国建筑第四工程局有限公司（联合体） | 2024-09-11 | / | /
13 | 环东海域新城文体公建群市民文体中心工程 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 2024-09-11 | / | /
14 | 集美学村派出所业务用房项目 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门市大方舟建设有限公司 | 2024-09-12 | 1、3名建筑工人进退场状态与实际不符； 2、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、履约担保过期。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
15 | 市老年活动中心改扩建二期项目 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 厦门城翔建设有限公司 | 2024-09-12 | 1、分包单位进场审批程序不完善； 2、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统; 3、10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 4、工程款拨付滞后（未到账）。 | 1、对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7分。
16 | 同翔高新城翔安片区公交首末站工程 | 厦门火炬集团有限公司 | 福建惠东南建设工程有限公司 | 2024-09-23 | 1、3名建筑工人劳动合同登记信息不符；2、预付款拨付滞后（未到账）。 | 1、对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
17 | 思明区泥窟石村安商房E04地块主体工程 | 厦门联合创新建设发展有限公司 | 中建八局东南建设有限公司 | 2024-09-23 | 1、工程款拨付滞后（未到账）； 2、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 3、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
18 | 厦门市教师进修学校 | 联发集团有限公司 | 福建陆度建设有限公司、 福建尊浩建设有限公司 | 2024-09-24 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
19 | 马銮湾新城马銮街道综合服务中心 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 原闰建设集团有限公司 | 2024-09-25 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
20 | 厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工一标段 | 厦门翔业集团有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2024-09-25 | 1、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、6名管理人员进退场状态与实际不符； 3、3名建筑工人合同登记信息不符； 4、2名建筑工人合同签订不规范。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分11.5分。
21 | 厦门新机场项目—机场工程—机务维修区、飞行区附属用房工程 | 厦门翔业集团有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 2024-09-26 | / | /
22 | 中华人民共和国东渡出入境达防检查站新营区维修盖章工程（施工） | 中华人民共和国东渡出入境达防检查站 | 广东闽桂建设有限公司 | 2024-09-26 | / | /