## Sheet1
附件
2024年10月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 保障性住房龙泉公寓项目一期A1-2、A1-3地块（幼儿园部分）（桩基、地下室及上部主体）工程（施工） | 厦门安居建设有限公司 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 2024-10-09 | / | /
2 | 厦门新机场大嶝人民法庭项目 | 厦门翔安新区发展有限公司 | 厦门韵筑建设工程有限公司 | 2024-10-09 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
3 | 集美新城白石片区支一路侨农段工程（施工） | 厦门市东区开发有限公司 | 厦门市径安建设工程有限公司 | 2024-10-10 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2.10名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 3.10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 4.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分16分。
4 | 集美北大道（软件园1#处理站至铁山2#污水泵站）污水主干管工程 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建磊鑫（集团）有限公司 | 2024-10-10 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
5 | 金圆大厦（2018G03地块）（施工） | 厦门金圆投资集团有限公司 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 2024-10-15 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2.监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理。 | 对施工、监理单位下发责令整改通知书。
6 | 厦门新机场莲河片区宝香路（海峡大道-古渡路）工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 2024-10-15 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工下发责令整改通知书。
7 | 海沧港区港北路工程-市政部分（施工“评定分离”） | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 2024-10-16 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
8 | 西亭人才公寓 | 厦门市集美区杏林街道西亭社区股份经济合作社 | 中建四局建设发展有限公司 | 2024-10-16 | 1.工程款拨付滞后（未到账）； 2.预付款拨付滞后（未到账）； 3.建设单位开具的工程款支付担保金额不足。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
9 | 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-6地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2024-10-22 | 1.工程款拨付滞后（未到账）; 2.履约担保过期； 3.支付担保过期。 | 对施工、建设单位下发责令整改通知书。
10 | 闽南佛学院异地迁建(下院建设)项目装修工程I标段 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 2024-10-22 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”; 2.分包单位进场审批程序不完善； 3.10名建筑工人合同登记信息不符； 4.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
11 | 同安新城滨海西大道银城智谷段过街天桥 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 福建省交建集团工程有限公司 | 2024-10-23 | 工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
12 | 生物制品科学与技术福建省创新实验室周边配套道路工程 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 2024-10-23 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3.6名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
13 | 象屿2023HP02地块地下室及上部主体工程 | 厦门象盛置业有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2024-10-24 | 工程款拨付滞后（未到账)。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
14 | 厦门嘉丽广场A1-1地块 | 厦门顶峰房地产开发有限公司 | 福建陆度建设有限公司 | 2024-10-29 | / | /
15 | 环东海域新城城市更新项目美峰片区市政配套道路工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 2024-10-29 | 1.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”; 2.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 3.工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设、施工单位下发责令整改通知书。
16 | 机械工业集中区三期枋塘片区市政道路工程 | 厦门集美发展集团工程管理有限公司 | 江西华安建设集团有限公司 | 2024-10-30 | / | /
17 | 厦门市思明区2022P12地块商品房项目主体工程 | 厦门兆绮盛房地产开发有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2024-10-30 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
18 | 阳翟社区发展用地（A3地块）地下室及上部主体工程 | 厦门安居集团有限公司 | 中交建筑集团东南建设有限公司 | 2024-10-31 | 1.5名建筑工人合同登记信息不符； 2.2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4.5分。