## Sheet1
附件
2024年11月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门市妇幼保健院集美院区净化系统、实验室、标识系统、废气排放系统工程（施工） | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 中建远南集团有限公司 | 2024-11-05 | / | /
2 | 厦门市同安新城西柯法庭项目 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 福建天蒙建设有限公司 | 2024-11-05 | 工程款拨付滞后（未到账)。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
3 | 厦门五缘实验学校同安校区（施工“评定分离”） | 联发集团有限公司 | 中建八局（厦门）建设有限公司，中国建筑第八工程局有限公司 | 2024-11-06 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
4 | 杏滨内茂安置房地块一项目 | 厦门集美发展集团工程管理有限公司 | 中建三局（福建）投资建设有限公司/中建三局集团有限公司 | 2024-11-06 | / | /
5 | 厦门新机场莲河片区疏港中路（翔安南路-滨海东大道段）工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2024-11-07 | / | /
6 | 轨道海沧中心TOD项目（H2022P04地块） | 厦门盛源永嘉有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 2024-11-07 | / | /
7 | 厦门数字工业计算中心工程（施工） | 厦门炬云数字产业投资有限公司 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司 | 2024-11-11 | / | /
8 | 厦门新机场项目-机场工程-航站区道路及桥梁工程（西侧） | 厦门翔业集团有限公司 | 中铁海峡建设集团有限公司，中铁十八局集团有限公司（联合体） | 2024-11-12 | 1.6名建筑工人合同登记信息不符； 2.2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
9 | 厦门市思明区2022P03地块商品房项目主体工程 | 厦门兆腾达房地产开发有限公司 | 合诚（厦门）建设工程有限公司 | 2024-11-13 | / | /
10 | 厦航翔安新生产基地综合保障工程B地块 | 厦门航空有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司、中铁十八局集团有限公司（联合体） | 2024-11-13 | / | /
11 | 福建新建年产能40万千升（一期喜力30万）啤酒工厂酿造综合车间 | 雪花啤酒（福建）有限公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 2024-11-14 | 1.6名建筑工人合同登记信息不符； 2.4名建筑工人纸质合同签订不规范 3.3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8分。
12 | 马銮湾新城集美北片区市政道路二期工程 | 厦门安控地产集团有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2024-11-14 | 1.1名建筑工人合同登记信息不符； 2.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分0.5分。
13 | 马銮湾新城集美北片区市政道路一期工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 中京銮泰集团有限公司 | 2024-11-19 | / | /
14 | 本岛排水管涵修复工程 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 燕城建设集团有限公司 | 2024-11-19 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
15 | 集美新城华厦学院西侧道路工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 福建省鑫瑞建筑工程有限公司 | 2024-11-20 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
16 | 厦门绿发新时代广场B地块（原宝嘉中心2011P15地块） | 厦门绿发投资有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2024-11-20 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 3.1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4.1名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
17 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程-市政部分） | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中铁海峡建设集团有限公司、中铁十一局集团有限公司 | 2024-11-21 | / | /
18 | 机场蔡厝片区滨溪中路及周边配套道路（施工“评定分离”） | 厦门路桥建设集团有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 2024-11-21 | 1.工程款支付担保过期； 2.项目管理人员未按要求考勤； 3.履约担保过期； 4.2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 5.2名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
19 | 厦金边路下穿仙岳路隧道工程 | 厦门联悦欣投资有限公司 | 中交三航局第六工程（厦门）有限公司、中交第三航务工程局有限公司 | 2024-11-26 | 1.工程款拨付滞后（未到账）。 2.3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3.2名建筑工人合同登记信息不符。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
20 | 厦门新机场蔡厝片区翔安西路（翔安东路-溪东路段）地下综合管廊工程 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建永宏建设工程有限公司 | 2024-11-26 | 1.项目管理人员未按要求考勤； 2.分包单位进场审批程序不完善； 3.未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”。 | 对施工单位下发责令整改通知书；
21 | 厦门新机场片区环嶝路二期工程B标段 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 中交三航局第六工程（厦门）有限公司 | 2024-11-27 | 1.分包单位进场审批程序不完善； 2.同一担保人不得同时为同一工程项目提供工程款支付担保和履约担保。 | 对施工单位下发责令整改通知书；
22 | 集美新城岩内片区学院路北延伸段二期工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 福建径坊建造工程有限公司 | 2024-11-27 | 1.建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统; 2.监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理。 | 对建设、监理单位下发责令整改通知书。