## Sheet1
附件1
2024年12月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门五缘实验学校同安校区（施工“评定分离”） | 联发集团有限公司 | 中建八局（厦门）建设有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 2024-12-02 | 1、1名建筑工人进退场状态与实际不符； 2、7名管理人员进退场状态与实际不符； 3、3名建筑工人合同登记信息不符； 4、4名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分15分。
2 | 厦门绿发新时代广场A地块项目 | 厦门绿发投资有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2024-12-03 | 1、项目管理人员未按要求考勤； 2、分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
3 | 前埔三产配套用房 (前景城)二期 | 厦门市思明区莲前街道前埔社区股份经济合作社 | 中建八局东南建设有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 2024-12-03 | 项目管理人员未按要求考勤。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
4 | 厦门软件园三期F32地块项目（施工“评定分离”） | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 中国建设第八工程局有限公司 | 2024-12-04 | 项目管理人员未按要求考勤。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
5 | 何厝（顶何）安置房项目地下室及上部主体工程（D87、D92地块） | 厦门兆旭建设发展有限公司 | 中建八局（厦门）建设有限公司 | 2024-12-04 | 1、项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2、分包单位进场审批程序不完善； 3、3名建筑工人合同登记信息不符； 4、工程款拨付滞后（未到账）。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
6 | 邮轮中心母港片区综合提升（文旅城）项目（设计、采购、施工、运营一体化项目） | 厦门国际邮轮母港集团有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2024-12-05 | 1、项目管理人员未按要求考勤,考勤天数偏低； 2、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 3、10名建筑工人合同登记信息不符； 4、7名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 5、1名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 6、建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统; 7、监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理。 | 1.对建设、施工、监理单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分13分。
7 | 厦航翔安新生产基地机务维修工程 | 厦门航空有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2024-12-05 | 1、项目管理人员未按要求考勤； 2、3名建筑工人合同登记信息不符； 3、3名工人进退场状态与实际不符； 4、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 5、1名管理人员进退场状态与实际不符 6、工程款拨付滞后（未到账）。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6.5分。