## Sheet1
附件
2025年1-3月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门太古翔安新机场维修基地项目 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-01-17 | 1、3名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分11分。
2 | 马銮湾新城集美片区起步区市政道路二期工程(一期） | 厦门安控地产集团有限公司 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 2025-02-26 | / | /
3 | 保障性租赁住房古地石公寓 | 厦门安居集团有限公司 | 厦门市安控建设工程有限公司 | 2025-02-26 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、分包单位进场审批程序不完善； 3、2名建筑工人劳动合同登记信息不符； 4、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
4 | 厦航翔安新生产基地航线维修工程（施工） | 厦门航空有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2025-02-27 | / | /
5 | 东山变进出线地下综合管廊工程-二期 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 2025-02-27 | / | /
6 | 溪东路（内垵大道-根岭路段）地下综合管廊工程-安装工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 华睿建设发展有限公司 | 2025-03-04 | / | /
7 | 厦门绿发新时代广场B地块（原宝嘉中心2011P15地块） | 厦门绿发投资有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-03-05 | 1、4名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、9名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8.5分。
8 | 厦门市轨道交通3号线工程弱电系统设备采购集成及采购安装工程（二期） | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2025-03-06 | 1、5名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3、建设单位未按要求开具工程款支付担保。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分10分。
9 | 厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程土建施工总承包土建1标项目 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 2025-03-10 | 2名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
10 | 厦门市中医院康复楼项目地下室及上部主体工程 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-03-11 | 1、2名建筑工人进退场状态与实际不符； 2、10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3、2名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9分。
11 | 厦门大学翔安校区博士后公寓一期工程 A 地块 | 厦门大学 | 福建磊鑫（集团）有限公司 | 2025-03-11 | / | /
12 | 厦门新机场工作区市政配套工程 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 2025-03-12 | 1、缺少分包单位资质报审资料； 2、7名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
13 | 厦门新机场空管工程（外台土建与配套工程） | 中国民用航空厦门空中交通管理站 | 中国建筑第八工程局有限公司、中建八局东南建设有限公司 | 2025-03-12 | 1、5名建筑工人进退场状态与实际不符； 2、工程款拨付滞后（未到账）。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
14 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房（HC-1地块、HC-2地块） | 厦门国贸建设开发有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 2025-03-13 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
15 | 华东地区（厦门）空中交通管制能力提升基础设施建设工程 | 中国民用航空厦门空中交通管理站 | 北京建工集团（厦门）建设有限公司、北京建工集团有限责任公司 | 2025-03-24 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
16 | 厦门新机场莲河片区宝香路（海峡大道-古渡路）工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 2025-03-25 | 1、分包单位进场审批程序不完善； 2、项目管理人员未按要求考勤。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
17 | 厦门嘉丽广场A1-1地块 | 厦门顶峰房地产开发有限公司 | 福建陆度建设有限公司 | 2025-03-26 | 项目管理人员未按要求考勤。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
18 | 海沧新阳居住区保障性安居工程祥露小区 | 厦门市厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 中建四局建设发展有限公司、中国建筑第四工程局有限公司 | 2025-03-26 | / | /
19 | 马銮湾新城集美片区海湾大道（海翔大道-环湾大道段）工程A标段 | 厦门安控地产集团有限公司 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 2025-03-26 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
20 | 厦门轨道6号线集美至同安段工程洪塘头停车场项目 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 2025-03-27 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、10名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
21 | 东岳路工程 | 厦门市市政工程中心（厦门市城市照明中心） | 厦门闽坤集团有限公司 | 2025-03-31 | 1、分包单位进场审批程序不完善； 2、工程款拨付滞后（未到账）。 | 对施工、建设单位下发责令整改通知书。
22 | 马銮湾新城灌南中学初中部项目 | 厦门安控地产集团有限公司 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司 | 2025-03-31 | 工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。