## Sheet1
附件
2025年4月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 厦门市筼筜湖流域排洪管涵清淤及修复工程(II标段修复工程) (施工) | 厦门海沧城建集团有限公司 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 2025-04-01 | 1、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 2、分包单位进场审批程序不完善； 3、5名建筑工人劳动合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
2 | 慧联电子厦门区域总部 | 厦门慧联鸿疆科技有限公司 | 厦门锦祥建设工程有限公司 | 2025-04-01 | / | /
3 | 2021HP01地块（A3）A3-9#楼（幼儿园） | 厦门沧珩实业有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 2025-04-02 | 3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
4 | 厦门银行总行大厦工程项目总包工程 | 厦门银行股份有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 2025-04-02 | / | /
5 | 马銮湾新城集美片区楼山路（环湾东路-西滨路段）工程B标段 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 厦门市祥信龙建筑工程有限公司 | 2025-04-08 | 1、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、维权告示牌制式不规范（2处）； 3、工程款拨付滞后（未到账）。 | 1.对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
6 | 厦门大学翔安校区博士后公寓一期工程A地块室内精装修工程 | 厦门大学 | 厦门众亿达装饰工程有限公司 | 2025-04-08 | 项目管理人员未按要求考勤。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
7 | 机械工业集中区三期枋塘片区市政道路工程 | 厦门集美发展集团工程管理有限公司 | 江西华安建设集团有限公司 | 2025-04-15 | 工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
8 | 马銮湾新城集美西滨JB1-2地块安置房 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 厦门思总建设有限公司 | 2025-04-15 | / | /
9 | 厦门市环东海域医院发热门诊 | 厦门大学附属中山医院、厦门市特房海湾投资有限公司（代建） | 福建成森建设集团有限公司 | 2025-04-16 | 工程款支付担保过期。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
10 | 环东海域新城民安大道以南组团道路提升完善工程 | 厦门市同安区市政公用工程建设中心（厦门路桥百城建设投资有限公司） | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 2025-04-16 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、分包单位进场审批程序不完善。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
11 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区II-3地块工程 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 2025-04-17 | 未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
12 | 厦门市食药检院扩建暨医疗器械检测中心建设项目基坑支护及土石方工程 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 厦门市翔中天工程建设有限公司 | 2025-04-17 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、维权告示牌制式不规范（2处）； 3、履约担保过期。 | 1.对施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
13 | 梧村派出所业务用房项目 | 厦门港务建设集团有限公司 | 厦门市建安集团有限公司 | 2025-04-21 | / | /
14 | 闽南佛学院异地迁建（下院建设）项目装修工程Ⅱ标段 | 厦门南普陀寺（厦门国贸控股集团有限公司） | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 2025-04-22 | 1、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3、分包单位进场审批程序不完善； 4、履约担保过期。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
15 | 东界片区市政配套道路二期工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 2025-04-22 | / | /
16 | 福厦高铁配套综合开发区域珩丰路工程 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建创盛建设有限公司 | 2025-04-23 | / | /
17 | 同翔高新城产业公共服务配套建设项目-洪塘东路（同禾南路-苏颂大道段）工程 | 中交一公局（厦门）同翔高新城投资建设有限公司（厦门火炬集团有限公司） | 中交一公局厦门工程有限公司 | 2025-04-23 | 1、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、1名建筑工人劳动合同登记信息不符。 3、未采用人脸、虹膜等生物识别技术考勤。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
18 | 机场片区大小嶝连接桥 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 2025-04-24 | / | /
19 | 厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程土建施工总承包土建2标 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 中国铁建股份有限公司、中铁海峡建设集团有限公司 | 2025-04-25 | 1、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、1名建筑工人合同登记信息不符； 3、建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统； 3、监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理； 4、分包单位进场审批程序不完善。 | 1、对建设、监理、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
20 | 厦门新会展中心-会展酒店 | 厦门南洋酒店投资有限公司 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 2025-04-27 | 1、10名建筑工人合同登记信息不符； 2、维权告示牌制式不规范（2处）； 3、工程款支付担保过期。 | 1.对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7分。
21 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 厦门市泓垚盛房地产开发有限公司 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 2025-04-28 | 1、9名建筑工人合同登记信息不符； 2、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、未采用人脸、虹膜等生物识别技术考勤； 4、分包单位进场审批程序不完善。 | 1.施工单位下发责令整改通知书； 2.在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7.5分。
22 | 厦门新机场片区机场北路（北门西路-环嶝路段）工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 福建省涵城建设工程有限公司 | 2025-04-28 | / | /
23 | 岩內安置房2#地块 | 厦门集美发展集团建设运营有限公司 | 厦门市政工程有限公司 | 2025-04-29 | / | /