## Sheet1
附件
2025年6月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场(厦鼓码头北侧地块修缮工程) 土建部分施工 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 厦门集三建设集团有限公司 | 2025-06-04 | 项目管理人员工资由工资专户发放。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
2 | 厦门新机场项目-机场工程-航站区工程-二标段 | 厦门翔业集团有限公司 | 中建三局（福建）投资建设有限公司、中建三局集团有限公司（联合体） | 2025-06-04 | 监理单位项目管理人员未按要求纳入实名制管理。 | 对监理单位下发责令整改通知书。
3 | 豪享来温泉中心地下室及上部主体工程 | 厦门豪享来商业管理有限公司 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 2025-06-05 | 1、分包单位进场审批程序不完善； 2、项目管理人员未按要求考勤； 3、3名建筑工人合同登记信息不符； 4、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
4 | 厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工一标段 | 厦门翔业集团有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-06-05 | / | /
5 | 厦门新能安锂离子电池生产基地项目（二期）一阶段--宿舍十二~十四、生活区设施房二、风雨连廊二十二~二十三 | 厦门新能安科技有限公司 | 鲁班源集团有限公司 | 2025-06-06 | / | /
6 | 厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工三标段 | 厦门翔业集团有限公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 2025-06-06 | 维权告示牌制式不规范（2处）。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
7 | 马銮湾新城灌南第二幼儿园 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省五方建设集团有限公司 | 2025-06-10 | / | /
8 | 翔安区澳头片区X2023P01地块项目工程总承包（EPC) | 厦门悦昕房地产开发有限公司 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 2025-06-10 | / | /
9 | 集美新城白石片区支一路侨农段工程（施工） | 厦门安控城市建设集团有限公司 | 厦门市径安建设工程有限公司 | 2025-06-11 | 1、工程款支付担保过期； 2、履约担保过期； 3、项目管理人员未按要求考勤； 4、2名建筑工人合同登记信息不符； 5、8名工人进退场状态与实际不符。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9分。
10 | 厦门新机场项目一机场工程-航站区道路及桥梁工程(西侧) (道路、 桥梁、隧道及管线管廊) | 厦门翔业集团有限公司 | 中铁海峡建设集团有限公司、中铁十八局集团有限公司（联合体） | 2025-06-11 | 1、主要管理人员劳动合同签订、社保缴交、工资发放单位不一致； 2、1名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、10名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
11 | 天水社区服务中心 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 砖文建设集团有限公司 | 2025-06-12 | 1、分包单位进场审批程序不完善； 2、2名建筑工人合同登记信息不符； 3、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
12 | 厦门光电产业化项目（一期）测试综合楼精装工程 | 厦门三安光电有限公司 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 2025-06-13 | 1、9名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、3名建筑工人合同登记信息不符； 3、2名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 4、建设单位未按要求开具工程款支付担保。 | 1、对施工、建设单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分12.5分。
13 | 松柏湖内湖污水设施提升完善项目 | 厦门市政排水管理有限公司 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 2025-06-25 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书；
14 | 厦门国际商务核心区A1地块一期（10#楼及广场用地）桩基工程 | 华西鹭洲投资发展有限公司 | 善建华西建设发展有限公司 | 2025-06-25 | 1、8名建筑工人合同登记信息不符； 2、3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、项目管理人员未按要求考勤； 4、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分7分。
15 | 南岛九年制学校 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建三建工程有限公司 | 2025-06-26 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
16 | 厦门材料研究院配套住宅建设项目（二期） | 厦门双瑞房地产开发有限公司 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 2025-06-26 | 3名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
17 | 卿朴路（同集路-滨海西大道）工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省协兴建设有限公司 | 2025-06-27 | 3名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1.5分。
18 | 厦门软件职业技术宿舍楼、体育馆及配套工程 | 厦门联发工程管理有限公司 | 永富建工集团有限公司 | 2025-06-27 | / | /