## Sheet1
附件
2025年8月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 同翔高新技术产业基地翔安片区莲院路（舫山东路-舫山东二路）工程 | 厦门信息集团有限公司 | 厦门鹭恒达建筑工程有限公司 | 2025-08-05 | / | /
2 | 东部体育会展新城下店“四合一”环卫设施项目 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 春璟建设集团有限公司 | 2025-08-05 | 1、维权告示牌制式不规范（2处）； 2、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
3 | 翔安南部片区玉苑路（莲香路-航美大道）工程 | 厦门翔炬投科技开发有限公司 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 2025-08-06 | 5名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
4 | 九牧全球营运中心基坑支护 | 厦门弘牧创新智能科技有限公司 | 厦门城建建设有限公司 | 2025-08-06 | / | /
5 | 厦门新机场工程-航站区陆侧交通工程 | 厦门翔业集团有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 2025-08-07 | / | /
6 | 厦门新会展中心-会展酒店幕墙工程 | 厦门南洋酒店投资有限公司 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2025-08-07 | 1、4名建筑工人合同登记信息不符； 2、1名管理人员进退场状态与实际不符； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
7 | 厦门佳禾悦府酒店装修工程 | 厦门市佳禾悦府酒店有限公司 | 福建省元翔建工发展有限公司 | 2025-08-12 | 1、9名建筑工人合同登记信息不符； 2、9名工人进退场状态与实际不符； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 4、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分14.5分。
8 | 环东海域新城城市更新项目美峰片区市政配套道路工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 2025-08-12 | / | /
9 | 厦门新机场空管工程（土建及配套工程） | 中国民用航空厦门空中交通管理站 | 中交建筑集团东南建设有限公司、中交建筑集团有限公司（联合体） | 2025-08-13 | 1、2名建筑工人合同登记信息不符； 2、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
10 | 同安城北小区A地块配套道路工程（一期） | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 厦门市融景园林工程有限公司 | 2025-08-13 | 1、项目管理人员未按要求考勤； 2、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、未设立“房屋建筑和市政基础设施工程施工承包违法违规行为投诉举报告示牌”； 4、工程款拨付滞后（未到账）； 5、建设（代建）单位管理人员未上传至劳务实名制系统。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2分。
11 | 下潭尾南片区ABB西侧地块市政道路工程 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 厦门泰隆建筑工程有限公司 | 2025-08-15 | 1、维权告示牌制式不规范（3处）； 2、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、履约担保过期； 4、工程款支付担保过期。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4分。
12 | 厦门新会展中心-会展酒店C栋(雅乐轩酒店)室内装修工程 | 厦门南洋酒店投资有限公司 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 2025-08-15 | 1、10名建筑工人合同登记信息不符； 2、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、分包单位进场审批程序不完善。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。
13 | 厦门海洋高新技术产业园区启动区一期项目-前线路（鸿翔南路-浯江道）、庆元路（前线路-浦滨路）、欧厝路（洪钟大道-九万堂路）工程（施工“评定分离”） | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 郑州一建集团有限公司 | 2025-08-19 | / | /
14 | 闽南佛学院异地迁建（下院建设）项目主体工程 | 厦门南普陀寺/厦门国贸控股集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2025-08-20 | / | /
15 | 马銮湾新城集美片区浦銮路地下综合管廊工程 | 厦门特工开发有限公司 | 中交建宏峰集团有限公司 | 2025-08-20 | / | /
16 | 软件园二期消防设施改造工程 | 厦门市开元国有投资集团有限公司 | 厦门裕金东建筑工程有限公司 | 2025-08-21 | / | /
17 | 马銮湾新城集美片区起步区市政道路三期工程 | 厦门特工开发有限公司 | 中能（厦门）建设有限公司 | 2025-08-21 | 1、5名建筑工人合同登记信息不符； 2、履约担保过期； 3、分包单位进场审批程序不完善。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分2.5分。
18 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程-下穿铁路部分 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 2025-08-26 | 项目管理人员未按要求考勤。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
19 | 两岸金融中心马厝莲山头南片区市政道路工程项目-绥德路、黄头路及莲山头路 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 2025-08-26 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
20 | 马銮湾新城马銮街道综合服务中心工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 原闰建设集团有限公司 | 2025-08-27 | / | /
21 | 湖滨中路跨线人行桥工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 福建省百川建设发展有限公司 | 2025-08-28 | 1、2名建筑工人合同登记信息不符； 2、2名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
22 | 厦门新会展中心-会展酒店项目智能化采购及施工工程 | 厦门南洋酒店投资有限公司 | 厦门万安智能有限公司 | 2025-08-28 | 1、7名建筑工人合同登记信息不符； 2、5名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、分包单位进场审批程序不完善。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分8.5分。
23 | 厦门新机场莲河片区莲河中路（溪东路-疏港中路段）工程（二期） | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 2025-08-29 | 1、4名建筑工人合同登记信息不符； 2、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 3、维权告示牌制式不规范（3处）。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分6分。