## Sheet1
附件:
2026年6月市管房建市政工程施工合同履约行为评价项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设(代建）单位 | 施工单位 | 评价/督导服务时间 | 存在的问题 | 处理建议
1 | 石湖山保障性租赁住房项目(一期) | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 厦门港务地产有限公司（代建） | 福建森正建设集团有限公司 | 2026-06-01 | / | /
2 | 厦门绿发新时代广场B地块（原宝嘉中心2011P15地块） | 厦门绿发投资有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2026-06-01 | 1、10名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、10名建筑工人劳动合同登记信息不符； 3、1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分16分。
3 | 厦门市思明区2022P12地块商品房项目总承包工程 | 厦门兆绮盛房地产开发有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2026-06-02 | / | /
4 | 马銮湾新城集美片区集美岛市政道路一期工程(金光路、金壁路)及马銮湾新城集美片区金壁路（海湾东路—凤鸣路段）地下综合管廊工程、金光路（环湾大道—凤鸣路段）地下综合管廊工程 | 厦门安控地产集团有限公司 | 湖南省第六工程有限公司 | 2026-06-03 | 分包单位进场审批程序不完善。 | 对施工单位下发责令整改通知书。
5 | 马銮湾新城集美片区浦井路地下综合管廊工程 | 厦门安控地产集团有限公司 | 济南城建集团有限公司 | 2026-06-03 | 1、3名建筑工人实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、6名建筑工人合同登记信息不符； 3、3名建筑工人进退场状态与实际不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分9分。
6 | 厦门SM商业城四期4B-2F商业改造工程一期 | 厦门SM商业城有限公司 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 2026-06-05 | 7名建筑工人合同登记信息不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3.5分。
7 | 厦金大桥快速公交BRT(前埔枢纽-环岛路段)工程 | 厦门地铁建设有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 2026-06-08 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
8 | 厦门大学翔安校区学生公寓东北组团工程 | 厦门大学 | 福建省五建建设集团有限公司 | 2026-06-09 | 1名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分1分。
9 | 厦门大学翔安校区学科交叉平台大楼项目土石方及支护工程 | 厦门大学 | 福建省五建建设集团有限公司 | 2026-06-10 | / | /
10 | 保障性租赁住房美峰公寓 | 厦门安居集团有限公司 | 中建四局建设发展有限公司/中国建筑第四工程局有限公司 | 2026-06-11 | / | /
11 | 同安新城滨海西大道综合管廊工程 | 厦门市政管廊投资管理有限公司/厦门市政城市开发建设有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2026-06-22 | 1、5名管理人员实名信息未上传至劳务实名制系统； 2、工程款拨付滞后（未到账）。 | 1、对建设、施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分5分。
12 | 厦门市筼筜湖南岸排水排涝系统工程标段一 | 厦门市政排水管理有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 2026-06-23 | 履约担保过期。 | 对施工单位下发责令整改通知书；
13 | 豪享来温泉中心地下室及上部主体工程 | 厦门豪享来商业管理有限公司 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 2026-06-24 | / | /
14 | 福厦高铁土地综合开发用地排洪渠工程-圣岩路排洪渠（不含绿化工程） | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 福建森正建设集团有限公司 | 2026-06-24 | / | /
15 | 保障性住房龙泉公寓A1-4地块工程 | 厦门安居集团有限公司 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 2026-06-25 | 1、4名建筑工人合同登记信息不符； 2、1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分3分。
16 | 友达生活区提升改造项目 | 厦门火炬高新区招商服务中心有限公司 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 2026-06-26 | 1、7名建筑工人合同登记信息不符； 2、1名管理人员进退场状态与实际不符。 | 1、对施工单位下发责令整改通知书； 2、在福建省劳务实名制平台对施工单位扣合同履约行为信用分4.5分。
17 | 集美大桥周边岸线慢行系统工程 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 2026-06-29 | 工程款拨付滞后（未到账）。 | 对建设单位下发责令整改通知书。
18 | 舫山北路（沈海高速-舫山东路段）工程 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 2026-06-29 | / | /
19 | 四川大学华西厦门医院3#厨房加工区装修项目 | 四川大学华西厦门医院 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 2026-06-30 | / | /
20 | 厦门大学海韵园二期（一期） | 厦门大学 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2026-06-30 | / | /
注：表中“/”为本次检查未发现相关问题。