附表1

深基坑开挖施工前验收条件、内容和要点

| 序号 | 验收 条件 | 内 容 | 验 收 要 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 控 条 件 | 勘察设计交底 | 施工现场已完成勘察和设计交底。 |
| 2 |  | 基坑开挖方案评审 | 基坑开挖施工方案通过专家评审，评审意见已予整改落实。 |
| 3 |  | 专项方案审批 | 基坑开挖、围护结构缺陷处理方案已审批，已向管理层和作业层进行了交底。 |
| 4 |  | 围护及冠梁 | 围护及冠梁（及立柱桩）已完成，并满足开挖条件和设计强度要求。 |
| 5 |  | 盖板体系 （盖挖法） | 盖板体系已完成，满足设计强度和使用要求。 |
| 5 |  | 地基处理 | 地基处理已完成，已有检测报告并达到设计要求。 |
| 6 |  | 降水 | 降水（降压）已按设计要求完成并通过专家评审，现场运行满足开挖要求。 |
| 7 |  | 排水 | 施工现场坑外排水措施已落实。 |
| 8 |  | 周边管线 | 调查基坑周围的保护构筑物、管线等现有状况，并且根据实际情况制订好切实可行的保护措施。 |
| 9 |  | 监控量测 | 周围环境及基坑监测控制按批准监测方案已布点，初始值已测取，控制值已确定。（含第三方监测和施工监测） |
| 10 |  | 应急预案及 应急准备 | 有针对性、可操作性的应急预案编制完成并落实抢险设备、物资、人员；应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。 |
| 11 | 一 般 条 件 | 视频监控 | 视频监控系统已安装到位并可正常使用。 |
| 12 |  | 材料及构配件 | 质量证明文件齐全，复试合格。 |
| 13 |  | 设备机具 | 进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。 |
| 14 |  | 分包管理 | 分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。 |
| 15 |  | 作业人员 | 拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。 |
| 16 |  | 风水电临时设施及通风防尘 | 风、水、电临时设施满足施工需求；通风防尘及防有害气体措施落实。 |

注：1、本规定所称深基坑工程是指开挖深度超过5米（含5米）的基坑，或基坑开挖深度虽未超过5m，但地质条件和周围环境及地下管线复杂的基坑工程。

2、深基坑工程的管理还应执行《福建省建筑边坡与深基坑工程管理规定》的相关要求。

附表2

盾构机始发或到达施工前验收条件、内容和要点

| 序号 | 验收 条件 | 内 容 | 验 收 要 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 控 条 件 | 工作井及各项 技术参数 | 工作井已按设计要求完成并通过验收，其标高、轴线、结构强度等各项技术参数符合设计和规范要求，并能满足盾构施工各阶段受力要求（端头井结构尺寸已复核且符合设计要求），并通过验收。 |
| 2 |  | 专项施工方案 | 盾构推进、盾构机始发/到达方案（含端头加固）通过专家评审并已审批。 |
| 3 |  | 施工测量 | 盾构位置测量验收完毕，井下控制点已布设且固定，洞门复测符合设计要求。 |
| 4 |  | 监控量测 | 监控量测方案已审批，监测控制点已按监测方案布置好，初始值已测取，控制值已确定。（含第三方监测和施工监测） |
| 5 |  | 辅助技术 | 要求的各项技术措施（端头加固、降水、冷冻等）已经完成，各项指标已经达到设计要求并有检测报告。 |
| 6 |  | 洞门探孔 | 洞门探孔已打，未发现异常情况并满足始发/到达要求。 |
| 7 |  | 洞门密封 | 洞门密封止水装置安装完成，外观质量及完整性符合设计要求。 |
| 8 |  | 始发/接收架 | 始发/接收架已验算，并经监理审核，结构强度满足要求并通过验收。 |
| 9 |  | 反力架 | 反力架已设计验算，结构强度满足要求。 |
| 10 |  | 盾构机安装调试 | 始发前盾构机安装调试验收完成。 |
| 11 |  | 应急预案 及应急准备 | 有针对性、可操作性的应急预案编制完成并落实抢险设备、物资、人员；应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。 |
| 12 | 一 般 条 件 | 材料及构配件 | 质量证明文件齐全，复试合格。 |
| 13 |  | 视频监控 | 视频监控系统已安装到位并可正常使用。 |
| 14 |  | 设备机具 | 进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。 |
| 15 |  | 分包管理 | 分包队伍资质、安全生产许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。 |
| 16 |  | 作业人员 | 拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。 |
| 17 |  | 风水电临时设施及通风防尘 | 风、水、电临时设施满足施工需求；通风防尘及防有害气体措施落实。 |

附表3

盾构开仓施工前验收条件、内容和要点

| 序号 | 验收 条件 | 内 容 | 验 收 要 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 控 条 件 | 专项施工方案 | 盾构开仓安全专项施工方案编审、专家论证、审批齐全有效。 |
| 2 |  | 加固措施 | 按方案要求的地面或洞内土体加固措施已完成，并通过验收。 |
| 3 |  | 测量标识 | 盾构机所处位置定位测量完毕，开仓区域地面警示标识及隔离带设置合理。 |
| 4 |  | 监控量测 | 开仓区域监测点布设完成，初始值已测取，控制值已确定。（含第三方监测和施工监测） |
| 5 |  | 有限空间作业 准备 | 有限空间作业施工准备完成。带压进仓作业设备、供气动力装置、有害气体检测设备、常压开仓通风设备等已报验合格。 |
| 6 |  | 作业人员 | 拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。 |
| 7 |  | 环境风险 | 建构筑物及管线核查，地上、地下管线标识，针对性保护措施落实到位。 |
| 8 |  | 应急预案及 应急准备 | 有针对性、可操作性的应急预案编制完成并落实抢险设备、物资、人员；应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。 |
| 9 | 一 般 条 件 | 材料及 构配件 | 质量证明文件齐全，复试合格。 |
| 10 |  | 设备机具 | 各种仪器仪表工作正常，施工工具及更换刀具准备到位，盾构刀盘已锁定。 |
| 11 |  | 分包管理 | 分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。 |
| 12 |  | 风水电临时设施及通风防尘 | 风、水、电临时设施满足施工需求；通风防尘及防有害气体措施落实。 |

附表4

盾构联络通道开挖施工前验收条件、内容和要点

| 序号 | 验收 条件 | 内 容 | 验 收 要 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 控 条 件 | 勘察设计交底 | 施工现场已完成勘察和设计交底。 |
| 2 |  | 专项施工方案 | 联络通道洞身开挖、冻融变形控制施工方案通过专家评审并已审批。 |
| 3 |  | 加固措施 | 设计要求的开挖加固措施已经完成，各项加固指标已经达到设计要求； 1、水泥浆等化学加固已探测加固体范围内强度的均匀性； 2、冷冻法加固已落实专项监测，冻结温度、冷冻壁厚度和交圈情况经检测和评估符合设计要求； 3、小导管注浆等超前支护措施已按设计要求完成。 |
| 4 |  | 探孔及卸压孔 | 探孔、卸压孔已打，未发现异常情况并满足开挖条件。 |
| 5 |  | 安全防护门 | 安全防护门已安装并启闭灵活。 |
| 6 |  | 监控量测 | 监控量测方案已制定并审批完成；监测点已按方案布置，初始值已测取，控制值已确定。（含第三方监测和施工监测） |
| 7 |  | 环境风险 | 建构筑物及管线核查，地上、地下管线标识，针对性保护措施落实到位。 |
| 8 |  | 应急预案及 应急准备 | 有针对性、可操作性的应急预案编制完成并落实抢险设备、物资、人员；应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。 |
| 9 | 一 般 条 件 | 质量保证资料 | 相应质量保证资料齐全。 |
| 10 |  | 材料及构配件 | 质量证明文件齐全，复试合格。 |
| 11 |  | 设备机具 | 进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。 |
| 12 |  | 分包管理 | 分包队伍资质、安全生产许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。 |
| 13 |  | 作业人员 | 拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。 |
| 14 |  | 风水电临时设施及通风防尘 | 风、水、电临时设施满足施工需求；通风防尘及防有害气体措施落实。 |

附表5

钻爆法隧道首次开挖（爆破）施工前

验收条件、内容和要点

| 序号 | 验收 条件 | 内 容 | 验 收 要 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 控 条 件 | 勘察设计交底 | 施工现场已完成勘察和设计交底； |
| 2 |  | 技术措施 | 竖井、横通道各项指标满足设计要求（洞门开挖工程，洞门上方刷坡、排水、加固等技术措施满足设计要求）。 |
| 3 |  | 超前支护 | 开挖区域超前支护已按设计要求完成，各项指标已经达到设计要求，横通道与隧道正线之间的超前支护也已完成，并达到设计要求。 |
| 4 |  | 地质勘察 | 竖井、横通道开挖地质状况与地质详勘吻合，施工单位已建立了“超前地质预报机制”，首段隧道已完成超前地质预报工作。 |
| 5 |  | 专项施工方案 | 开挖、初支方案通过专家评审并已审批（若采用爆破开挖，已通过爆破专项审查）。 |
| 6 |  | 施工测量 及监控量测 | 测量、监控量测方案已制定并审批完成，监测控制点已按监测方案布置，初始值已测取，控制值已确定。（含第三方监测和施工监测） |
| 7 |  | 环境风险 | 建构筑物及管线核查，地上、地下管线标识，针对性保护措施落实到位。 |
| 8 |  | 应急预案及 应急准备 | 有针对性、可操作性的应急预案编制完成并落实抢险设备、物资、人员；应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。 |
| 9 | 一 般 条 件 | 质量保证资料 | 相应质量保证资料齐全。 |
| 10 |  | 材料及构配件 | 质量证明文件齐全，复试合格。 |
| 11 |  | 设备机具 | 进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。 |
| 12 |  | 分包管理 | 分包队伍资质、安全生产许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。 |
| 13 |  | 作业人员 | 拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。 |
| 14 |  | 风水电临时设施及通风防尘 | 风、水、电临时设施满足施工需求；通风防尘及防有害气体措施落实。 |

附表6

暗挖穿越（钻爆法）      风险源施工前

验收条件、内容和要点

| 序号 | 验收 条件 | 内 容 | 验 收 要 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 控 条 件 | 设计文件 | 设计文件满足现场施工要求。 |
| 2 |  | 审批手续 | 对特级风险评估、分析，专家论证完毕；产权单位及相关部门审批手续齐全。 |
| 3 |  | 专项施工方案 | 安全专项施工方案编审、专家论证、审批齐全有效。 |
| 4 |  | 专项防护 | 风险源自身专项防护措施已完成。 |
| 5 |  | 超前支护及加固措施 | 管棚或小导管打设、注浆已完成。 |
| 6 |  | 监控量测 | 监控量测方案已制定并审批完成；监测点已按方案布置，初始值已测取，控制值已确定。（含第三方监测和施工监测） |
| 7 |  | 降水情况 | 降水水位符合设计要求。 |
| 8 |  | 格栅加工 | 格栅加工验收完成，数量满足要求。 |
| 9 |  | 环境风险 | 风险源自身专项防护措施已完成；建构筑物及管线核查，针对性保护措施落实到位。 |
| 10 |  | 应急预案及 应急准备 | 有针对性、可操作性的应急预案编制完成并落实抢险设备、物资、人员；应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。 |
| 11 | 一 般 条 件 | 视频监控 | 视频监控系统已安装到位并可正常使用。 |
| 12 |  | 材料及构配件 | 质量证明文件齐全，复试合格。 |
| 13 |  | 设备机具 | 进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。 |
| 14 |  | 分包管理 | 分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。 |
| 15 |  | 作业人员 | 拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。 |
| 16 |  | 风水电临时设施及通风防尘 | 风、水、电临时设施满足施工需求；通风防尘及防有害气体措施落实。 |

附表7

暗挖穿越（盾构法）     风险源施工前

验收条件、内容和要点

| 序号 | 验收 条件 | 内 容 | 验 收 要 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 控 条 件 | 专项施工方案 | 安全专项施工方案编审、专家论证、审批齐全有效。 |
| 2 |  | 审批手续 | 对特级风险评估、分析，专家论证完毕；产权单位及相关部门审批手续齐全。 |
| 3 |  | 盾构设备检修 | 盾构机及配套系统已全面检修，状态良好。 |
| 4 |  | 监控量测 | 监控量测方案已制定并审批完成；监测点已按方案布置，初始值已测取，控制值已确定。（含第三方监测和施工监测） |
| 5 |  | 环境风险 | 风险源自身专项防护措施已完成；建构筑物及管线核查，针对性保护措施落实到位。 |
| 6 |  | 应急预案及 应急准备 | 有针对性、可操作性的应急预案编制完成并落实抢险设备、物资、人员；应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。 |
| 7 | 一 般 条 件 | 视频监控 | 视频监控系统已安装到位并可正常使用。 |
| 8 |  | 材料及 构配件 | 质量证明文件齐全，复试合格。 |
| 9 |  | 分包管理 | 分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。 |
| 10 |  | 作业人员 | 拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。 |
| 11 |  | 风水电临时设施及通风防尘 | 风、水、电临时设施满足施工需求；通风防尘及防有害气体措施落实。 |

附表8

跨越铁路或道路的预制梁架设施工前

验收条件、内容和要点

| 序号 | 验收 条件 | 内 容 | 验 收 要 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 控 条 件 | 专项施工方案 | 吊装安全专项施工方案和起重机械安装、拆卸专项方案（包括应急预案）编审、专家论证、审批齐全有效。 |
| 2 |  | 跨路安全防护 专项方案 | 跨路安全防护专项方案的编制、审批和施工已完成，并经主管部门验收。 |
| 3 |  | 交通方案 | 主管部门批准的导改、临时断路、要点方案齐全。 |
| 4 |  | 交通指挥 | 警示标志、信号指挥到位。 |
| 5 |  | 架梁设备环境条件 | 已按要求完成，并验收合格。 |
| 6 |  | 气象条件 | 满足架设要求。 |
| 7 |  | 设备机具 | 进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。 |
| 8 |  | 支座安装 | 支座安装已到位。 |
| 9 |  | 应急预案及 应急准备 | 有针对性、可操作性的应急预案编制完成并落实抢险设备、物资、人员；应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。 |
| 10 | 一 般 条 件 | 视频监控 | 视频监控系统已安装到位并可正常使用。 |
| 11 |  | 材料及构配件 | 质量证明文件齐全，复试合格。 |
| 12 |  | 分包管理 | 分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。 |
| 13 |  | 作业人员 | 拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。 |
| 14 |  | 风水电临时设施及通风防尘 | 风、水、电临时设施满足施工需求；通风防尘及防有害气体措施落实。 |

注：本表适用于跨越铁路、快速路、二级及以上公路或城市主干道的预制梁架设施工。

附表9

跨越铁路或道路的挂篮悬臂浇筑施工前

验收条件、内容和要点

| 序号 | 验收 条件 | 内 容 | 验 收 要 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 控 条 件 | 专项施工方案 | 挂篮拼装、吊装及混凝土浇筑等安全专项施工方案和机械设备安装、拆卸专项方案编审、专家论证、审批齐全有效。 |
| 2 |  | 跨路安全防护 专项方案 | 跨路安全防护专项方案的编制、审批和施工已完成，并经主管部门验收。 |
| 3 |  | 挂篮验算 | 施工单位已对挂篮进行验算，设计、监理单位已进行复核，确保挂篮的刚度和抗倾覆系数达到设计要求。 |
| 4 |  | 挂篮加载试验 | 挂篮拼装后的加载试验方案编审、专家论证、审批齐全有效。 |
| 5 |  | 监控量测 | 监控量测方案已制定并审批完成；监测点已按方案布置，初始值已测取，控制值已确定。（含第三方监测和施工监测） |
| 6 |  | 交通方案 | 主管部门批准的导改/临时断路/要点方案齐全。 |
| 7 |  | 交通指挥 | 警示标志、信号指挥到位。 |
| 8 |  | 气象条件 | 满足挂篮悬臂浇筑施工要求。 |
| 9 |  | 设备机具 | 进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。 |
| 10 |  | 应急预案及 应急准备 | 有针对性、可操作性的应急预案编制完成并落实抢险设备、物资、人员；应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。 |
| 11 | 一 般 条 件 | 视频监控 | 视频监控系统已安装到位并可正常使用。 |
| 12 |  | 材料及构配件 | 质量证明文件齐全，复试合格。 |
| 13 |  | 分包管理 | 分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。 |
| 14 |  | 作业人员 | 拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。 |
| 15 |  | 风水电临时设施及通风防尘 | 风、水、电临时设施满足施工需求；通风防尘及防有害气体措施落实。 |

注：本表适用于跨越铁路、快速路、二级及以上公路或城市主干道的挂篮悬臂浇筑施工。

附表10

高大模板支撑系统施工前验收条件、内容和要点

| 序号 | 验收 条件 | 内 容 | 验 收 要 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 控 条 件 | 专项施工方案 | 安全专项施工方案编审、专家论证、审批齐全有效。 |
| 2 |  | 地基处理 | 需要处理或加固的地基达到一定的强度要求并通过验收。 |
| 4 |  | 施工监测 | 施工监测点已按方案布置，初始值已测取，控制值已确定。 |
| 5 |  | 临边防护 | 作业平台临边防护到位。 |
| 6 |  | 应急预案及 应急准备 | 有针对性、可操作性的应急预案编制完成并落实抢险设备、物资、人员；应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。 |
| 7 |  | 构配件材质 | 质量证明文件齐全，进场复试合格。 |
| 8 | 一 般 条 件 | 质量保证资料 | 相应质量保证资料齐全 |
| 9 |  | 设备机具 | 进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。 |
| 10 |  | 分包管理 | 分包队伍资质、安全生产许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。 |
| 11 |  | 作业人员 | 拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。安全技术交底已完成。 |
| 12 |  | 风水电临时设施及通风防尘 | 风、水、电临时设施满足施工需求；通风防尘及防有害气体措施落实。 |

注：高大模板支撑系统是指混凝土构件模板支撑搭设高度8米及以上，或搭设跨度18米及以上，或施工总荷载15kN/m2（或集中线荷载20kN/m）及以上的模板支撑系统。

附表11

关键节点施工前条件验收自检、预审表

| 工程名称 |  | 施工前条 件验收项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 序号 | 验收条件 | 内容 | 验收要点 | 施工单位 自检意见 | 监理单位 预审意见 |
| 1 | 主 控 条 件 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 一 般 条 件 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 项目经理（签字）： 年 月 日 |
| 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |

注：本表由施工单位和监理单位填报，作为施工单位条件验收申请和条件验收意见的附件，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

附表12

关键节点施工前条件验收申请表

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工前 条件验收项目 |  | 日期 |  |
| 致： （建设单位） 根据《福建省轨道交通工程关键节点施工前条件验收暂行规定》，我方已完成了 施工前条件验收自检自评工作，自检自评合格，计划于 年 月 日实施，请予以组织施工前条件验收。 该关键节点施工前条件验收的具体内容详见《关键节点施工前条件验收自检、预审表》。 施工单位项目经理部（章）： 项目经理（签字）： 日期： |
| 监理单位审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日期： |

注：本表由施工单位填报，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

附表13

关键节点施工前条件验收记录表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 关键节点 |  | 验收日期 |  |
| 当前施工概况： |
| 验收内容： 条主控条件和 条一般条件，各项验收内容及验收结论详见施工前条件验收表。 |
| 验收组意见： |
| 验收结论： 通过验收 整改后通过验收 不通过验收 验收组组长（签字）： 年 月 日 |
| 续上表 |
| 关键节点验收人员签字 | 验收组 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 姓 名 |
|  | 组长 | 建设单位 |  |  |  |
|  | 组 员 | 建设 单位 |  |  |  |
|  |  | 监理 单位 |  |  |  |
|  |  | 施工 单位 |  |  |  |
|  |  | 勘察单位 |  |  |  |
|  |  | 设计单位 |  |  |  |
|  |  | 质量检测 |  |  |  |
|  |  | 第三方 监测 |  |  |  |
|  |  | 专 家 |  |  |  |

注：本表由建设单位组织填写，监督机构、建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

附表14

关键节点施工前条件验收整改情况确认表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 关键节点 |  | 验收日期 |  |
| 一 般 条 件 | 须整改内容 | 施工单位整改情况 | 监理单位复查意见 |
| 项目经理（签字）： 施工单位（盖章） 签字日期： 年 月 日 | 总监理工程师（签字）： 监理单位（盖章） 签字日期： 年 月 日 |
| 检查确认意见： 已整改到位，同意进入关键节点施工 未整改到位，不同意进入关键节点施工 验收组组长（签字）： 签字日期： 年 月 日 |