## Sheet1
序号 | 项目名称 | 主体单位 |  | 形象进度 | 存在问题 | 处理情况
1 | 赣州银行厦门金融大厦 | 建设单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 主体 | 1.未按要求落实农民工工资专用账户管理制度； 2.未按标准进行实名制系统信息采集报送（进度款、考勤记录等内容未及时更新）； 3.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中铁十四局集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市中炳建设工程有限公司
2 | 厦门轨道交通1号线园博苑站温泉东地块项目工程 | 建设单位 | 厦门市园博园景区管理处 | 收尾 | 1.未在上季度末网上填报施工合同履约进度； 2.未按规定公示《考勤登记表》、《工资支付表》。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣14分。
|  | 施工单位 | 厦门市嘉奋建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门港湾咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鸿泰鑫建筑劳务有限公司
3 | 原后溪中学改建项目 | 建设单位 | 厦门特工开发有限公司 | 主体 | 1.未按规定公示《考勤登记表》、《工资支付表》； 2.抽查10人，1人未签订劳动合同。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 福建中亿建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门百仕达建筑劳务有限公司
4 | 万家春路（西亭路-翔安北路段）工程 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 主体 | 1.履约保函过期； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 3.未按规定设立劳务办公室。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 福建省交建集团工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门港湾咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建省交建集团劳务有限公司
5 | 祥平保障房地铁社区二期工程 | 建设单位 | 联发集团有限公司 | 基础 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送（进度款、工资发放、安全文明施工措施费等内容未及时更新）。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司/福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市厦龙建工有限公司
6 | 厦门浮标管理中心技术保障区 | 建设单位 | 国家海洋局厦门海洋预报台 | 基础 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送（进度款、工资发放、安全文明施工措施费等内容未及时更新）。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省武隆建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 无
7 | 环东海域东部新城起步区东界片区市政配套道路一期工程 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 主体 | 1.未落实劳务作业人员上下班考勤登记； 2.安全文明施工措施费台账资料不齐全。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 福建省永富建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门同宏建筑劳务有限公司
8 | 保障性住房雍厝公寓 | 建设单位 | 厦门安居集团有限公司 | 主体 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送（进度款、工资发放、安全文明施工措施费等内容未及时更新）。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省闽南建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建创实工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门茂华建工有限公司
9 | 厦门理工学院综合体育馆和东片区增容配电房 | 建设单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 地下室底板 | 1.未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣4分。
|  | 施工单位 | 福建省二建建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门圣德信工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门市协筑工程技术服务有限公司
10 | 轻工大厦 | 建设单位 | 厦门古龙房地产有限公司 | 支撑梁 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省惠东建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门市天映建筑劳务有限公司
11 | 国家场（厂）内机动车辆质量监督检验中心二期 | 建设单位 | 厦门海翼汽车工业城开发有限公司 | 主体 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 3.未制定健全的劳务管理制度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 福建省浦口建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门亿兴顺建筑劳务有限公司
12 | 厦门技师学院实训楼扩建及风雨操场建设项目 | 建设单位 | 厦门技师学院 | 完工待验 | 1.未设立劳务办公室。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 福建省筑信建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门正广工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市协筑工程技术服务有限公司
13 | 厦门机械工业集中区灌前路II期道路工程、厦门机械工业集中区灌北中路II期道路工程 | 建设单位 | 厦门市土地开发总公司 | 主体 | \ | \
|  | 施工单位 | 福建祥盛建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市天映建筑劳务有限公司
14 | 马銮湾医院项目 | 建设单位 | 万城城建开发（厦门）有限公司 | 完工待验 | \ | \
|  | 施工单位 | 福建四海建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
劳务单位
15 | 2017JP03地块 | 建设单位 | 厦门兆玥珑房地产开发有限公司 | 主体 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送（考勤记录内容未及时更新、计生情况与培训记录未上传）。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 广东五华一建工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门诚实工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门茂华建工有限公司
16 | 保障性住房湖边公寓 | 建设单位 | 厦门安居集团有限公司 | 基础 | 1.履约保函过期； 2.工期滞后； 3.安全文明施工措施费台账资料不齐全 4.未按标准进行实名制系统信息采集报送； 5.对于施工单位提交的安全文明施工费相关台账，总监未及时审批。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 对总监记入信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 福建众诚建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建易成工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门诚力建筑劳务有限公司
17 | 厦门地质科研实验基地1号、2号楼工程 | 建设单位 | 中国地质科学院 | 基础 | 1.履约保函过期； 2.工期滞后； 3.未建立劳务作业人员工资支付表。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 福州闽龙铁路工程有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒昌鑫建筑劳务有限公司
18 | 福建省厦门实验小学校园改扩建项目（扩建部分） | 建设单位 | 福建省厦门实验小学 | 基础 | 1.抽查10名工人，2人未签劳动合同； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 3.施工合同中未将安全文明施工费单列； 4.未按标准进行实名制系统信息采集报送； 5.未建立劳务作业人员花名册； 6.清欠部门接到欠薪投诉并经查属实。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣21分。
|  | 施工单位 | 厦门市开建建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市仁得建筑劳务有限公司
19 | 集美新城软件园三期高速公路以北研发区二期市政道路 | 建设单位 | 厦门市土地开发总公司 | 主体 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣0分。
|  | 施工单位 | 恒晟集团有限公司
|  | 监理单位 | 郑州中兴工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市鑫中源建筑劳务有限公司
20 | 翔安新城东山片区市政道路工程（一期） | 建设单位 | 厦门市土地开发总公司 | 主体 | 1.劳务管理制度内容未包含纠纷应急小组名单及联系方式。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 恒亿集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门港湾咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门尊旗工程有限公司
21 | 翔安新城核心区首期开发区市政道路二期A标段工程 | 建设单位 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 水稳层 | 1.劳务管理制度内容未包含纠纷应急小组名单及联系方式。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 福建新晟达建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门英卓越建筑劳务有限公司
22 | 集美新城亭北小学 | 建设单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 主体 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建源润建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 河南荣泰工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门展翔建筑劳务有限公司