## Sheet1
序号 | 项目名称 | 主体单位 |  | 形象进度 | 存在问题 | 处理情况
1 | J2018P01 | 建设单位 | 厦门国贸悦嘉地产有限公司 | 完工待验 | 1.未在上季度末网上填报施工合同履约进度； 2.未按标准进行实名制系统信息采集报送（进度款、工资发放等内容未及时更新）。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣10分。
|  | 施工单位 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司
|  | 监理单位 | 济南市建设监理有限公司
劳务单位
2 | 同安新城东海二中项目 | 建设单位 | 厦门市同安区教育局 | 主体 | 1.未在上季度末网上填报施工合同履约进度； 2.未按标准进行实名制系统信息采集报送（培训记录内容未上传）。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣10分。
|  | 施工单位 | 贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门山越民防工程建设监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市龙田建设有限公司
3 | 环东海域滨海旅游浪漫线景观市政配套工程B标段 | 建设单位 | 厦门市土地开发总公司 | 竣工 | 1.未在上季度末网上填报施工合同履约进度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣10分。
|  | 施工单位 | 湖南省第六工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门新兴东建筑劳务有限公司
4 | 弘爱妇产医院（2017G06地块）桩基工程 | 建设单位 | 厦门厦门医鼎医疗管理有限公司 | 基础 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送（进度款、考勤等内容未上传）。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正；
|  | 施工单位 | 华汇建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 东州（厦门）建筑劳务有限公司
5 | 2017XP03主体工程 | 建设单位 | 厦门山悦地产有限公司 | 主体 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送（计生情况、工资发放等内容未上传）； 2.施工合同中未将安全文明施工费单列。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣4分。
|  | 施工单位 | 福建六建集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建中路天辰建设发展有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门茂华建工有限公司
6 | 2017XP02 | 建设单位 | 厦门东悦地产有限公司 | 主体 | 1 安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2 未按规定公示纸质《考勤登记表》、《工资支付表》。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 龙元建设集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市顺骏建筑劳务有限公司
7 | 生物经济孵化器基坑支护工程 | 建设单位 | 未名生物医药有限公司 | 完工待验 | 1.未按标准设置维权告示牌。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省第五建筑工程公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市恒欣益建筑劳务有限公司
8 | 火炬新科广场(2015G09) 基坑支护工程 | 建设单位 | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 完工待验 | 1.工人劳动合同签订不规范； 2.未按标准要求建立劳务作业人员花名册并记录工人身份证信息、未落实劳务作业人员上下班考勤登记； 3.维权告示牌内容不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /
9 | 中海T2017P04地块项目 | 建设单位 | 厦门市毅骏置业有限公司 | 主体 | 1 未设立劳务办公室、未建立健全的劳务管理制度； 2 未按标准进行实名制系统信息采集报送（进度款、工资发放、安全文明施工措施费等内容未及时更新）； 3 未落实建立劳务作业人员工资支付表、考勤表、劳务作业人员花名册； 4 未按规定公示纸质《考勤登记表》、《工资支付表》； 5 未在省住建厅项目监管系统上传合同文本和填报项目基本信息； 6 未按要求落实农民工工资专用账户管理制度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣23分； 对施工单位记入信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 江苏江中集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门嘉利尔建筑劳务有限公司
10 | 马銮湾新城集美片区起步区市政道路一期工程（堤岸路） | 建设单位 | 厦门特工开发有限公司 | 水稳层 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送； 2.未按规定填报合同履约进度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣10分。
|  | 施工单位 | 杭州建工集团有限责任公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 劳务分包 | 杭州广通劳务承包有限公司
11 | 机械工业集中区三期启步区市政道路工程（一期） | 建设单位 | 厦门市集美区国有资产投资有限公司 | 水稳层 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 航达建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门市达尊建建筑劳务有限公司
12 | 厦门轨道交通1号线文灶站公交地块配套项目 | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 主体 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 江西建工第一建筑有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门鑫天河建筑劳务有限公司
13 | 科华恒盛研发生产基地维修车间扩建项目 | 建设单位 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 竣工 | 1.未全面落实劳务实名制管理制度(劳动合同信息不全)。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门丞凯建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中煤建设开发监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门丞凯建筑劳务有限公司
14 | 后埔社区发展中心项目（二期）工程（基坑及土石方） | 建设单位 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 桩基 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建联谊建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门国设工程咨询监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门茂华建工有限公司
15 | 厦门大学附属中山医院门急诊综合大楼 | 建设单位 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 竣工待验 | 1.代签工人劳动合同或工资表等实名制管理相关材料； 2.未全面落实劳务实名制管理制度(劳动合同信息不全)。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门市永顺兴建筑劳务有限公司
16 | 高殿加油站改建工程 | 建设单位 | 中国石化销售有限公司福建厦门石油分公司 | 竣工待验 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 福建南平九峰建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门港湾咨询监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门英卓越建筑劳务有限公司
17 | 集美新城白石片区市政道路三期工程 | 建设单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 主体 | 1 劳务管理制度内容未包含纠纷应急小组名单及联系方式； 2 投标承诺及合同约定的监理人员1/3以上不到位。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。对监理单位记入信用监管行为P5档次一次。
|  | 施工单位 | 红阳建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司
|  | 劳务单位 | 东州（厦门）建筑劳务有限公司
18 | 东坑湾道路一期工程（调整） | 建设单位 | 厦门市土地开发总公司 | 主体 | 1 未按标准进行实名制系统信息采集报送； 2 履约保函过期； 3 未落实劳务作业人员上下班考勤登记。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 巨茂建设投资有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中煤建设开发监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鸿泰鑫建筑劳务有限公司
19 | 九溪小区保障性安居工程公交首末站项目 | 建设单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 主体 | 1 未按标准进行实名制系统信息采集报送； 2 安全文明施工措施费台账未附完整票据； 3 劳务管理制度内容未包含纠纷应急小组名单及联系方式。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 龙海市第一建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 福建中博城建筑劳务有限公司
20 | 厦门市轨道交通2号线二期工程土建施工总承包 | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 收尾 | 1 未按标准进行实名制系统信息采集报送。 | 无
|  | 施工单位 | 中国交通建设股份有限公司
|  | 监理单位 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,上海建科工程咨询有限公司,上海三维工程建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市智昊晟建筑劳务有限公司
21 | 厦门市轨道交通2号线一期土建施工总承包（1标段） | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 收尾 | 1 未按标准进行实名制系统信息采集报送。 | 无
|  | 施工单位 | 中国铁建股份有限公司
|  | 监理单位 | 上海三维工程建设咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /
22 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-9地块 | 建设单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 完工待验 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中建诺成有限公司
|  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门茂华建工有限公司
23 | 双狮山海事电台改造工程 | 建设单位 | 中华人民共和国厦门海事局 | 竣工 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门营造建筑设计有限公司
|  | 监理单位 | 河南中尚工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | /