## Sheet1
序号 | 项目名称 | 主体单位 |  | 形象进度 | 存在问题 | 处理情况
1 | 同安新城西溪大桥接线延伸段工程 | 建设单位 | 厦门市土地开发总公司 | 收尾 | 1.履约保函过期。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门安能建设有限公司
|  | 监理单位 | 建新路达交通建设监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市厦门市星海建筑劳务有限公司
2 | 后井边防派出所营房项目 | 建设单位 | 厦门市公安边防支队 | 主体 | 1.未在上季度末网上填报施工合同履约进度； 2.履约保函过期； 3.维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣10分。
|  | 施工单位 | 厦门昌榕建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门欣鹭房建筑劳务有限公司
3 | 首开龙湖翔安2016XP08地块 | 建设单位 | 厦门莹泰置业有限公司 | 主体 | 1.维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 长春建工集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门镒力建筑劳务有限公司
4 | 厦门软件园三期高速路以北研发区二期B06、B08号楼 | 建设单位 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 主体 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门市五华建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 泉州市工程建设监理事务所
|  | 劳务单位 | 厦门鸿泰鑫建筑劳务有限公司
5 | 厦门市同安区汀溪镇污水处理厂南部污水泵站至污水厂管线工程 | 建设单位 | 厦门水务集团有限公司 | 完工待验 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未在上季度末填报施工合同履约进度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣10分。
|  | 施工单位 | 厦门市鼓浪屿园林景观工程有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门瑞鹰建工有限公司
6 | 厦门理工学院综合大学 | 建设单位 | 厦门理工学院 | 完工待验 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | /
7 | 厦门市环东海域医院 | 建设单位 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 主体 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.未按规定公示工人《考勤登记表》； 3.抽查10名工人，1人未在进场一个月内签订劳动合同； 4.未全面落实劳务实名制管理制度（未按合同约定时间发放工资）。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣3分。
|  | 施工单位 | 福建成森建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门同宏建筑劳务有限公司
8 | 宸鸿科技手机触控项目洁净室II标段 | 建设单位 | 厦门信息集团有限公司 | 装修 | 1.施工合同未在福建省建设监管信息系统登记； 2.施工单位备案人员无人到场； 3.未单独专项核算安全文明施工费； 4.未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》 ； 5.未制定健全的劳务管理制度、未明确劳务管理员岗位职责； 6.未全面落实劳务实名制管理制度(劳动合同签订、工资表、考勤表不规范)； 7.代签工人劳动合同或工资表等实名制管理相关材料。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣100分； 记施工单位信用监管行为p4档。
|  | 施工单位 | 江西顶峰集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门陆原建筑设计院有限公司
|  | 劳务分包 | 无
9 | 洪文边角地（洪莲地块）临时停车楼建设项目 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 主体 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门集结市政园林有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门浩意建筑劳务有限公司
10 | T2017P03地块 | 建设单位 | 厦门市雍景湾房地产有限公司 | 主体 | 1.未制定健全的劳务管理制度； 2.未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》； 3.2名退场工人未签《退场确认书》。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣10分。
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门百铭建筑劳务有限公司
11 | 2013XP08地块 | 建设单位 | 舜弘集团（厦门）有限公司 | 幕墙 | 1.未制定健全的劳务管理制度； 2.支付保函过期； 3.工程进度款拨付滞后。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 厦门市吉兴集团建设有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门市集美区建工公司
12 | 厦门大学翔安校区细胞应激生物学国家重点实验室 | 建设单位 | 厦门大学 | 室外 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门卓毅建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 陕西省工程监理有限责任公司
|  | 劳务分包 | 厦门鑫卓毅建筑劳务有限公司
13 | 保障性住房仁和公寓 | 建设单位 | 厦门安居集团有限公司 | 土方 | 1.投标承诺及合同约定的监理人员1/3以上不到位或不履行职责的。 | 记监理单位信用监管行为p5档。
|  | 施工单位 | 福建九鼎建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 福建盛耀辉市政工程有限公司
14 | 翔安黎安居住区保障性安居工程保障房A地块 | 建设单位 | 厦门市社会保障性住房建设与管理办公室 | 完工待验 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门第一建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中建东北监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市源建建筑劳务有限公司
15 | 厦门市爱鹭老年养护中心 | 建设单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 完工待验 | 1.抽查10名工人，1个退场工人未签《退场确认书》； 2.抽查10名工人，1人未签劳动合同。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣3分。
|  | 施工单位 | 浙江八达建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门茂华建工有限公司
16 | 厦门轨道交通1号线将军祠站东站地块配套项目 | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 完工待验 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门市银城建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 驿涛项目管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市同安区银建建工有限公司
17 | 同莲路（城南大街-莲花镇段）改造 | 建设（代建）单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 市交通运输局
18 | 翔安机场快速路大嶝岛段 | 建设（代建）单位 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 市交通运输局
19 | 福建省厦门实验小学翔安校区 | 建设（代建）单位 | 厦门海湾投资有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 环东海域指挥部
20 | 马銮湾新城集美片区蔡林南路地下综合管廊工程 | 建设（代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 马銮湾新城指挥部
21 | 软件园三期（诚毅大街跨线桥改造工程） | 建设（代建）单位 | 厦门信息集团有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 火炬管委会
22 | 厦门健康步道（狐尾山-仙岳山-湖边水库-观音山）景观提升工程（湖里段） | 建设（代建）单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 市市政园林局
23 | 象屿保税区二期对外道路交通改善工程（调整B匝道、新增D匝道） | 建设（代建）单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 自贸区管委会
24 | 滨海东大道（翔安东路-莲河段） | 建设（代建）单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 机场片区指挥部
25 | 厦门市教育科学研究院附属小学及附属幼儿园 | 建设（代建）单位 | 厦门陆原建筑设计院有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 市教育局
26 | 实验中学初中部改扩建 | 建设（代建）单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 海沧区政府
27 | 马銮湾新城集美片区马銮湾水生态修复湿地工程 | 建设（代建）单位 | 厦门特工开发有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 马銮湾新城指挥部
28 | 翔安南部莲河片区造地二期（莲河地块） | 建设（代建）单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 机场片区指挥部
29 | 溪东路（翔安南路-机场快速路段） | 建设（代建）单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 机场片区指挥部
30 | 火炬（翔安）产业区后滨安置房二期D1区 | 建设（代建）单位 | 厦门翔安新区发展有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 翔安区政府
31 | 洪塘学校 | 建设（代建）单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 海沧区政府
32 | 东屿CBD1#地块 | 建设（代建）单位 | 厦门海投建设监理咨询有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 海沧区政府
33 | 火炬国际学校 | 建设（代建）单位 | 协同（厦门）置业有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 火炬管委会
34 | 五通金融商务区二、三期（两岸区域性金融服务中心核心启动区） | 建设（代建）单位 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 湖里区政府
35 | 海西金谷广场 | 建设（代建）单位 | 厦门开元国有投资集团有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 思明区政府
36 | 大气环境监测超级站及思明区档案馆 | 建设（代建）单位 | 厦门全和开发集团有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 思明区政府
37 | 厦门市第五医院一期扩建项目（医技科教综合大楼） | 建设（代建）单位 | 厦门市翔安投资集团 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 翔安区政府
38 | 通富微电子集成电路先进封装测试产业化基地（一期） | 建设（代建）单位 | 厦门通富微电子有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 海沧区政府
39 | 福建省厦门实验小学校园改扩建项目 | 建设（代建）单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 市教育局
40 | 杏林水厂扩建工程 | 建设（代建）单位 | 厦门水务集团有限公司 | 具体情况详见代建专项检查相关通报
|  | 责任单位 | 市市政园林局