## Sheet1
序号 | 项目名称 | 主体单位 |  | 形象进度 | 存在问题 | 处理情况
1 | 厦门大学附属第一医院内科楼综合大楼暨院区综合改造项目（一期主体工程） | 建设单位 | 厦门大学附属第一医院 | 收尾 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 湖南省第六工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门茂华建工有限公司
2 | 海促会大厦 | 建设单位 | 厦门市海峡两岸交流促进会 | 主体 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未按规定公示纸质《考勤登记表》。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 厦门市政工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 荣工（厦门）建筑劳务有限公司
3 | 厦门轨道交通1号线软件园站地块（±0.00以下部分）配套项目 | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 收尾 | 1.维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建荣建集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中建东北监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门鸿泰鑫劳务有限公司
4 | 弘爱妇产医院（2017G06地块） | 建设单位 | 厦门市医鼎医疗管理有限公司 | 主体 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未按标准进行实名制系统信息采集报送。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省第五建筑工程公司
|  | 监理单位 | 厦门市协诚工程咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市泸江建工有限公司
5 | 厦门华润石湖山LPG储配站技改工程 | 建设单位 | 厦门华润燃气有限公司 | 主体 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未按标准进行实名制系统信息采集报送。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 兴润建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 江苏省天达燃气工程建设监理有限责任公司
|  | 劳务单位 | 厦门兴亿顺建筑劳务有限公司
6 | 厦门市轨道交通4号线工程（后溪至翔安机场段）及3号线工程（大嶝段）土建施工总承包3标段 | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 主体 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未按标准进行实名制系统信息采集报送； 3.未按规定公示《考勤登记表》、《工资支付表》（未留有影像资料）； 4.施工合同中未将安全文明施工费单列。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣14分。
|  | 施工单位 | 中国中铁大桥局集团有限公司
|  | 监理单位 | 西安铁一院工程咨询监理有限公司
劳务单位
7 | 厦门市轨道交通4号线工程后溪车辆段工程 | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 主体 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未按标准进行实名制系统信息采集报送。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中铁一局集团有限公司
|  | 监理单位 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
劳务分包
8 | 海沧新城综合交通枢纽工程 | 建设单位 | 厦门陆海通客运枢纽投资有限责任公司 | 主体 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未按规定填报合同履约进度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣10分。
|  | 施工单位 | 中铁十七局集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设监理咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门鸿泰鑫建筑劳务有限公司
9 | 杏林水厂扩建工程 | 建设单位 | 厦门水务集团有限公司 | 主体 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未按规定填报合同履约进度； 3.未对接主管部门劳务实名制监管平台报送相关资料； 4.未按规定缴纳工资保证金或未能提供工资保证金保函缴交证明； 5.按要求落实农民工工资专用账户管理制度的（未开农民工工资专户）。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣10分。 对施工单位记入信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 中铁十局集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建建龙工程咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门仁新建筑劳务有限公司
10 | 厦门市轨道交通2号线工程东孚车辆段 | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 收尾 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未按标准进行实名制系统信息采集报送； 3.未按规定公示《考勤登记表》、《工资支付表》。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣4分。
|  | 施工单位 | 中铁二局集团有限公司
|  | 监理单位 | 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 眉山洪发劳务有限公司
11 | 东海火炬科技园研发中心6#楼工程 | 建设单位 | 厦门火炬集团有限公司 | 主体 | 1.维权告示牌制式不规范； 2.未按标准进行实名制系统信息采集报送。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 厦门市建安集团有限公司
|  | 监理单位 | 广州华申建设工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门市民信建工专项有限公司
12 | 国家场（厂）内机动车辆质量监督检验中心二期 | 建设单位 | 厦门市产品质量监督检验院 | 收尾 | 1.维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省浦口建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门亿兴顺建筑劳务有限公司
13 | 保障性住房雍厝公寓（地下室及上部主体工程） | 建设单位 | 厦门安居集团有限公司 | 主体 | 1.维权告示牌制式不规范。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 福建省闽南建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建创实工程咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门茂华建工有限公司
14 | 环东海域东部新城起步区地振南小学 | 建设单位 | 厦门市翔安区新店小学 | 基础 | 1.抽查10名工人，1个退场工人未签《退场确认书》； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 厦门源昌城建集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建固特新工程监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门万众兴建筑劳务有限公司
15 | 厦门国际悦海湾酒店 | 建设单位 | 厦门悦海湾国际会议管理有限公司 | 基础 | 1.未督促落实将工资直接发放给劳务作业人员本人。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 厦门市建安集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市鹭弘建筑劳务有限公司
16 | 公共租赁房园博公寓 | 建设单位 | 厦门安居集团有限公司 | 基础 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门宗顺建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市民信建工专项有限公司
17 | 厦门市轨道交通4号线工程（后溪至翔安机场段）土建施工总承包（2标段） | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 主体 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送； 2.未按规定填报合同履约进度； 3.未按规定设立劳务办公室、配备劳务管理员； 4.抽查10名工人，2人未签劳动合同； 5.施工单位提交的安全文明施工费相关台账，总监未及时审批。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣16分； 对监理单位记入信用监管行为P6档次一次； 对总监记入信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 中国建筑股份有限公司
|  | 监理单位 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司
|  | 劳务单位 | 广州市五方建筑劳务有限公司
18 | 同安区移民造福安置小区二期项目 | 建设单位 | 厦门市同安区农业与林业局 | 完工待验 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 鑫泰建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门城东建筑劳务有限公司
19 | 西部（海沧）垃圾焚烧发电厂二期工程 | 建设单位 | 厦门市环境能源投资发展有限公司 | 完工待验 | 1.未按规定公示工人《考勤登记表》《工资支付表》； 2.已退场的劳务班组未签订《退场承诺书》 (1个班组)； 3.抽查10名工人，10个退场工人未签《退场确认书》； 4.抽查10名工人，10人未签劳动合同。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣29分； 对施工单位记入信用监管行为P5档次一次。 对劳务分包单位记信用监管行为P4档一次
|  | 施工单位 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门同宏建筑劳务有限公司
20 | 赣州银行厦门金融大厦 | 建设单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 基础 | 1.未按规定公示工人《考勤登记表》《工资支付表》； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣4分。
|  | 施工单位 | 中铁十四局集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门市中炳建设工程有限公司
21 | 厦门健康步道（狐尾山-仙岳山-湖边水库-观音山步道）景观提升工程 | 建设单位 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 主体 | 1.未建立劳务作业人员花名册。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣5分。
|  | 施工单位 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建升恒建设集团有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门中恒发建筑劳务有限公司
22 | 两岸金融中心湖里片区A组团西南地块周边道路及场平工程 | 建设单位 | 厦门五通金融商务区开发有限公司 | 主体 | 1.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 2.项目部未制定健全的劳务管理制度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 中建长远建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建省固成建设工程管理有限公司
|  | 劳务单位 | 厦门凯顺建筑劳务有限公司
23 | 翔安新城核心区首期开发区市政道路一期工程 | 建设单位 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 完工待验 | 1.施工合同未在福建省建设监管信息系统登记； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 3.施工合同中未将安全文明施工费单列； 4.未制定健全的劳务管理制度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣100分。
|  | 施工单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴鼎成工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门英卓越建筑劳务有限公司
24 | 同集片区洪塘头安置房配套横七路 | 建设单位 | 厦门百城建设投资有限公司 | 主体 | 1.未按规定填报合同履约进度； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 3.未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》； 4.未配备劳务管理员； 5.未按标准进行实名制系统信息采集报送。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣16分。
|  | 施工单位 | 厦门亿洲集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建新路达交通建设监理有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门兴希望建筑劳务有限公司
25 | 五星社区农村发展用地生活配套服务中心（农村集体发展用地） | 建设单位 | 厦门市翔安区马巷镇五星社区股份经济合作社 | 土方 | 1.未按规定填报合同履约进度； 2.施工合同中未将安全文明施工费单列。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣14分。
|  | 施工单位 | 正汉（厦门）建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司
|  | 劳务分包 | 无
26 | 集美新城亭北幼儿园 | 建设单位 | 厦门市东区开发有限公司 | 完工待验 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 厦门御坤市政园林工程有限公司
|  | 监理单位 | 泉州市工程建设监理事务所
|  | 劳务分包 | 厦门市弘均建筑劳务有限公司
27 | 2006G01-A4地块项目 | 建设单位 | 厦门昌富源酒店投资有限公司 | 基坑 | 1.未制定健全的劳务管理制度； 2.未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣6分。
|  | 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
|  | 劳务分包 | 济南仁豪建筑劳务有限公司
28 | 思明区应急救援中心及厦禾消防站改造项目 | 建设单位 | 厦门市全和开发集团有限公司 | 基坑 | 1.未按标准进行实名制系统信息采集报送； 2 未按规定公示工人《考勤登记表》、《工资支付表》。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣4分。
|  | 施工单位 | 福建宝山建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 浙江智诚建设监理有限公司
|  | 劳务分包 | 福建溢鑫建设工程有限公司
29 | 翔安九溪西片区市政道路及排洪渠一期工程 | 建设单位 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 停工 | 1.未按规定填报合同履约进度； 2.安全文明施工措施费台账未附完整票据； 3.未制定健全的劳务管理制度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣12分。
|  | 施工单位 | 中耀建业集团股份有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设监理有限公司
|  | 劳务分包 | 江西振元建筑劳务有限公司
30 | 厦门市轨道交通3号线工程蔡厝车辆基地施工工程 | 建设单位 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 主体 | 无 | 无
|  | 施工单位 | 中铁四局集团有限公司
|  | 监理单位 | 北京铁城建设监理有限责任公司
|  | 劳务分包 | 安徽众兴建筑劳务有限公司、合肥市瑞信劳务有限公司、安徽省黔杰建设工程有限公司
31 | 同翔基地五显起步区布塘再生水处理站 | 建设单位 | 厦门火炬集团有限公司 | 主体 | 1.施工合同中未将安全文明施工费单列； 2.项目部未设立劳务办公室、未制定健全的劳务管理制度、未明确劳务管理员岗位职责。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣10分。
|  | 施工单位 | 福建同福兴建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 陕西省工程监理有限责任公司
|  | 劳务分包 | 厦门恒捷建筑劳务有限公司
32 | 2015G17地块 | 建设单位 | 厦门特工开发有限公司 | 主体 | 1.履约保函过期。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正。
|  | 施工单位 | 中天建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门茂华建工有限公司
33 | 武警厦门消防支队经济适用住房项目 | 建设单位 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | 基坑支护 | 1.未制定健全的劳务管理制度。 | 对施工单位发出《监督整改通知书》，责令改正； 在《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价分》对施工单位扣2分。
|  | 施工单位 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司
|  | 监理单位 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司
|  | 劳务分包 | 厦门市晟建建筑劳务有限公司