## 附表2
附表2：
工程造价咨询成果文件质量评价标准（适用于竣工结算（审核））
序号 | 评分标准 | 扣分上限 | 备注
一 | 计价原则是否符合招标文件、合同的约定 | 40
1 | 合同类型（总价合同或单价合同或成本加酬金）判断错误，且没有补充协议等书面文件支持的，扣30分。 | 30 | 有会议纪要等文件支持的，不扣分
2 | 招标工程量清单内项目的结算单价与中标单价不一致的（合同另有约定的除外），每发现一处，扣1分。 | 5 | 软件造成细微差距的，不扣分
3 | 以数量乘单价方式计算的施工措施项目费用，其调整不符合合同（含招标文件、招标工程量清单）约定的，每发现一处，扣1分 | 5 | 主要判断合同是否允许调整
二 | 合规性判断 | 25
4 | 工期延误或提前的奖罚、质量奖罚，不符合合同约定或没有完善的书面依据的，其漏算、错算、依据不足之处；审核报告中存在预留金和暂定价的；以上每发现一处，扣2分。 | 10 | 因依据不足无法计算但有相关说明的，不扣分
5 | 结算中有因现场勘察而增减的项目，但无参加各方签署的现场勘察记录的，扣5分；增减项目内容与现场勘察记录不一致的，每发现一处，扣1分。 | 5 | 前提是审核报告中有因现场勘察而增减的项目，特殊情况有具体说明的不扣分
6 | 甩项工程（经建设单位或监理确认的）漏扣或扣减错误的，每发现一处，扣5分。 | 10 | 一处是指一整项施工内容，比如室外总体甩项，则室外总体所有内容为一处
三 | 合同外工程量清单项目取费是否符合合同约定 | 10
7 | 工程类别、类型判断错误的，每发现一处，扣5分。 | 5
8 | 规费、税金、企业管理费、利润、风险费、按费率计算的措施费、总承包服务费、甲供材料费等费用计取不符合合同约定，存在遗漏或计价程序、取费基数、费率出现错误的，每发现一处同类型的，扣1分。 | 5 | 有证据证明甲乙双方均认可的，不扣分
9 | 合同有约定合同外项目造价的下浮率，但审核未执行的，扣5分 | 5
四 | 合同工程量清单外项目主要分部分项与措施项目造价是否合理 | 15
10 | 套用定额不符合合同约定，出现错、漏、重或定额换算不完整、不准确的，每发现一处同类型的，扣1分。 | 5
11 | 人工单价(或人工费价格指数)、施工机械台班单价未执行合同约定的计价依据的，每一单价扣1分。 | 5
12 | 主要材料价格无出处（合同内材料价、信息价、询价记录、经建设单位确认的采购凭据），或相同材料价格不一致却未作说明的，每一价格扣1分。 | 5 | 主要材料是指金额排前20位的材料；询价记录是指施工过程中形成的有建设单位确认的询价资料；送审资料不全时，有详细说明的不扣分
五 | 审核说明 | 10
13 | 成果文件审核说明没有工程概况、审核依据、主要增减项目的增减情况、审定结果等主要内容的，每发现一处，扣1分； | 5
14 | 审核说明与审核报告具体内容不符的，每发现一处同类型的，扣1分。 | 5
注：1、送审结算少报、漏报、低套等错误，导致造价负偏差的，不扣分； 2、招标控制价和投标报价的错误，不扣分； 3、建设单位有特殊要求的，且能提供书面依据或无书面依据但有做详细说明的，不扣分； 4、复议时，可以增补提供资料； 5、提供的资料应包括：审核报告、合同及补充协议、中标通知书、竣工验收证书、定案表、现场勘察记录、询价记录、甩项工程通知单、审核过程中与委托方的来往函件。其他资料可抽查时按具体要求再提供。 6、本评分表满分为100分，无下述扣分行为的，得满分。凡有以下行为的，按各项标准扣分，每项扣分不超过扣分上限，总分100分扣完为止。